## 2. PROCESO DE CONEXION PMGD
NUMERO_PROCESO_CONEXION | NOMBRE_PMGD | NOMBRE_EMPRESA_PMGD | RUT_EMPRESA_PMGD | DIRECCION_EMPRESA_PMGD | CONTACTO_EMPRESA_PMGD | CORREO_EMPRESA_PMGD | SIGLA_EMPRESA_DISTRIBUIDORA | PERIODO_REPORTE | ETAPA_PROCESO_CNX | ESTADO_DEL_PROYECTO | TIPO_PROCESO | FC_INGRESO_F1 | FC_ENTREGA_F2 | FC_INGRESO_SCR | MODIFICACION_EXISTENTE_SCR | VALOR_PAGO_INICIAL | FC_ADMISIBILIDAD | SCR_ADMISIBLE | NUMERO_EN_COLA | FC_RESPUESTA_SCR | FC_CONFORMIDAD_RESP_SCR | FC_ENTREGA_ESTUDIOS_INI | FC_ENTREGA_ESTUDIOS_FIN | NUM_REVISIONES | ESTUDIOS_TERCEROS | FC_ENTREGA_ICC | FC_CONFORMIDAD_ICC | FC_VIGENCIA_ICC | FC_FIRMA_CONTRATO_CNX | FC_EXTENSION_VIGENCIA_ICC | REQUIERE_OOAA | FC_FIRMA_CONTRATO_OOAA | PAGO_OOAA | PLAZO_EJECUCION_OOAA | ESTADO_EJECUCION_OOAA | COSTO_OOAA | COSTOS_CONEXION | COSTOS_ADECUACIONES | ICC_VIGENTE | FC_ACREDITACION_HITO1 | FC_VALIDACION_HITO1 | FC_DECLARACION_CONSTRUCCION_CNE | DECLARACION_CONSTRUCCION_CNE | REX_DECLARACION_CONSTRUCCION | FC_FINALIZACION_OOAA | FC_NOTIFICACION_CNX_DX | FC_ACUERDO_CRONOGRAMA_PES | FC_PES_ACORDADA | FC_PUESTA_SERVICIO_F21 | FC_DESCONEXION_MODIFICACION_RETIRO
2 | Til Til | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-07-15 | 2013-09-02 |  | NO | [20 empty] | 0
3 | ELECTROAUSTRAL LAS TÓRTOLAS | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2013-04-10 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
4 | LAMPA SPA | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2012-12-17 | 2013-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
5 | Techos de Altamira | EERM Energías del Futuro | 7676858-8 |  |  | despinoza@sercal.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | Desconectado | Impacto Significativo | 2013-06-11 | 2013-07-01 | 2013-07-30 | NO |  |  | SI | [7 empty] | 2013-12-17 |  | 2014-09-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0 |  |  |  | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 2024-06-24
6 | Cerro Blanco | EERM Energías del Futuro | 7676858-8 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2013-06-28 | 2013-07-02 | 2014-08-20 | NO | [10 empty] | 2015-08-11 |  | 2016-05-11 | [7 empty] | 0
7 | INTI-MAPU | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2013-07-30 | 2013-10-15 |  | NO | [20 empty] | 0
8 | EL COLORADO | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-19 | 2013-12-17 |  | NO | [20 empty] | 0
9 | SUNEDISON LA BATALLA | Sunedison |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-10 |  | NO |  |  | SI | [17 empty] | 0
10 | SUNEDISON LA VIRGEN | Sunedison |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-10 |  | NO | [20 empty] | 0
11 | SUNEDISON NUEVA ESPERANZA 1 | Sunedison |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-07 |  | NO | [20 empty] | 0
12 | SUNEDISON NUEVA ESPERANZA 2 | Sunedison |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-07 |  | NO | [20 empty] | 0
13 | SUN EDISON NUEVA ESPERANZA 3 | Sunedison |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-07 |  | NO | [20 empty] | 0
14 | SUNEDISON NUEVA ESPERANZA 4 | Sunedison |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-07 |  | NO | [20 empty] | 0
15 | SUNEDISON NUEVA ESPERANZA 4* | Sunedison |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-30 |  | NO | [20 empty] | 0
16 | SUNEDISON PLAZUELA DE POLPAICO 1 | Sunedison |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-07 |  | NO | [20 empty] | 0
17 | SUNEDISON PLAZUELA DE POLPAICO 1* | Sunedison |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-07 |  | NO | [20 empty] | 0
18 | SUNEDISON TIL-TIL 1 | Sunedison |  |  |  | AErazo@sunedison.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-02 |  | NO | [20 empty] | 0
19 | SUNEDISON TIL-TIL 2 | Sunedison |  |  |  | AErazo@sunedison.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-02 |  | NO | [20 empty] | 0
20 | SUNEDISON TIL-TIL 3 | Sunedison |  |  |  | AErazo@sunedison.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-02 |  | NO | [20 empty] | 0
21 | SUNEDISON RUNGE 1 | Sunedison |  |  |  | AErazo@sunedison.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-02 |  | NO | [20 empty] | 0
22 | SUNEDISON RUNGE 2 | Sunedison |  |  |  | AErazo@sunedison.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-11-14 | 2014-01-02 |  | NO | [20 empty] | 0
23 | SOL DE SANTIAGO | Belectric |  |  |  | daniel.walker@ebcoenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2013-12-04 | 2013-12-30 |  | NO | [20 empty] | 0
24 | JORGE DE LA PAZ_PLANTA SOLAR MONTENEGRO | Jorge de la Paz |  |  |  | jorgedelapazc@vientosdelnorte.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-02-07 | 2014-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
25 | JORGE DE LA PAZ_PLANTA SOLAR CHACABUCO | Jorge de la Paz |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-02-07 | 2014-03-12 |  | NO | [20 empty] | 0
26 | JORGE DE LA PAZ_PLANTA SOLAR FUNDO LA VIRGEN | Jorge de la Paz |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-02-07 | 2014-03-12 |  | NO | [20 empty] | 0
27 | DANERI I | Daneri |  |  |  | mrider@atone.biz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-02-21 | 2014-03-19 |  | NO | [20 empty] | 0
28 | DANERI II | Daneri |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-02-21 | 2014-03-19 |  | NO | [20 empty] | 0
29 | JORGE DE LA PAZ_PLANTA SOLAR PUNTA PEUCO 1 | Jorge de la Paz |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-03-18 | 2014-04-02 |  | NO | [20 empty] | 0
30 | JORGE DE LA PAZ_PLANTA SOLAR PUNTA PEUCO 2 | Jorge de la Paz |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-03-18 | 2014-04-02 |  | NO | [20 empty] | 0
31 | JORGE DE LA PAZ_PLANTA SOLAR PUNTA PEUCO 3 | Jorge de la Paz |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-03-18 | 2014-04-02 |  | NO | [20 empty] | 0
32 | JAN MASFERRER_E.R.Z.U. | Jan Masferrer |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-05-06 | 2014-05-30 |  | NO | [20 empty] | 0
33 | JAN MASFERRER_BODENOR FLEXCENTER | Jan Masferrer |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2014-05-06 | 2014-06-05 |  | NO | [20 empty] | 0
34 | JUWI ENERGIAS RENOVABLES_MIRAFLORES LAMPA | Juwi Energias |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-05-06 | 2014-05-20 |  | NO | [20 empty] | 0
35 | ENERGYA SA_LAS INDUSTRIAS | Energya SA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-05-08 | 2014-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
36 | ENERGYA SA_QUILAPILUN | Energya SA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-05-08 | 2014-06-05 |  | NO | [20 empty] | 0
37 | CLAUDIA PUENTES | Claudia Puentes |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-05-23 | 2014-06-23 |  | NO | [20 empty] | 0
38 | VALGESTA_PMGD ENERGIA SOLAR TIL-TIL | Valgesta |  |  |  | g.roman@valgesta.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-05-30 | 2014-06-17 |  | NO | [20 empty] | 0
39 | VALGESTA_PMGD ENERGIA SOLAR QUILAPILUN | Valgesta |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-05-30 | 2014-06-17 |  | NO | [20 empty] | 0
40 | VALGESTA_PMGD ENERGIA SOLAR CHACABUCO | Valgesta |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-05-30 | 2014-06-17 |  | NO | [20 empty] | 0
41 | Lipangue | Espinos S.A. | 84183200-0 | Av. Andrés Bello 1931, Providencia | 223554984 | jose.marti@potenciachile.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2014-06-05 | 2014-07-14 | 2017-04-05 | NO |  |  | SI | 0 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 2017-09-20 |  | 1 | SI | 2018-02-01 | 2018-02-21 | 2018-11-01 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 11996177 | 11996177 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2019-01-27 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 2019-03-30
42 | ECOCLEAN LAMPA | Ecoclean |  |  |  | rolave@ecoclean.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-08-13 | 2014-08-27 |  | NO | [20 empty] | 0
43 | NOVASOL INVEST | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-09-01 | 2014-09-16 |  | NO | [20 empty] | 0
44 | Parque Fotovoltaico Rungue | Belectric |  |  |  | vperez@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-09-11 | 2014-10-01 |  | NO | [20 empty] | 0
45 | PSF Chacabuco | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2014-10-14 | 2014-11-08 | 2014-12-10 | NO | [10 empty] | 2015-10-08 |  | 2016-07-08 | [7 empty] | 0
46 | PSF Chacabuco 2 | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-10-14 | 2014-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
47 | PSF Chacabuco 3 | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-10-14 | 2014-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
48 | PV San Pedro Til Til | Belectric |  |  |  | Pena@juwi.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-10-03 | 2014-10-24 |  | NO | [20 empty] | 0
49 | Quilapilun Alto | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-11-13 | 2014-11-28 |  | NO | [20 empty] | 0
50 | PFV Quilapilun 1 | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-11-24 | 2014-12-15 |  | NO | [20 empty] | 0
51 | TilTil MTS | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-11-26 | 2014-12-15 |  | NO | [20 empty] | 0
52 | Luma 1 | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2014-11-24 | 2014-12-15 | 2015-02-06 | NO | [10 empty] | 2015-07-10 |  | 2016-04-10 | [7 empty] | 0
53 | Rovello | Belectric |  |  |  | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-11-27 | 2014-12-15 |  | NO | [20 empty] | 0
54 | San Francisco | CVE Group | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | pierre.boulestreau@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2014-11-06 | 2014-12-15 | 2015-01-27 | NO |  |  | SI | 0 | [5 empty] | SI | 2015-12-22 |  | 2016-09-22 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 33035090 | 33035090 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2017-05-25 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26
55 | SCR_Sta Carolina@3MW | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-11-06 | 2014-12-22 |  | NO | [20 empty] | 0
56 | Sta Ines | Belectric |  |  |  | ncp@rsc.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-11-06 | 2014-12-15 |  | NO | [20 empty] | 0
57 | Valle de la Luna | Belectric |  |  |  | ncp@rsc.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-11-06 | 2014-12-15 |  | NO | [20 empty] | 0
58 | Pudahuel | Belectric |  |  |  | jarellano@solarpack.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-12-05 | 2014-12-29 |  | NO | [20 empty] | 0
59 | Gioia Solar | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-12-22 | 2015-01-12 |  | NO | [20 empty] | 0
60 | Parque fotovoltaico Cemcogas | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2014-12-24 | 2015-01-16 |  | NO | [20 empty] | 0
61 | Luma 2A | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 |  | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2014-12-15 | 2015-01-12 | 2015-02-10 | NO | [9 empty] | SI | 2015-12-01 |  | 2016-09-01 | [7 empty] | 0
62 | PV Luma 3 | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 |  | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2014-12-15 | 2015-01-12 | 2015-03-02 | NO | [9 empty] | SI | 2015-12-24 |  | 2016-09-24 | [7 empty] | 0
63 | Danco Lo Boza | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 |  | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2015-01-20 | 2015-02-26 | 2015-10-01 | NO | [9 empty] | SI | 2015-12-30 |  | 2016-09-30 | [7 empty] | 0
64 | Danco Miraflores | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 |  | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2015-01-20 | 2015-02-26 | 2015-10-01 | NO | [9 empty] | SI | 2015-12-30 |  | 2016-09-30 | [7 empty] | 0
65 | La Quinta Solar | CVE Group | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | pierre.boulestreau@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2015-01-20 | 2015-02-13 | 2015-02-23 | NO |  |  | SI | 0 | [5 empty] | SI | 2015-12-22 |  | 2016-09-22 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 32448160 | 32448160 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2017-06-01 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 2017-08-04
66 | El Pinar | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-01-22 | 2015-02-20 |  | NO | [20 empty] | 0
67 | El Romeral | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2015-01-22 | 2015-02-20 |  | NO | [20 empty] | 0
68 | Til Til Solar | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-01-22 | 2015-02-20 |  | NO | [20 empty] | 0
69 | Arrau Solar | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-01-26 | 2015-02-13 |  | NO | [20 empty] | 0
70 | Parque Solar Rungue | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-02-02 | 2015-02-27 |  | NO | [20 empty] | 0
71 | RSC_Valle Grande | Belectric |  |  |  | ncp@rsc.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2015-02-03 | 2015-03-13 | 2015-07-09 | NO | [10 empty] | 2015-10-29 |  | 2016-07-29 | [7 empty] | 0
72 | Valcan 1 | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  | NO | [20 empty] | 0
73 | Valcan 2 | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  | NO | [20 empty] | 0
74 | TilTil 1 | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  | NO | [20 empty] | 0
75 | TilTil 2 | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  | NO | [20 empty] | 0
76 | TilTil 3 | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  | NO | [20 empty] | 0
77 | Ovalle | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  | NO | [20 empty] | 0
78 | Danco Solar LB | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-03-26 | 2015-04-22 |  | NO | [20 empty] | 0
79 | Proyecto solar Til Til | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  | NO | [20 empty] | 0
80 | Planta Solar Alto Trapenses | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-03-26 | 2015-04-28 |  | NO | [20 empty] | 0
81 | Rungue 3MW | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-03-31 | 2015-04-01 |  | NO | [20 empty] | 0
82 | RNE Hwy Junction Solar-Rungue | RNE |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-04-02 | 2015-04-03 |  | NO | [20 empty] | 0
83 | RNE Campo Chicauma-Batuco | RNE |  |  |  | dclavijo@reliable.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-04-02 | 2015-05-06 |  | NO | [20 empty] | 0
84 | RNE Polpaico Rosario-Polpaico | RNE |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-04-02 | 2015-04-03 |  | NO | [20 empty] | 0
85 | RNE Campo Til Til Solar-Polpaico | RNE |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-04-02 | 2015-04-03 |  | NO | [20 empty] | 0
86 | RNE Campo Batuco-Polpaico | RNE |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-04-02 | 2015-04-03 |  | NO | [20 empty] | 0
87 | Proyecto Hibrido Rungue-Rungue | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-04-10 | 2015-05-12 |  | NO | [20 empty] | 0
88 | PV luma 4 | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2015-04-13 | 2015-05-11 | 2015-06-22 | NO | [10 empty] | 2015-12-24 |  | 2016-09-24 | [7 empty] | 0
89 | Central Solar Patricio Alday - Huechun | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-04-16 | 2015-05-18 |  | NO | [20 empty] | 0
90 | Nuevo porvenir | Belectric |  |  |  | ncp@rsc.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2015-04-28 | NO | [10 empty] | 2015-12-30 |  | 2016-09-30 | [7 empty] | 0
91 | Valle de la luna 2 | CVE Group |  |  |  | german.gomez@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2015-04-28 | NO |  |  | SI | 0 | [5 empty] | SI | 2015-12-30 |  | 2016-09-30 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 26904675 | 26904675 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2017-05-26 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27
92 | Valle de la luna 1 | Belectric |  |  |  | ncp@rsc.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-28 | NO | [10 empty] | 2015-12-30 |  | 2016-09-30 | [7 empty] | 0
93 | TRITEC Lomita de Cerro Polpaico | TRITEC Intervento SPA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-05-05 | 2015-06-08 |  | NO | [20 empty] | 0
94 | SUKSA Central Chorrillos | SUKSA |  |  |  | lorenzo.aste@suksa.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-04-30 | 2015-06-10 |  | NO | [20 empty] | 0
95 | ElectroAustral Arrayan | Arrayan |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2015-05-05 | 2015-06-11 |  | NO | [20 empty] | 0
96 | DesarrolladoraSpACentralSolarLampa@3MW | Desarrolladora SPA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-05-05 | 2015-06-18 |  | NO | [20 empty] | 0
97 | Solarpack LasCasasDePolpaico@9MW | Solarpack Chile Ltda. |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-05-07 | 2015-06-18 |  | NO | [20 empty] | 0
98 | Solventus Tamarugo | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | faroman@solventus.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2015-05-11 | 2015-06-18 | 2015-07-06 | NO | [9 empty] | SI | 2015-12-30 | 2016-06-20 | 2016-09-30 | [7 empty] | 0
99 | Empresa ERETechos Mersan@0.5MW | Empresa ERETECHOS |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2015-05-14 | 2015-06-18 |  | NO | [20 empty] | 0
100 | El Trauco | Belectric |  |  |  | imena@orion-power.com | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2015-05-15 | 2015-06-24 | 2015-07-07 | NO | [10 empty] | 2015-12-30 |  | 2016-09-30 | [7 empty] | 0
101 | VeranoCapital Bell Solar@3MW | Verano Capital Holding SpA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-05-11 | 2015-07-02 |  | NO | [20 empty] | 0
102 | Araucarias | Abengoa Chile | 96521440-2 |  |  | pablo.escobar@abengoa.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-05-25 | 2015-06-24 | 2015-11-11 | NO |  |  | SI |  | 2015-12-18 |  |  |  |  | Si | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2016-09-18 | [7 empty] | 0
103 | VeranoCapital HectorSolar@3MW | Verano Capital Holding SpA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-06-05 | 2015-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
104 | RSC Portezuelo@3MW | RSC |  |  |  | ncp@rsc.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-06-08 | 2015-07-02 |  | NO | [20 empty] | 0
105 | Batuco Solar | Belectric |  |  |  | ncp@rsc.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-22 | NO | [9 empty] | SI | 2015-12-30 |  | 2016-09-30 | [7 empty] | 0
106 | El Litre Solar | Newen Energy SPA | 76379329-k |  |  | miguel@newenenergy.com | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2015-06-08 | 2015-07-02 | 2015-10-20 | NO |  |  | SI |  | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-27 | 2016-01-28 | 2 | SI | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2016-12-16 | [7 empty] | 0
107 | Lenergia_LoEchevers@2.95MW | Lenergia |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-06-12 | 2015-07-10 |  | NO | [20 empty] | 0
108 | Lenergia_Chacabuco1@2.95MW | Lenergia |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-06-12 | 2015-07-10 |  | NO | [20 empty] | 0
109 | Lo Vargas | Belectric |  |  |  | ncp@rsc.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-24 | NO | [10 empty] | 2015-12-30 |  | 2016-09-30 | [7 empty] | 0
110 | PV Peumo | Belectric | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 |  | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2015-06-22 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | NO |  |  | SI |  |  | 2015-09-30 |  |  |  | SI | 2015-12-30 |  | 2016-09-30 | [7 empty] | 0
111 | CapitalRenovable_CaminoSolar1@5MW | Capital Renovable |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-06-16 | 2015-06-20 |  | NO | [20 empty] | 0
112 | CapitalRenovable_StaTeresaDeSolar@5MW | Capital Renovable |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-06-16 | 2015-06-20 |  | NO | [20 empty] | 0
113 | CapitalRenovable_LaEstacion@3MW | Capital Renovable |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-06-28 | 2015-07-13 |  | NO | [20 empty] | 0
114 | RSC_RioClaro@3MW | Belectric |  |  |  | ncp@rsc.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-13 | NO | [10 empty] | 2015-10-30 |  | 2016-07-30 | [7 empty] | 0
115 | Pablo Cruz_Huertos Quilapilun I | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-07-09 | 2015-07-23 |  | NO | [20 empty] | 0
116 | Pablo Cruz_Huertos Quilapilun II | Pablo Cruz |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-07-09 | 2015-07-23 |  | NO | [20 empty] | 0
117 | Pablo Cruz_Parronales Chacabuco | Pablo Cruz |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-07-09 | 2015-07-12 |  | NO | [20 empty] | 0
118 | RSC_San Luis@3MW | RSC |  |  |  | ncp@rsc.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 2015-07-30 | NO | [10 empty] | 2015-12-30 |  | 2016-09-30 | [7 empty] | 0
119 | RSC_ElMontijo@1.5MW | RSC |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2015-07-30 | 2015-08-21 | 2015-09-29 | NO | [10 empty] | 2015-12-30 |  | 2016-09-30 | [7 empty] | 0
120 | EManagement_Keñua@9MW | Emanagement |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-08-04 | 2015-08-28 |  | NO | [20 empty] | 0
121 | Ovejería | Belectric |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-12 | NO | [10 empty] | 2015-12-01 |  | 2016-09-01 | [7 empty] | 0
122 | Planta PV CINTAC | CINTAC | 76721910-5 | Camino a Melipilla 8920, Maipú | 992225859 | boris.manzano@auraer.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2015-08-13 | 2015-08-28 | 2016-02-03 | NO |  |  | SI | 0 | 2016-02-10 | 2016-02-16 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2 | SI | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2017-06-01 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 14138903 | 14138903 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2016-01-05 | 2016-03-07 | 2017-04-26 | 2017-04-26
123 | AndesSolar_Patio@0.74MW | Andes Solar SA |  |  |  | cesargimeno@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2015-08-17 | 2015-09-09 |  | NO | [20 empty] | 0
124 | AndesSolar_Polpaico@3MW | Andes Solar SA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-08-17 | 2015-08-18 |  | NO | [20 empty] | 0
125 | MaxiEnergyGroup_Maxi TilTil I | Maxi Energy Group |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-09-02 | 2015-10-19 |  | NO | [20 empty] | 0
126 | AndesSolar_Cuesta Chacabuco II@9MW | Andes Solar SA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-09-09 | 2015-09-10 |  | NO | [20 empty] | 0
127 | Solventus_PV Kalisaya 1@3MW | Solventus |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-09-09 | 2015-10-19 |  | NO | [20 empty] | 0
128 | Sunergy_Sumar@2MW | Sunergy Chile SpA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-09-16 | 2015-10-28 |  | NO | [20 empty] | 0
129 | Sunergy_LaDehesa@3MW | Sunergy Chile SpA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-09-16 | 2015-10-28 |  | NO | [20 empty] | 0
130 | OrionPower_EneaSolar1@3MW | Orion Power SA |  |  |  | imena@orion-power.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-09-25 | 2015-10-28 |  | NO | [20 empty] | 0
131 | OrionPower_EneaSolar2@3MW | Orion Power SA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-09-25 | 2015-10-28 |  | NO | [20 empty] | 0
132 | OrionPower_EneaSolar3@3MW | Orion Power SA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-09-25 | 2015-10-28 |  | NO | [20 empty] | 0
133 | Ecoenergía_Quilapilun@3MW | Ecoenergia |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-09-24 | 2015-10-28 |  | NO | [20 empty] | 0
134 | RSC_La Fuente@1.45MW | RSC |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2015-09-29 | 2015-10-28 |  | NO | [20 empty] | 0
135 | RSC_SolDeMaipu@1.45MW | RSC |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2015-09-29 | 2015-10-28 |  | NO | [20 empty] | 0
136 | Eactiva_LosAromosSolar1@9MW | Eactiva SpA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-09-30 | 2015-10-01 |  | NO | [20 empty] | 0
137 | Eactiva_LosAromosSolar2@9MW | Eactiva SpA |  |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-09-30 | 2015-10-01 |  | NO | [20 empty] | 0
138 | Vertiente Solar | Sun Hunter SPA | 76381004-6 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | heinzgerdin@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F10 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-10-13 | 2015-11-02 |  | NO | [5 empty] | 2016-02-16 | 2016-02-29 |  | 1 | SI | [10 empty] | 0
139 | Santa Luisa Patio | Sun Hunter SPA | 76381004-6 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | heinzgerdin@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-10-13 | 2015-11-02 |  | NO | [20 empty] | 0
140 | Proyecto Solar Patio | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | fabriziovaldes@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2015-10-15 | 2015-11-02 | 2015-11-16 | NO |  |  | SI |  | 2015-12-21 |  |  | 2015-12-21 | 1 | Si | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2016-09-21 | [7 empty] | 0
141 | Rungue Solar | Sicutignis Ltda. | 7684754-2 |  |  | rriverab@sicutignis.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-10-20 | 2015-11-02 |  | NO | [20 empty] | 0
142 | El Pitío | Tikuna Energía | 76392283-9 | Principe de Gales 5921, Of. 1602, La Reina | 971383755 | melton@tikunaenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-10-22 | 2015-11-02 |  | NO | [20 empty] | 0
143 | Chacabuco | Efizity | 7659645-0 |  |  | asepulveda@efizity.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-10-23 | 2015-11-02 |  | NO | [20 empty] | 0
144 | La Botella | Bezanilla | 79961110-4 |  |  | abezanilla@bezanilla.com | ENEL | 2021-01 | F14 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2015-11-04 | 2015-11-24 | 2016-03-01 | NO |  |  | SI |  | 2016-04-06 |  |  | 2016-04-06 | 1 | Si | 2016-04-06 |  | 2017-01-06 | [7 empty] | 0
145 | Aromos Solar II | Hidrotec SPA | 78896260-6 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-11-04 | 2015-11-24 |  | NO | [20 empty] | 0
146 | Enea Solar 4 | Orion Power SA | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, Of 710 | 991624123 | imena@orion-power.com | ENEL | 2021-01 | F7 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-11-01 | 2015-11-24 | 2015-11-03 | NO |  |  | SI |  | 2016-01-25 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
147 | Chicauma | Orion Power SA | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, Of 710 | 991624123 | imena@orion-power.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-10-28 | 2015-11-24 |  | NO | [20 empty] | 0
148 | Lo Boza | Orion Power SA | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, Of 710 | 991624123 | imena@orion-power.com | ENEL | 2021-01 | F10 | Desistido | Impacto Significativo | 2015-10-28 | 2015-11-24 | 2015-12-03 | NO |  |  | SI |  | 2016-01-21 | 2016-01-27 | 2016-03-09 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
149 | Tarpulin | TRITEC Intervento SPA | 76188578-2 |  |  | javier.bravo@tritec-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-11-17 | 2015-12-01 |  | NO | [20 empty] | 0
150 | Techo Treck | EERM Energías del Futuro | 7676858-8 |  |  | a.fuenzalida@energiasdelfuturo.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2015-11-18 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | NO |  |  | SI |  | 2015-12-24 |  |  | 2015-12-24 | 1 | Si | 2015-12-24 |  | 2016-09-24 | [7 empty] | 0
151 | Molino Solar | TRITEC Intervento SPA | 76188578-2 |  |  | javier.bravo@tritec-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-12-02 | 2015-12-15 |  | NO | [20 empty] | 0
152 | Instapanel | CINTAC | 76721910-5 | Camino a Melipilla 8920, Maipú | 992225859 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-12-03 | 2015-12-15 |  | NO | [20 empty] | 0
153 | Las Tortolas | Manuel Ezquerra | 13457224-8 |  |  | manuel.ezquerra@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2015-12-17 | 2016-01-06 |  | NO | [20 empty] | 0
154 | Planta Solar Pudahuel 1 | Vientos del Norte | 76547655-0 | Avenida Apoquindo 3885, Of. 602 | 224706100 | jorgedelapaz@vientosdelnorte.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-12-24 | 2017-01-06 |  | NO | [20 empty] | 0
155 | Raulí | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-12-24 | 2017-01-06 |  | NO | [20 empty] | 0
156 | PV Til Til SpA | Ecom Energía Chile SpA | 76478567-3 |  |  | sebastian@ecomenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-02-10 | 2016-02-12 | 2016-02-16 | NO |  |  | SI |  | 2016-03-16 | 2016-04-05 | 2016-06-15 | 2016-11-24 | 2 | SI | 2016-11-24 |  | 2017-08-24 | [7 empty] | 0
157 | Los Aromos Solar | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-01-12 | 2016-01-18 | 2016-02-01 | NO |  |  | SI |  | 2016-06-17 |  |  | 2016-06-17 | 1 | SI | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2017-03-17 | [7 empty] | 0
158 | MINERA SAN PEDRO (TIL-TIL) | Ecom Energía Chile SpA | 76478567-3 |  |  | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2016-01-12 | 2016-01-18 | 2016-02-01 | NO |  |  | SI | 0 | 2016-02-23 | 2016-06-21 | 2016-08-22 | 2017-05-24 | 2 | SI | 2017-05-24 | 2018-07-19 | 2018-02-24 | 2018-12-12 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 14138903 | 14138903 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2019-01-12 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15
159 | Proyecto Solar Liray | Efizity | 7659645-0 |  |  | asepulveda@efizity.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-01-25 | 2016-01-28 |  | NO | [20 empty] | 0
160 | AR Peldehue Solar | AR Energía Chile SpA | 76219536-4 | Av. Alonso de Córdova 5320, Oficina 1904, Las Condes | 229439629 | v.leon@arenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-01-26 | 2016-01-29 |  | NO | [20 empty] | 0
161 | Planta Solar Chacabuco | Vientos del Norte | 76547655-0 | Avenida Apoquindo 3885, Of. 602 | 224706100 | jorgedelapazc@vientosdelnorte.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2016-02-01 | 2016-02-20 | 2017-02-03 | NO |  |  | SI | 0 | 2017-12-14 | 2017-12-18 |  |  |  | SI | 2018-08-06 |  | 2019-05-06 | 2021-03-29 |  | SI |  | SI | 14 | 5 | 630067175 | 661369113 | 31301938 | NO | 2022-07-18 | 2022-07-21 | 2022-07-16 | SI | 915/dic-22 | 2022-12-14 | 2023-01-18 | 2023-01-20 | 2023-02-04 | 2023-02-04
162 | Chicauma Solar | TRITEC Intervento SPA | 76188578-2 |  |  | rodrigo.delafuente@tritec-energy.com | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-02-04 | 2016-02-20 | 2016-02-15 | NO |  |  | SI |  | 2016-03-16 | 2016-03-22 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
163 | Txalupanaj Agrovoltaico | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-02-05 | 2016-02-09 | 2017-04-06 | NO |  |  | SI |  | 2017-06-27 | 2017-07-03 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
164 | PV Lampa | Iron Trust | 76445750-1 |  |  | fernando@irontrust.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2016-02-15 | 2016-02-26 | 2016-05-05 | NO |  |  | SI |  | 2016-06-16 |  |  | 2016-06-19 | 1 | Si | 2016-06-19 | 2016-07-19 | 2017-03-19 | [7 empty] | 0
165 | Hacienda Solar 1 | Sun Hunter SPA | 76381004-6 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | heinzgerdin@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-03-01 | 2016-03-17 |  | NO | [20 empty] | 0
166 | Hacienda Solar 2 | Sun Hunter SPA | 76381004-6 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | heinzgerdin@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-03-01 | 2016-03-17 |  | NO | [20 empty] | 0
167 | Planta Solar Til Til UNO | Vientos del Norte | 76547655-0 | Avenida Apoquindo 3885, Of. 602 | 224706100 | jorgedelapaz@vientosdelnorte.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-03-17 | 2016-04-06 |  | NO | [20 empty] | 0
168 | Planta Solar Til Til DOS | Vientos del Norte | 76547655-0 | Avenida Apoquindo 3885, Of. 602 | 224706100 | jorgedelapaz@vientosdelnorte.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-03-17 | 2016-04-06 |  | NO | [20 empty] | 0
169 | Planta Solar Til Til TRES | Vientos del Norte | 76547655-0 | Avenida Apoquindo 3885, Of. 602 | 224706100 | jorgedelapaz@vientosdelnorte.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-03-17 | 2016-04-06 |  | NO | [20 empty] | 0
170 | Rinconada de Maipú | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | abr@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-03-17 | 2016-04-06 |  | NO | [20 empty] | 0
171 | Rinconada de Maipú II | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | abr@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-03-17 | 2016-04-06 |  | NO | [20 empty] | 0
172 | Don Mateo | EcoEnergías | 76423085-k |  |  | jose@ecoenergias.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-03-28 | 2016-04-06 | 2016-05-17 | NO |  |  | SI |  | 2016-06-14 | 2016-06-20 | 2016-08-04 | 2017-04-21 | 2 | Si | 2017-04-21 |  | 2018-01-21 | [7 empty] | 0
173 | PMGD Lampa | Energyst Rental Solution | 7636374-k |  |  | raul.carrillo@energyst.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-04-11 | 2016-04-26 |  | NO | [20 empty] | 0
174 | Central Hidroarrayán1 | Hidroeléctrica Arrayán | 76411212-1 | Pdte. Riesco 5711 of. 1603 | 227989600 | mguiloff@benjamin.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2016-04-15 | 2016-04-27 | 2016-05-27 | NO |  |  | SI | 0 |  |  |  | 2016-09-20 | 1 | Si | 2016-09-20 | 2017-02-15 | 2017-06-20 | 2017-07-28 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 14866907 | 14866907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2017-08-16 | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 2017-10-24
175 | Central Hidroarrayán2 | Hidroeléctrica Arrayán | 76411212-1 | Pdte. Riesco 5711 of. 1603 | 227989600 | mguiloff@benjamin.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-04-15 | 2016-04-27 | 2016-06-01 | NO |  |  | SI |  | 2016-08-25 |  |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
176 | Plazuela | TRITEC Intervento SPA | 76188578-2 |  |  | diego.martinez@tritec-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-04-19 | 2016-05-02 |  | NO | [20 empty] | 0
177 | TilTil | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-04-20 | 2016-05-20 |  | NO | [20 empty] | 0
178 | PorvenirFV | Fenergy Group SpA | 76555508-6 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana | 984288092 | fernando.araya@fenergygroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-04-22 | 2016-05-23 |  | NO | [20 empty] | 0
179 | EsmeraldaFV | Fenergy Group SpA | 76555508-6 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana | 984288092 | fernando.araya@fenergygroup.com | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-04-22 | 2016-05-23 | 2016-06-14 | NO |  |  | SI |  | 2016-07-20 | 2016-09-13 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
180 | Miraflores | TRITEC Intervento SPA | 76188578-2 |  |  | diego.martinez@tritec-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2016-04-26 | 2016-05-27 |  | NO | [20 empty] | 0
181 | Parque Solar Montenegro | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-05-02 | 2016-05-27 | 2017-03-13 | NO |  |  | SI |  | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
182 | Planta Solar Lampa | Comercializadora de productos y servicios Claudio javier Sobocki E.I.R.L | 76342722-6 |  |  | l.bueno@baumann-energie.com | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-05-12 | 2016-05-27 | 2016-06-21 | NO |  |  | SI |  | 2016-07-21 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
183 | Tanzanita | TRITEC Intervento SPA | 76188578-2 |  |  | diego.martinez@tritec-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-05-18 | 2016-05-27 |  | NO | [20 empty] | 0
184 | Planta FV Riconada | IMELSA S.A. | 7678612-8 | Av. España 795 | 226893300 | rodrigo.cordova@imelsa.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-05-31 | 2016-06-20 |  | NO | [20 empty] | 0
185 | PSF Chacabuco | Orion Power SA | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, Of 710 | 991624123 | imena@orion-power.com | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-06-10 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | NO |  |  | SI |  | 2017-05-09 | 2016-08-05 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
186 | Parque FV Chicauma | Marcos Cozmar | 13901911-3 |  |  | felipecozmar@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-06-13 | 2016-07-11 |  | NO | [20 empty] | 0
187 | Parque Solar Ovejería | Orion Power SA | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, Of 710 | 991624123 | imena@orion-power.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2016-06-15 | 2016-07-04 | 2016-07-29 | NO |  |  | SI | 0 | 2016-08-25 | 2016-08-31 | 2016-11-07 | 2017-05-04 | 2 | Si | 2017-05-04 |  | 2018-02-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2017-12-27 | 2018-02-27 | 2018-03-16 | 2018-03-16
188 | PMGD Las Encinas | Energyst Rental Solution | 7636374-k |  |  | raul.carrillo@energyst.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-06-16 | 2016-06-19 |  | NO | [20 empty] | 0
189 | PMGD La Montaña | Energyst Rental Solution | 7636374-k |  |  | raul.carrillo@energyst.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-06-16 | 2016-06-19 |  | NO | [20 empty] | 0
190 | Paititi | EcoEnergías | 76423085-k |  |  | jose@ecoenergias.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2016-06-20 | 2016-07-19 | 2016-08-22 | NO |  |  | SI |  | 2017-01-30 |  |  | 2017-01-30 | 1 | No | 2017-01-30 |  | 2017-10-30 | [7 empty] | 0
191 | PMGD FV El Olivo | EcoEnergías | 76423085-k |  |  | jose@ecoenergias.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-06-20 | 2016-07-19 |  | NO | [20 empty] | 0
192 | El Litre Solar I | Newen Energy SPA | 76379329-k |  |  | miguel@newenenergy.com | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-06-23 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | NO | [5 empty] | 2016-08-18 | 2016-08-29 | 2017-04-10 | 2 | Si | 2017-04-10 |  | 2018-01-10 | [7 empty] | 0
193 | WAW I | Antoni Gasch Domenjo | 24539613-9 |  |  | antoni.gasch@enerside.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-06-29 | 2016-07-28 |  | NO | [20 empty] | 0
194 | WAW II | Antoni Gasch Domenjo | 24539613-9 |  |  | antoni.gasch@enerside.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-06-29 | 2016-07-28 |  | NO | [20 empty] | 0
195 | El Noviciado | IMELSA S.A. | 7678612-8 | Av. España 795 | 226893300 | carlos.ducasse@imelsa.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-07-08 | 2016-08-05 |  | NO | [20 empty] | 0
196 | GR Til Til | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | grojas@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-07-08 | 2016-08-05 |  | NO | [20 empty] | 0
197 | Lampa Solar 1 | Lampa Solar 1 | 76342722-6 | Av. Libertador Bernardo O'higgins 1302 of 70 | 942385720 | claudio.ventura.sobocki@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F15 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-09-13 | 2016-09-30 | 2016-11-15 | NO |  |  | SI |  | 2017-01-26 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2017-05-30 | 2 | Si | 2017-05-30 | 2017-06-07 | 2018-02-28 | [7 empty] | 0
198 | Lampa Solar 1 | Lampa Solar 1 | 76342722-6 | Av. Libertador Bernardo O'higgins 1302 of 70 | 942385720 | claudio.ventura.sobocki@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-09-13 | 2016-09-30 |  | NO | [20 empty] | 0
199 | Lampa Solar 1 | Lampa Solar 1 | 76342722-6 | Av. Libertador Bernardo O'higgins 1302 of 70 | 942385720 | claudio.ventura.sobocki@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-09-13 | 2016-09-30 |  | NO | [20 empty] | 0
200 | Parque Solar Lampa | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | t.stetter@soventix.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-09-15 | 2016-09-30 |  | NO | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
201 | Las Industrias 1 | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | NO |  |  | SI |  | 2016-12-02 | 2016-12-05 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
202 | Las Industrias 2 | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 2016-11-08 | NO |  |  | SI |  | 2016-12-02 | 2016-12-05 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
203 | Las Industrias 3 | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F9 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 2017-01-11 | NO |  |  | SI |  | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-08-21 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
204 | Lampa Solar 1 | Lampa Solar 1 | 76342722-6 | Av. Libertador Bernardo O'higgins 1302 of 70 | 942385720 | claudio.ventura.sobocki@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-09-20 | 2016-09-30 |  | NO | [20 empty] | 0
205 | Panamericana Diesel | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-10-14 | 2016-11-14 |  | NO | [20 empty] | 0
206 | Las Industrias Diesel | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-10-14 | 2016-11-14 |  | NO | [20 empty] | 0
207 | Melia | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.martinez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-10-19 | 2016-11-14 | 2016-12-22 | NO |  |  | SI |  | 2017-11-06 |  |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
208 | Encina | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-10-19 | 2016-11-14 |  | NO | [20 empty] | 0
209 | Tauretes | CVE Proyecto Ocho SpA | 76766021-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 940193230 | ncp@rsc.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2016-10-19 | 2016-11-14 | 2017-03-13 | NO |  |  | SI | 0 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-11-21 |  | 1 | Si | 2019-08-19 |  | 2020-05-19 | 2021-02-18 |  | SI |  | SI | 11 | 5 | 206621356 | 219238212 | 12616856 | NO |  |  | 2021-11-30 | SI | 521/nov-21 | 2022-05-30 | 2021-12-06 | 2022-01-20 | 2022-02-02 | 2022-02-02
210 | Expansión PMGD Til Til | Sebastián Rojas Gutiérrez | 17671452-2 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2016-10-20 | 2016-12-12 |  | NO | [20 empty] | 0
211 | Expansión PMGD Til Til | Luis Villegas Romero | 17677156-9 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2016-10-20 | 2016-12-12 |  | NO | [20 empty] | 0
212 | PGD-Arrigoni | Cristián del Sante | 15635952-1 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2016-10-20 | 2016-11-03 |  | NO | [20 empty] | 0
213 | Sol de Septiembre | Sol de Septiembre | 76719826-4 |  |  | sgarcia@greenb.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-11-18 | 2016-12-15 | 2017-03-16 | NO |  |  | SI |  | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-08-18 |  | 1 | Si | 2018-08-13 | 2018-11-13 | 2019-05-13 | [7 empty] | 0
214 | Huertos Familiares Solar | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2016-11-25 | 2017-01-09 | 2017-04-06 | NO | [20 empty] | 0
215 | Los Aromos Solar 2 | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2016-11-25 | 2017-01-09 | 2017-02-28 | NO | [20 empty] | 0
216 | Central Búho | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-11-25 | 2016-12-20 |  | NO | [20 empty] | 0
217 | Hidronor Solar | CINTAC | 76721910-5 | Camino a Melipilla 8920, Maipú | 992225859 | mcampos@cintac.cl | ENEL | 2021-01 | F10 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-12-05 | 2016-12-21 | 2017-07-20 | NO |  |  | SI |  | 2017-08-22 | 2017-08-28 | 2017-10-03 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
218 | Ovejería | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2016-12-05 | 2017-01-20 |  | NO | [20 empty] | 0
219 | FV El Indio | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-12-13 | 2017-01-20 |  | NO | [20 empty] | 0
220 | FV Batuco | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-12-13 | 2017-01-20 |  | NO | [20 empty] | 0
221 | Perseo | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-12-14 | 2017-01-20 |  | NO | [20 empty] | 0
222 | Nácar | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-12-14 | 2017-01-20 |  | NO | [20 empty] | 0
223 | Santa Inés | CVE Group | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2016-12-14 | 2017-01-20 | 2017-06-28 | NO |  |  | SI | 0 | 2018-05-24 | 2018-05-30 | 2018-08-09 |  | 1 | Si | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2019-09-10 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 16107265 | 16107265 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2020-09-12 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13
224 | Santa Inés Solar | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2016-12-14 | 2017-01-20 | 2017-03-13 | NO |  |  | SI |  | 2017-06-23 | 2017-06-29 | 2017-12-21 |  | 1 | Si | 2018-03-16 |  | 2018-12-16 | [7 empty] | 0
225 | Las Industrias 4 | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-12-20 | 2017-01-20 |  | NO | [20 empty] | 0
226 | Las Industrias 5 | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-12-21 | 2017-01-20 |  | NO | [20 empty] | 0
227 | PMGD La Botella | Bezanilla | 79961110-4 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2016-12-22 | 2017-01-20 |  | NO | [20 empty] | 0
228 | As El Manzano Solar | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-01-03 | 2017-01-20 |  | NO | [20 empty] | 0
229 | As Polpaico Solar | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-01-03 | 2017-01-20 |  | NO | [20 empty] | 0
230 | As Lo Aguirre Solar | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-01-03 | 2017-01-20 |  | NO | [20 empty] | 0
231 | Central de Respaldo Chorrillos | Sistema de Potencia spA | 76161213-1 |  |  | octavio.alvarado@genpower.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 2017-02-20 | NO |  |  | SI | 0 | 2017-03-31 | 2017-04-06 | 2017-07-06 | 2017-07-10 | 2 | No | 2017-07-10 | 2017-08-08 | 2018-04-10 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 14752008 | 14752008 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2018-08-22 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23
232 | David Felman | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-01-17 | 2017-01-20 |  | NO | [20 empty] | 0
233 | Guatavita | Tierra Firme SpA | 76427071-1 |  |  | carlos@tierra.firme.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-01-26 | 2017-02-03 | 2017-03-06 | NO |  |  | SI |  | 2018-08-09 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
234 | Leonardo Energía Sustentable | EDC CHILE | 7688983-0 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2017-01-27 | 2017-02-03 |  | NO | [20 empty] | 0
235 | Rungue Solar | E Management SpA | 76254296-k | Av. Suecia 0155, Of. 704, Providencia | 956907414 | vsilvestre@emanagement.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-02-02 | 2017-02-13 | 2017-06-29 | NO |  |  | SI |  | 2017-11-14 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
236 | Polpaico Solar | E Management SpA | 76254296-k | Av. Suecia 0155, Of. 704, Providencia | 956907414 | vsilvestre@emanagement.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-02-02 | 2017-02-13 | 2017-06-29 | NO |  |  | SI |  | 2019-06-26 | 2019-07-12 | 2019-10-02 | 2020-05-19 | 2 | Si | 2020-05-19 | 2020-06-04 | 2021-11-19 | [7 empty] | 0
237 | Central Peak | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F10 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-02-07 | 2017-02-13 | 2017-05-11 | NO |  |  | SI |  | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 2017-07-10 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
238 | Centra Peak II | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-07 | 2017-02-13 |  | NO | [20 empty] | 0
239 | Central de Respaldo Chorrillos II | Sistema de Potencia spA | 76161213-1 |  |  | octavio.alvarado@genpower.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-20 | 2017-03-21 | 2017-06-05 | NO |  |  | SI |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-08-13 | 2018-11-13 | 2 | Si | 2018-11-13 |  | 2019-08-13 | [7 empty] | 0
240 | Rinconada del Verano Solar II | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | dylan@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-20 | 2017-03-21 |  | NO | [20 empty] | 0
241 | Rinconada del Verano Solar I | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | dylan@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-20 | 2017-03-21 |  | NO | [20 empty] | 0
242 | Interior del Verano Solar II | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | dylan@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-20 | 2017-03-21 |  | NO | [20 empty] | 0
243 | Interior del Verano Solar I | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | dylan@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-20 | 2017-03-21 |  | NO | [20 empty] | 0
244 | Liena | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | diego.martinez@tritec-energy.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-02-21 | 2017-03-22 | 2018-05-03 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
245 | Las Industrias 6 | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-27 | 2017-03-22 |  | NO | [20 empty] | 0
246 | FV Dominga | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | francisca.valdes@cvegroup.cl | ENEL | 2021-01 | F17 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-02-27 | 2017-03-22 | 2017-04-06 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-08 |  |  |  |  | SI | 2021-01-11 | 2021-01-25 | 2022-07-11 |  |  | SI |  | NO | 20 |  | 323232382 | 343107237 | 19874855 |  | 2021-07-09 |  |  | NO | 0
247 | Santa Teresa Solar 2 | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-02-27 | 2017-03-22 | 2017-04-13 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
248 | Santa Teresa Solar 3 | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-02-27 | 2017-03-22 | 2017-04-13 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
249 | Huenchun Solar 1 | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-27 | 2017-03-22 |  | NO | [20 empty] | 0
250 | Huenchun Solar 2 | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-27 | 2017-03-22 |  | NO | [20 empty] | 0
251 | Huenchun Solar 3 | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-27 | 2017-03-22 |  | NO | [20 empty] | 0
252 | FV Lo Aguirre I | Joaquín Herreros | 1695049-8 |  |  | jherreros@anpac.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-27 | 2017-03-23 |  | NO | [20 empty] | 0
253 | Interior del Verano Solar I-A | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | dylan@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-28 | 2017-03-23 |  | NO | [20 empty] | 0
254 | Interior del Verano Solar II-A | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | dylan@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-28 | 2017-03-23 |  | NO | [20 empty] | 0
255 | Rinconada del Verano Solar I-A | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | dylan@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-28 | 2017-03-23 |  | NO | [20 empty] | 0
256 | Rinconada del Verano Solar II-A | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | dylan@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-28 | 2017-03-23 |  | NO | [20 empty] | 0
257 | Interior del Verano Solar I-B | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | dylan@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-28 | 2017-03-23 |  | NO | [20 empty] | 0
258 | Interior del Verano Solar II-B | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | dylan@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-28 | 2017-03-23 |  | NO | [20 empty] | 0
259 | Rinconada del Verano Solar I-B | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | dylan@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-28 | 2017-03-23 |  | NO | [20 empty] | 0
260 | Rinconada del Verano Solar II-B | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | dylan@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-02-28 | 2017-03-23 |  | NO | [20 empty] | 0
261 | San Martin | Matías Hanel | 15644698-k |  |  | mahanel@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-03-06 | 2017-03-23 |  | NO | [20 empty] | 0
262 | Energía Sustentable | Corporacion Scuola Italiana Vittorio Montiglio | 81311300-7 | Avenida Las Flores N° 12707 | 225927500 | guido.macchiavello@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F14 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-03-06 | 2017-03-24 | 2019-07-03 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-16 |  |  | 2019-10-16 | 1 | No | 2019-10-16 |  | 2020-07-16 | [7 empty] | 0
263 | Babati | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | diego.martinez@tritec-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-03-13 | 2017-04-10 |  | NO | [20 empty] | 0
264 | Itasca | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | diego.martinez@tritec-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-03-13 | 2017-04-10 |  | NO | [20 empty] | 0
265 | Colina III | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | dreyes@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-03-23 | 2017-05-16 |  | NO | [20 empty] | 0
266 | Montenegro I | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-03-23 | 2017-05-18 |  | NO | [20 empty] | 0
267 | Montenegro II | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-03-23 | 2017-05-18 |  | NO | [20 empty] | 0
268 | Montenegro III | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-03-23 | 2017-05-18 |  | NO | [20 empty] | 0
269 | Frondella | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.martinez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-03-26 | 2017-05-18 |  | NO | [20 empty] | 0
270 | AGNI DIESEL | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2017-04-05 | 2017-05-19 | 2017-03-26 | NO |  |  | SI | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-10 | 2017-09-20 | 2017-11-20 | 2 | Si | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 2018-08-20 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 6070604 | 6070604 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2018-07-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28
271 | Txalupanaj II | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-04-06 | 2017-05-19 | 2017-08-16 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
272 | Txalupanaj III | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-04-06 | 2017-05-19 | 2017-08-22 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
273 | Txalupanaj X | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-04-06 | 2017-05-19 | 2017-11-07 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-07 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
274 | Clemente Solar | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2017-04-06 | 2017-05-31 | 2017-06-29 | NO | 3315917.6471 |  | SI | 0 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-07-10 |  | 1 | Si | 2020-11-29 | 2021-01-25 | 2022-05-29 | 2021-12-22 |  | SI |  | SI | 3 | 5 | 22029926 | 27676232 | 5646306 | NO | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2022-08-25 | SI | 860/nov-22 | 2023-05-13 | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31
275 | El Guaguin Solar | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-04-06 | 2017-05-31 |  | NO | [20 empty] | 0
276 | Catente Solar | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-04-06 | 2017-05-31 |  | NO | [20 empty] | 0
277 | Arminia Solar | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-04-06 | 2017-05-31 |  | NO | [20 empty] | 0
278 | La Fuente Solar | Eurocapital Inversiones SpA | 76507845-8 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-04-17 | 2017-05-30 |  | NO | [20 empty] | 0
279 | Los Tauretes Solar | Eurocapital Inversiones SpA | 76507845-8 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-04-17 | 2017-05-30 | 2017-10-13 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
280 | Natalia Solar | Bayo de Verano SpA | 77088009-2 | collin@veranocapital.com |  | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-04-21 | 2017-05-19 | 2017-06-05 | NO |  |  | SI |  | 2019-01-14 |  | 2019-03-05 | 2019-06-25 | 2 | Si | 2019-06-25 |  | 2020-03-25 | [7 empty] | 0
281 | Minihidro El Sauce | Rafael Sánchez Muñoz | 999999-9 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2017-04-24 | 2017-05-29 |  | NO | [20 empty] | 0
282 | Parque Condor Chacabuco | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-04-27 | 2017-06-02 |  | NO | [20 empty] | 0
283 | Santiago Bueras | SOWITEC Operation Chile Limitada | 76204567-2 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-05-04 | 2017-05-29 |  | NO | [20 empty] | 0
284 | Maipú Solar | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2017-05-09 | 2017-06-02 |  | NO | [20 empty] | 0
285 | PMGD Lanera Ecom | Ecom Energía Chile SpA | 76478567-3 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2017-05-09 | 2017-06-02 |  | NO | [20 empty] | 0
286 | Santa Teresa | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-05-10 | 2017-06-02 |  | NO | [20 empty] | 0
287 | PMGD Alifrut Ecom | Ecom Energía Chile SpA | 76478567-3 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F14 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-05-16 | 2017-06-02 | 2017-07-19 | NO |  |  | SI |  | 2017-09-13 |  |  | 2017-09-13 | 1 | No | 2017-09-13 |  | 2018-06-13 | [7 empty] | 0
288 | Lo Vargas 1 | Rafael Fernández Mebus | 16285471-2 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-05-22 | 2017-06-02 |  | NO | [20 empty] | 0
289 | Central de Respaldo PMGD Sta. Olivia | Sistema de Potencia spA | 76161213-1 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-05-22 | 2017-06-02 |  | NO | [20 empty] | 0
290 | Lampa Solar 2 | Lampa Solar 2 | 76342722-6 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-05-26 | 2017-06-02 |  | NO | [20 empty] | 0
291 | Polpaico 1 | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-05-31 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
292 | Batuco 1 | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-05-31 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
293 | El Manzano 1 | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-05-31 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
294 | LAMPA A - 9 MW | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-05-31 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
295 | Caleu 1 | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-05-31 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
296 | Rungue 1 | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-05-31 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
297 | Las Tortolas 1 | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-05-31 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
298 | Liray Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-05 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
299 | Batuco Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-05 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
300 | Portezuelo Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-05 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
301 | La independencia 2 | La independencia Solar Spa | 77337343-4 | DISRAELI 2394, LA REINA | 969083028 | jorge.meyers3@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2017-06-05 | 2017-07-14 | 2017-07-27 | NO | 3311747.8992 | 2020-12-07 | SI | 0 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2021-01-08 |  | 1 | Si | 2021-06-03 | 2021-06-24 | 2022-12-03 | 2022-10-06 |  | SI |  | SI | 2 | 5 | 52101850 | 68266635 | 16164785 | NO | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 2022-07-15 | SI | 538/jul-22 | 2023-02-03 | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13
302 | La independencia 1 | Serviagro | 76128702-8 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-05 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
303 | Central Quilapilún 3 MW | Energya Diésel SpA | 76693326-2 | Barón de Juras Reales 5050, Conchalí | 228994000 | bernard.johnson@energya.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-13 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
304 | Turbina en sist. De agua potable | Balderrama y Diaz Servicios Energéticos LTDA | 76181492-3 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2017-06-16 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
305 | Turbina en sist. De agua potable | Balderrama y Diaz Servicios Energéticos LTDA | 76181492-3 |  |  |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2017-06-16 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
306 | Planta Solar Los Talhuenes | Claudio Arturo Lois Andrighetti | 7168529-2 | Álvaro Casanova Parcela 289-A, La Reina | 992277998 | claudiolois@hotmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-17 | 2017-07-14 |  | NO | [20 empty] | 0
307 | Arandano | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | z.diaz@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-06-22 | 2017-07-18 | 2017-07-25 | NO |  |  | SI |  | 2017-08-24 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
308 | Clamacari I | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | z.diaz@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-06-22 | 2017-07-18 | 2017-07-27 | NO |  |  | SI |  | 2018-02-19 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
309 | Batuco | SunPower Energía SpA | 76582635-7 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | Manuel.Tagle@sunpowercorp.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-22 | 2017-07-18 |  | NO | [20 empty] | 0
310 | Condor Solar III | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-22 | 2017-07-18 |  | NO | [20 empty] | 0
311 | El Tranque Solar | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-29 | 2017-07-18 |  | NO | [20 empty] | 0
312 | Estero Chacabuco Solar | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-29 | 2017-07-18 |  | NO | [20 empty] | 0
313 | El Solar Polpaico | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-29 | 2017-07-18 |  | NO | [20 empty] | 0
314 | Bellavista Solar | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-29 | 2017-07-18 |  | NO | [20 empty] | 0
315 | Luz Celeste | Belectric Chile | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | info@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-29 | 2017-07-18 |  | NO | [20 empty] | 0
316 | Huertos Familiares | SunPower Energía SpA | 76582635-7 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | Manuel.Tagle@sunpowercorp.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-22 | 2017-07-18 |  | NO | [20 empty] | 0
317 | Tiltil | SunPower Energía SpA | 76582635-7 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | Manuel.Tagle@sunpowercorp.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-06-22 | 2017-07-18 |  | NO | [20 empty] | 0
318 | Parque Condor Chicauma | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-07-03 | 2017-08-04 |  | NO | [20 empty] | 0
319 | PMGD FV Polpaico | Solar Uno SpA | 76522348-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | claudio@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-07-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
320 | FV Batuco | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-07-05 | 2017-08-04 |  | NO | [20 empty] | 0
321 | FV Polpaico | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-07-05 | 2017-08-04 |  | NO | [20 empty] | 0
322 | FV Liray | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-07-05 | 2017-08-04 |  | NO | [20 empty] | 0
323 | Central Quila 1 | INVERFAM S.A. | 78331110-0 | Av. Golf Lomas de la Dehesa 11365 | 995484826 | aguilerah@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-07-11 | 2017-08-04 |  | NO | [20 empty] | 0
324 | Rungue Llanos | Gestion Solar | 99545260-k | Carmencita 25 Of 61 | 228699111 | tomas.herzfeld@gestionsolar.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-07-18 | 2017-08-04 |  | NO | [20 empty] | 0
325 | Rungue Casas | Gestion Solar | 99545260-k | Carmencita 25 Of 61 | 228699111 | tomas.herzfeld@gestionsolar.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-07-18 | 2017-08-04 |  | NO | [20 empty] | 0
326 | Estación del Verano Solar I | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-07-20 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
327 | Ortega del Verano Solar I | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-07-20 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
328 | El Solar Maipú | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-07-25 | 2017-09-13 | 2017-09-26 | NO |  |  | SI |  | 2018-02-12 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
329 | Soltiago | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-07-25 | 2017-09-13 | 2018-03-23 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
330 | Metropolitana Solar | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-07-25 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
331 | BAT A - 9 MW | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 | chile@renergetica.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-02 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
332 | BAT B - 9MW | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 | chile@renergetica.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-02 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
333 | BAT C - 9 MW | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 | chile@renergetica.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-02 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
334 | BAT D - 9MW | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 | chile@renergetica.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-02 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
335 | BAT E - 9 MW | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 | chile@renergetica.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-02 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
336 | BAT F - 9 MW | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 | chile@renergetica.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-02 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
337 | BAT G - 9 MW | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 | chile@renergetica.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-02 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
338 | BAT H - 9 MW | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 | chile@renergetica.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-02 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
339 | BAT I - 9 MW | Dario Di Leonardo | 24650382-6 | Calle Burgos 103, Las Condes | 964883049 | chile@renergetica.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-02 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
340 | PMGD LA SIEMBRA | AES GENER S.A. | 94272000-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 226868900 | energia.distribuida@aes.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Conexión Expeditiva | 2017-08-03 | 2017-09-13 | 2017-10-18 | NO |  |  | SI | 0 | 2017-11-20 |  |  | 2017-11-20 | 1 | Si | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2018-08-20 | 2019-09-03 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 5417798 | 5417798 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2019-12-13 | 2020-02-13 | 2020-02-12 | 2020-02-12
341 | El Litre Solar II | Diana Solar SpA | 76528806-1 |  |  | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2017-08-03 | 2017-09-13 | 2017-09-26 | NO |  |  | SI | 0 | 2017-11-10 | 2017-11-16 | 2018-02-07 | 2018-03-22 | 2 | Si | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-12-22 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 36097092 | 36097092 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2019-12-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25
342 | Furman Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-08-14 | 2017-09-13 | 2018-12-04 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
343 | Trebal Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2017-08-14 | 2017-09-13 | 2017-09-26 | NO |  |  | SI | 0 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 2018-05-16 | 2018-11-06 | 2 | Si | 2018-11-06 | 2018-11-08 | 2019-08-06 | 2020-04-03 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 116149627 | 116149627 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2020-04-25 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26
344 | PÉRSIMO | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | z.diaz@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-08-18 | 2017-09-13 | 2017-12-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
345 | AGUSTINA | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | z.diaz@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-18 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
346 | Parcela del Sol | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-21 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
347 | Estero La Cruces Solar | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-21 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
348 | Aerosol | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-21 | 2017-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
349 | Pudahuel 1 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-24 | 2017-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
350 | Lampa 1 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-24 | 2017-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
351 | Parque Fotovoltaico Chicauma I | Inversiones Sarco S.A. | 7685176-0 | Av. Quilín Sur N° 1957 | 222738737 | inesandrighetti@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-24 | 2017-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
352 | Chicauma Solar A | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-08-24 | 2017-09-14 | 2017-09-27 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
353 | Chicauma Solar B | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-08-24 | 2017-09-14 | 2017-09-27 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-16 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
354 | Chicauma Solar C | Puntiagudo Energy SpA | 76618666-1 | Av. Andres Bello N° 2687, of. 1004 |  |  | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2017-08-24 | 2017-09-14 | 2017-09-26 | NO |  |  | SI | 0 | 2018-06-27 |  | 2018-08-16 | 2019-02-15 | 2 | SI | 2019-02-15 |  | 2019-11-15 | 2020-12-15 |  | SI |  | SI | 15 | 5 | 816000000 | 841752833 | 25752833 | NO |  |  | 2020-09-28 | SI | 372/sep-20 | 2023-06-30 | 2024-05-16 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-06-03
355 | Fuster Solar A | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-08-24 | 2017-09-14 | 2017-09-26 | NO |  |  | SI |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2018-02-16 | 2018-08-02 | 2 | Si | 2018-08-02 | 2018-08-10 | 2019-05-02 | [7 empty] | 0
356 | Fuster Solar B | Lascar Energy SPA | 76618669-6 | Av. Andres Bello 2687 |  | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2017-08-24 | 2017-09-14 | 2017-09-27 | NO |  |  | SI | 0 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 2018-09-03 | 2019-05-20 | 2 | Si | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2020-02-20 | 2020-07-06 |  | SI |  | SI | 10 | 5 | 460529136 | 481245720 | 20716584 | NO | 2022-07-03 | 2022-11-17 | 2020-08-28 | SI | 330/ago-20 | 2022-12-27 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 2023-11-15
357 | Fuster Solar C | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-08-24 | 2017-09-14 | 2018-12-12 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
358 | Parque Solar Rungue | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | t.stetter@soventix.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-09-12 | 2017-10-02 |  | NO | [20 empty] | 0
359 | Planta Solar Rinconada 3 MW | IMELSA S.A. | 7678612-8 | Av. España 795 | 226893300 | rafael.navarro@imelsa.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-09-13 | 2017-10-02 |  | NO | [20 empty] | 0
360 | PMGD Rio Blanco | Generadora Rio Blanco SpA | 76780612-4 | La Concepción 141, Oficina 705, Providencia | 224141440 | matriz@matrizenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-09-26 | 2017-10-02 |  | NO | [20 empty] | 0
361 | PMGD Rio Verde | Generadora Rio Blanco SpA | 76780612-4 | La Concepción 141, Oficina 705, Providencia | 224141440 | matriz@matrizenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-09-26 | 2017-10-13 |  | NO | [20 empty] | 0
362 | Murray | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.martinez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-09-26 | 2017-10-13 | 2017-10-18 | NO |  |  | SI |  | 2019-05-22 | 2019-05-29 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
363 | FC Cuyen | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-09-28 | 2017-10-13 | 2018-01-04 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
364 | Sol de Lampa | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-06 | 2017-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
365 | Camino del Sol | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-06 | 2017-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
366 | Lampa Solar | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-06 | 2017-10-30 |  | NO | [20 empty] | 0
367 | David Felman INS | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
368 | Lampa INS | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
369 | Noviciado INS | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
370 | Las Parcelas 7,5 MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
371 | Echevers 9 MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-08 | 2019-01-30 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
372 | Chicureo 3 MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
373 | Batuco INS | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
374 | Chicureo 9 MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
375 | Ovejería INS A | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
376 | Libertadores INS | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
377 | Lampa Solar | Fenergy Group SpA | 76555508-6 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana | 984288092 | fernando.araya@fenergygroup.com | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-08 | 2017-12-12 | NO |  |  | SI |  | 2018-10-29 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
378 | Rungue Solar | Fenergy Group SpA | 76555508-6 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana | 984288092 | fernando.araya@fenergygroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
379 | Chuicama Solar | Fenergy Group SpA | 76555508-6 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana | 984288092 | fernando.araya@fenergygroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
380 | Santiago 2 FV | Solarcentury | 76409628-2 | Cerro el Plomo 5931oficina 506, Las Condes | 227173837 | ricardo.fernandez@solarcentury.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-13 |  | NO | [20 empty] | 0
381 | Santiago 1 FV | Solarcentury | 76409628-2 | Cerro el Plomo 5931oficina 506, Las Condes | 227173837 | ricardo.fernandez@solarcentury.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-13 |  | NO | [20 empty] | 0
382 | Santiago 3 FV | Solarcentury | 76409628-2 | Cerro el Plomo 5931oficina 506, Las Condes | 227173837 | ricardo.fernandez@solarcentury.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-13 | 2017-11-13 |  | NO | [20 empty] | 0
383 | Guanaco | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.martinez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-10-18 | 2017-11-13 | 2017-12-07 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
384 | Alpaca | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.martinez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-18 | 2017-11-13 |  | NO | [20 empty] | 0
385 | Lampa Solar | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-10-18 | 2017-11-13 | 2018-01-17 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
386 | Camino del Sol | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-10-18 | 2017-11-13 | 2018-03-26 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
387 | Sol de Lampa | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-18 | 2017-11-13 |  | NO | [20 empty] | 0
388 | Santa Teresa | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | info@potenciachile.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-10-18 | 2017-11-13 | 2018-01-19 | NO |  |  | SI |  | 2019-11-11 | 2019-11-20 | 2020-01-03 | 2020-03-25 | 2 | Si | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2021-09-26 | [7 empty] | 0
389 | Sol de Eva | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-10-31 | 2017-11-27 | 2018-05-18 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
390 | Sol de Adán | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-31 | 2017-11-27 |  | NO | [20 empty] | 0
391 | Lo Aguirre Solar | Fenergy Group SpA | 76555508-6 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana | 984288092 | fernando.araya@fenergygroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-31 | 2017-11-28 |  | NO | [20 empty] | 0
392 | Lo Aguirre Solar 2 | Fenergy Group SpA | 76555508-6 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana | 984288092 | fernando.araya@fenergygroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-31 | 2017-11-27 |  | NO | [20 empty] | 0
393 | Tenca Solar | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-31 | 2017-11-27 |  | NO | [20 empty] | 0
394 | Chirihue | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-10-31 | 2017-11-27 |  | NO | [20 empty] | 0
395 | Luz de Claudia | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-11-06 | 2017-11-28 | 2018-03-19 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
396 | Sol de Daniela | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-11-06 | 2017-11-28 |  | NO | [20 empty] | 0
397 | PV UTFSM Vitacura | MGM Innova Capital Chile | 76686377-9 | La Siembra 8934, Vitacura | 979778384 | gdiaz@sherpasgroup.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2017-11-15 | 2017-11-29 | 2018-01-17 | NO |  |  | SI | 0 | 2018-02-20 |  |  | 2018-02-20 | 1 | Si | 2018-02-20 | 2019-04-09 | 2018-11-20 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 5417798 | 5417798 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2019-11-26 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27
398 | PV UTFSM San Joaquin | MGM Innova Capital Chile | 76686377-9 | La Siembra 8934, Vitacura | 979778384 | gdiaz@sherpasgroup.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-11-15 | 2017-11-29 | 2018-01-18 | NO | [7 empty] | 2018-02-26 | 1 | Si | 2018-02-26 |  | 2018-11-26 | [7 empty] | 0
399 | Central Hidroeléctrica Arrayan 2 | Hidroeléctrica Arrayán | 76411212-1 | Pdte. Riesco 5711 of. 1603 | 227989600 | mguiloff@benjamin.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2017-11-22 | 2017-11-29 |  | NO | [20 empty] | 0
400 | Mosqueta | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | z.diaz@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-07-27 | 2017-12-13 | 2017-12-26 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
401 | Florencia | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | z.diaz@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-07-27 | 2017-12-13 | 2018-03-23 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
402 | Parque San Francisco | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | leal@pvpowe.cz | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-11-24 | 2018-01-08 | 2018-01-17 | NO |  |  | SI |  | 2018-07-06 | 2018-07-11 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
403 | Parque La Rinconada | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | leal@pvpowe.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-11-24 | 2018-01-08 | 2018-01-17 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
404 | La Independencia 5 | SerAGRO | 76128702-8 | Los Ranchos 8183 | 986698035 | pablogillet@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-11-28 | 2018-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
405 | PMGD FV El Pozón Dos | Solar Uno SpA | 76522348-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | claudio@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-11-28 | 2018-01-25 | 2018-02-26 | NO |  |  | SI |  | 2018-04-11 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
406 | PMGD FV El Pozón Tres | Solar Uno SpA | 76522348-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | claudio@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-11-28 | 2018-01-08 | 2018-02-26 | NO |  |  | SI |  | 2018-08-09 | 2018-12-12 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
407 | PMGD FV El Pozón 9MW | Solar Uno SpA | 76522348-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | claudio@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-11-28 | 2018-01-08 | 2018-02-26 | NO |  |  | SI |  | 2018-11-30 | 2018-12-05 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
408 | PMGD FV Las Vertientes Tres | Solar Uno SpA | 76522348-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | claudio@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-11-24 | 2018-01-24 | 2018-02-26 | NO |  |  | SI |  | 2018-04-12 | 2018-12-12 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
409 | PMGD FV Las Vertientes Tres 6MW | Solar Uno SpA | 76522348-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | claudio@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-11-28 | 2018-01-24 | 2018-02-26 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-08 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
410 | PMGD FV Las Vertientes 9MW | Solar Uno SpA | 76522348-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | claudio@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-11-28 | 2018-01-24 | 2018-02-26 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
411 | PMGD FV La Farfana Tres 6MW | Solar Uno SpA | 76522348-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | claudio@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-28 | 2019-01-24 | 2018-02-26 | NO |  |  | SI |  | 2018-04-12 | 2018-12-12 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
412 | PMGD FV La Farfana 9MW | Solar Uno SpA | 76522348-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | claudio@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-11-28 | 2019-01-24 | 2018-02-26 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-08 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
413 | Escondido | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-11-28 | 2018-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
414 | Escondido II | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-11-28 | 2018-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
415 | La Isla | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-11-28 | 2018-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
416 | Loma Chicureo | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | plf@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-11-28 | 2018-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
417 | La Independencia 3 | SerAGRO | 76128702-8 | Los Ranchos 8183 | 986698035 | pablogillet@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-11-28 | 2018-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
418 | La Independencia 4 | SerAGRO | 76128702-8 | Los Ranchos 8183 | 986698035 | pablogillet@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-11-28 | 2018-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
419 | Lampa Solar 2 | Fenergy Group SpA | 76555508-6 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana | 984288092 | fernando.araya@fenergygroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-12 | 2018-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
420 | Lampa Solar 3 | Fenergy Group SpA | 76555508-6 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana | 984288092 | fernando.araya@fenergygroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-12 | 2018-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
421 | Perlita | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-12 | 2018-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
422 | Colin Solar | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-14 | 2018-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
423 | Cacique Solar | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-12-14 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
424 | Pitío | Tikuna Energía | 76392283-9 | Principe de Gales 5921, Of. 1602, La Reina | 971383755 | melton@tikunaenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-20 | 2018-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
425 | Llantén | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2017-12-01 | 2018-01-08 | 2018-01-11 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
426 | Sol de Quilicura | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-26 | 2018-01-15 |  | NO | [20 empty] | 0
427 | Quilicura Solar | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-26 | 2018-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
428 | FV Rungue | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-28 | 2018-01-15 |  | NO | [20 empty] | 0
429 | FV Quilapilún | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-28 | 2018-01-15 |  | NO | [20 empty] | 0
430 | FV Polpaico | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-28 | 2018-01-15 |  | NO | [20 empty] | 0
431 | FV Los Rafones | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-28 | 2018-01-15 |  | NO | [20 empty] | 0
432 | FV Huertos Familiares | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-28 | 2018-01-15 |  | NO | [20 empty] | 0
433 | FV Rungue ll | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-28 | 2018-01-15 |  | NO | [20 empty] | 0
434 | FV El Guindo | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2017-12-28 | 2018-01-15 |  | NO | [20 empty] | 0
435 | FV Valle Grande Libre | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-22 |  | NO | [20 empty] | 0
436 | FV Chacabuco | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-22 |  | NO | [20 empty] | 0
437 | FV Batuco | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-22 | 2018-06-27 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
438 | FV Chicauma | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-22 |  | NO | [20 empty] | 0
439 | FV Lampa Solar | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-22 |  | NO | [20 empty] | 0
440 | FV Peldehue ll | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-22 |  | NO | [20 empty] | 0
441 | FV Peldehue lll | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
442 | FV La Nipa | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
443 | FV Sol Colina | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
444 | FV Lampa Batuco | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
445 | FV Batuco Solar | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-25 | 2018-06-27 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
446 | FV Chicureo Solar | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
447 | FV Peldehue | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
448 | FV Colina Solar | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
449 | FV Valle Grande Solar | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
450 | FV Valle Grande Libre | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-02 | 2018-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
451 | Ladrillos del Verano Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-09 | 2018-01-29 |  | NO | [20 empty] | 0
452 | Ovejería Solar | Fenergy Group SpA | 76555508-6 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana | 984288092 | fernando.araya@fenergygroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-15 | 2018-02-08 |  | NO | [20 empty] | 0
453 | Lampa Solar FV | Fenergy Group SpA | 76555508-6 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana | 984288092 | fernando.araya@fenergygroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-15 | 2018-02-08 |  | NO | [20 empty] | 0
454 | Lo Aguirre Solar 2 FV | Fenergy Group SpA | 76555508-6 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana | 984288092 | fernando.araya@fenergygroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-15 | 2018-02-08 |  | NO | [20 empty] | 0
455 | Lo Aguirre Solar FV | Fenergy Group SpA | 76555508-6 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana | 984288092 | fernando.araya@fenergygroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-15 | 2018-02-08 |  | NO | [20 empty] | 0
456 | Tiltil | José María Grugues Ortuño | 24615214-4 | Avda. La Dehesa 1201, Torre Nte. Of 510 | 961787158 | jmg@impulsogestion.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-18 | 2018-02-12 |  | NO | [20 empty] | 0
457 | Vilma | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-01-23 | 2018-02-12 | 2018-03-01 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
458 | Central de Respaldo Sta. Clementina | Sistemas de Potencia SpA | 76161213-1 | Estoril 120, of. 515 | 229523294 | octavio.alvarado@genpower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-01-24 | 2018-02-13 |  | NO | [20 empty] | 0
459 | El Hierro | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-01-31 | 2018-02-14 | 2018-02-23 | NO |  |  | SI |  | 2019-07-04 | 2019-07-12 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
460 | La Escondida | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-02 | 2018-02-14 |  | NO | [20 empty] | 0
461 | Polpaico 1 | Solarpack Chile Ltda. | 76553447-k | Av. Vitacura 2939, of. 2702, Las Condes | 223358452 | dainfante@solarpack.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-05 | 2018-02-20 |  | NO | [20 empty] | 0
462 | Manzano 1 | Solarpack Chile Ltda. | 76553447-k | Av. Vitacura 2939, of. 2702, Las Condes | 223358452 | dainfante@solarpack.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-05 | 2018-02-20 |  | NO | [20 empty] | 0
463 | San Jose 1 | Solarpack Chile Ltda. | 76553447-k | Av. Vitacura 2939, of. 2702, Las Condes | 223358452 | dainfante@solarpack.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-05 | 2018-02-20 |  | NO | [20 empty] | 0
464 | La Africana 1 | Solarpack Chile Ltda. | 76553447-k | Av. Vitacura 2939, of. 2702, Las Condes | 223358452 | dainfante@solarpack.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-05 | 2018-02-20 |  | NO | [20 empty] | 0
465 | Lo Boza 1 | Solarpack Chile Ltda. | 76553447-k | Av. Vitacura 2939, of. 2702, Las Condes | 223358452 | dainfante@solarpack.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-05 | 2018-02-20 |  | NO | [20 empty] | 0
466 | Mesana | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-13 | 2018-02-22 |  | NO | [20 empty] | 0
467 | Breña | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-13 | 2018-02-22 |  | NO | [20 empty] | 0
468 | Arenales | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-02-13 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
469 | Chacao | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-07 | 2018-02-22 |  | NO | [20 empty] | 0
470 | Chelín | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-02-07 | 2018-02-22 | 2018-04-13 | NO |  |  | SI |  | 2018-05-15 | 2018-05-23 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
471 | Cole-Cole | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-07 | 2018-02-22 | 2018-03-13 | NO |  |  | SI |  | 2018-03-23 | 2018-03-27 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
472 | Terao | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-07 | 2018-02-22 |  | NO | [20 empty] | 0
473 | Escandallo | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-05-24 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
474 | San Benito | Energía Solar Chile Limitada | 76272878-8 | Apoquindo 3200, Piso 6 | 994757157 | g.bonani@energycapital.es | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-15 | 2018-03-12 |  | NO | [20 empty] | 0
475 | Santa Clara | Energía Solar Chile Limitada | 76272878-8 | Apoquindo 3200, Piso 6 | 994757157 | g.bonani@energycapital.es | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-15 | 2018-03-12 |  | NO | [20 empty] | 0
476 | Pétalos | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-02-21 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
477 | Lampa Solar | Lampa Solar 1 | 76342722-6 | Av. Libertador Bernardo O'higgins 1302 of 70 | 942385720 | claudio.ventura.sobocki@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-02-22 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | NO |  |  | SI |  | 2018-05-23 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
478 | La bandera | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-26 | 2018-03-28 |  | NO | [20 empty] | 0
479 | Rahue | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-01 | 2018-03-28 | 2018-04-13 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-10 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
480 | Madriguera | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-01 | 2018-03-28 | 2019-01-03 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
481 | Serrano Solar | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | dreyes@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-08 | 2018-03-28 |  | NO | [20 empty] | 0
482 | La Bandera | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-02-26 | 2018-04-04 |  | NO | [20 empty] | 0
483 | Rahue | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-01 | 2018-04-04 |  | NO | [20 empty] | 0
484 | Madriguera | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-01 | 2018-04-04 |  | NO | [20 empty] | 0
485 | Serrano Solar | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | vopazo@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-08 | 2018-04-04 |  | NO | [20 empty] | 0
486 | PMGD Maipú | Abastible | 91806000-6 | Av. Apoquindo 5550, Piso 8, Las Condes | 992183922 | sebastian.araneda@abastible.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-09 | 2018-04-04 |  | NO | [20 empty] | 0
487 | Ema Solar | Patricio Valenzuela Piñeiro | 15623885-6 | Santa Victoria 492 | 991273188 | energyconsultingpvp@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-09 | 2018-04-04 | 2018-04-20 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
488 | Parque Solar El Litral | RTB Energy SpA | 76842409-8 | San Sebastián 2952 Piso 5 | 223490500 | iphilippi@kintoinversiones.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-13 | 2018-04-04 | 2018-05-18 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
489 | Quinched | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-13 | 2018-04-04 | 2018-05-03 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
490 | Parque Solar Esmeralda | RTB Energy SpA | 76842409-8 | San Sebastián 2952 Piso 5 | 223490500 | iphilippi@kintoinversiones.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-13 | 2018-04-04 | 2018-05-25 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
491 | PMGD Diesel Panam | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
492 | PMGD Diesel Pepper | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
493 | PMGD Diesel San Francisco | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
494 | PMGD Diesel San Maria | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 2018-06-20 | NO |  |  | SI |  | 2018-07-20 | 2018-07-25 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
495 | PMGD Diesel Unicop | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
496 | PMGD Diesel Vicuña | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
497 | PMGD Diesel Italia | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
498 | PMGD Diesel La Farfana | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
499 | PMGD Diesel Lo Espejo | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
500 | PMGD Diesel Los Bronces | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
501 | PMGD Diesel Los Cerrillos | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
502 | PMGD Diesel Gladys | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
503 | PMGD Diesel Eduardo Frei | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
504 | PMGD Diesel Dagoberto | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
505 | PMGD Diesel Carrascal | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
506 | PMGD Diesel Bayona | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
507 | PMGD Diesel Americo | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
508 | PMGD Diesel Arauco | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
509 | Percheron | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-22 | 2018-05-03 | 2018-05-11 | NO | [20 empty] | 0
510 | Zamora | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-23 | 2018-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
511 | Greda Gris | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-27 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
512 | Senatore | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-29 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
513 | El Trebal Solar | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-29 | 2018-04-05 |  | NO | [20 empty] | 0
514 | Nahuel | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-05-08 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-09 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
515 | Sol de Batuco | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F8 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-05-03 | 2018-04-17 | NO |  |  | SI |  | 2018-05-24 | 2018-05-28 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
516 | Quokka Solar | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-19 | 2018-04-12 | 2018-04-17 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-11 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
517 | FV Cacique | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-03 | 2018-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
518 | Buzeta Solar | Generación Verde Spa | 76794073-4 | Av. Luis Thayer Ojeda 1080, of. 24, Providencia | 978066191 | nespinoza@generacionverde.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-04 | 2018-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
519 | Las Perdices | Generación Verde Spa | 76794073-4 | Av. Luis Thayer Ojeda 1080, of. 24, Providencia | 978066191 | nespinoza@generacionverde.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-04 | 2018-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
520 | La Batucana | Generación Verde Spa | 76794073-4 | Av. Luis Thayer Ojeda 1080, of. 24, Providencia | 978066191 | nespinoza@generacionverde.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-04 | 2018-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
521 | Parque Solar Estación Colina | RTB Energy SpA | 76842409-8 | San Sebastián 2952 Piso 5 | 223490500 | iphilippi@kintoinversiones.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-03-13 | 2018-04-05 |  | NO | [20 empty] | 0
522 | Tiltil Rungue | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-04-06 | 2018-05-07 | 2018-06-21 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
523 | LAS Ranchillo 2 | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-10 | 2018-05-07 |  | NO | [20 empty] | 0
524 | Titán | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-04-12 | 2018-05-15 | 2018-05-23 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
525 | Amparo | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-12 | 2018-05-15 |  | NO | [20 empty] | 0
526 | Ambar | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-04-12 | 2018-05-15 | 2018-05-29 | NO |  |  | SI |  | 2018-08-21 |  |  | 2018-08-21 | 1 | Si | 2018-08-21 |  | 2019-05-21 | [7 empty] | 0
527 | Ema Solar II | Marlene Contreras | 14146152-4 | Sotero del río 290, casa 63, La Florida | 998867609 | mcontrerasespic@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-04-20 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
528 | 1780_TILT | Rodja Johannes Sass | 22322846-1 | Monseñor Félix Cabrera 39, of. 6 | 232331128 | chile@kraftwerk-rps.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-24 | 2018-05-25 |  | NO | [20 empty] | 0
529 | 1780_TILT | Rodja Johannes Sass | 22322846-1 | Monseñor Félix Cabrera 39, of. 6 | 232331128 | chile@kraftwerk-rps.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-24 | 2018-05-25 |  | NO | [20 empty] | 0
530 | PSF Ovejería 2 | Orion Power SA | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, Of 710 | 991624123 | imena@orion-power.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-04-25 | 2018-06-01 | 2018-06-13 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
531 | PMGD Condor Peralillo | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-26 | 2018-06-01 |  | NO | [20 empty] | 0
532 | Punta de Choros | Sunhunter SpA | 76381004-6 | Orinoco 90, piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-27 | 2018-06-01 |  | NO | [20 empty] | 0
533 | Chañaral | Sunhunter SpA | 76381004-6 | Orinoco 90, piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-27 | 2018-06-01 |  | NO | [20 empty] | 0
534 | Alto Atacama | Sun Hunter SPA | 76381004-6 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | heinzgerdin@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-27 | 2018-06-01 |  | NO | [20 empty] | 0
535 | Choros | Sun Hunter SPA | 76381004-6 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | heinzgerdin@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-27 | 2018-06-01 |  | NO | [20 empty] | 0
536 | Futaleufú | Sun Hunter SPA | 76381004-6 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | heinzgerdin@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-27 | 2018-06-01 |  | NO | [20 empty] | 0
537 | Damas | Sun Hunter SPA | 76381004-6 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | heinzgerdin@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-27 | 2018-06-01 |  | NO | [20 empty] | 0
538 | Mamalluca | Sun Hunter SPA | 76381004-6 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-27 | 2018-06-01 |  | NO | [20 empty] | 0
539 | La Silla | Sun Hunter SPA | 76381004-6 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-27 | 2018-06-01 |  | NO | [20 empty] | 0
540 | Pangue | Sun Hunter SPA | 76381004-6 | Cerro el Plomo 5420 Of 1205 | 227065725 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-27 | 2018-06-01 |  | NO | [20 empty] | 0
541 | Pontevedra | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-02 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
542 | Jechica | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-02 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
543 | Aguirre | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-02 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
544 | Parque Solar Rungue | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | t.setter@soventix.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-04-30 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
545 | Proyecto Lampa | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | t.setter@soventix.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-02 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
546 | Proyecto Batuco | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | t.setter@soventix.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-02 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
547 | Ranchillo Rungue | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-09 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
548 | Chorrillo Solar | José Luis Valenzuela Aranda | 13961542-5 | Laura Barros 205 Depto 903 | 966552017 | joseluis.valenzuela@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-03 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
549 | Asentamiento Solar | José Luis Valenzuela Aranda | 13961542-5 | Laura Barros 205 Depto 903 | 966552017 | joseluis.valenzuela@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-03 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
550 | Santa Luisa Solar | José Luis Valenzuela Aranda | 13961542-5 | Laura Barros 205 Depto 903 | 966552017 | joseluis.valenzuela@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-03 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
551 | Espinar Uno | Inversiones Juan Guillermo Walker EIRL | 76156906-6 | Sotto il Monte, 1810, Vitacura, Región Metropolitana | 990995018 | walker.juan@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-04 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
552 | Colo Colo 11 | Solar Bare SpA | 76738206-5 | Catedral 1009 of. 804 | 973897000 | andres.kipreos@solarbare.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-05-09 | 2018-06-04 | 2018-07-24 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
553 | PFV CIENTOCINCO | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-05-10 | 2018-06-04 | 2018-06-26 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
554 | PFV CIENTOSEIS | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-05-10 | 2018-06-04 | 2018-06-26 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
555 | PFV CIENTOSIETE | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-05-10 | 2018-06-04 | 2018-06-26 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
556 | PFV CIENTOCHO | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-05-10 | 2018-06-04 | 2018-06-26 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
557 | PFV CIENTONUEVE | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-05-10 | 2018-06-04 | 2018-06-26 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
558 | Maxi Lampa 1 | Maxi Energy Group | 76537329-8 | 13 Norte 853 of. 803 | 323143635 | contacto@maxienergygroup.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-05-10 | 2018-06-04 | 2018-07-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
559 | Acera | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-11 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
560 | Til Til 1 | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-14 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
561 | Til Til 2 | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-14 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
562 | Til Til 3 | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-14 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
563 | Matera | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-15 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
564 | Centauro | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-15 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
565 | Simón | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-05-15 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
566 | Maya | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-05-15 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
567 | Arnelia | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-05-15 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
568 | Monumento Solar A | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-16 | 2018-06-05 |  | NO | [20 empty] | 0
569 | Monumento Solar B | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-16 | 2018-06-04 |  | NO | [20 empty] | 0
570 | PMGD Cóndor Inarco CBR | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-22 | 2018-06-07 |  | NO | [20 empty] | 0
571 | PMGD Cóndor Inarco CBR | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-13 | 2018-06-07 |  | NO | [20 empty] | 0
572 | PMGD Cóndor Inarco CBR II | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2018-05-13 | 2018-06-07 |  | NO | [20 empty] | 0
573 | PMGD Cóndor Inarco CBR II | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2018-05-13 | 2018-06-07 |  | NO | [20 empty] | 0
574 | Chorrillo | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-22 | 2018-06-07 |  | NO | [20 empty] | 0
575 | Luz de Lampa | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-22 | 2018-06-07 |  | NO | [20 empty] | 0
576 | Luz de Maipu | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-22 | 2018-06-07 |  | NO | [20 empty] | 0
577 | Sol del Parque | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-22 | 2018-06-07 |  | NO | [20 empty] | 0
578 | Sol de Maipu | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-22 | 2018-06-07 |  | NO | [20 empty] | 0
579 | Lonquén | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-22 | 2018-06-07 |  | NO | [20 empty] | 0
580 | Marte | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-05-23 | 2018-06-22 | 2018-07-09 | NO | [7 empty] | 2019-05-27 | 1 | Si | 2019-05-27 |  | 2020-02-27 | [7 empty] | 0
581 | Ameluz | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-23 | 2018-06-22 |  | NO | [20 empty] | 0
582 | Actinidia | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2018-05-24 | 2018-06-22 |  | NO | [20 empty] | 0
583 | Proyecto Chicauma Origen Solar | Ricardo Retamal Campos | 10366491-8 | Av. Bustamante 20, Providencia | 223434972 | rretamal@oryggen.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-29 | 2018-06-22 |  | NO | [20 empty] | 0
584 | Polpaico Solar I | BLUE SOLAR DIECISIETE SpA | 77157769-5 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana |  | vbravo@bleasesorias.com | ENEL | 2021-01 | F15 | En proceso | Impacto Significativo | 2018-05-29 | 2018-06-22 | 2019-01-20 | NO | 3316899.1597 |  | SI |  | 2021-10-12 |  | 2021-11-03 | 2022-05-15 | 3 | SI | 2024-04-29 | 2024-05-27 | 2025-11-27 | 2025-01-15 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 16927151 | 16927151 | SI |  |  |  | NO | 0
585 | Polpaico Solar II | BLE Asesorias e Inversiones SpA | 76321718-3 | La Escuela 1224, Las condes | 991590256 | vbravo@bleasesorias.com | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-05-29 | 2018-06-22 | 2019-01-20 | NO | [5 empty] | 2019-01-21 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
586 | Polpaico Solar III | BLE Asesorias e Inversiones SpA | 76321718-3 | La Escuela 1224, Las condes | 991590256 | vbravo@bleasesorias.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-29 | 2018-06-22 |  | NO | [20 empty] | 0
587 | Flores | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-05-31 | 2018-06-22 | 2018-07-13 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
588 | Litre | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | abr@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-05-31 | 2018-06-22 |  | NO | [20 empty] | 0
589 | La Farfana Solar | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-06-06 | 2018-06-27 |  | NO | [20 empty] | 0
590 | PMGD Cóndor Quilicura-Solar | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-06-06 | 2018-06-27 | 2018-07-09 | NO |  |  | SI |  | 2018-08-14 | 2018-08-23 | 2018-10-05 | 2019-03-06 | 2 | Si | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-12-06 | [7 empty] | 0
591 | PMGD CÓNDOR QUILICURA-SOLAR II | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-06-06 | 2018-06-27 | 2018-07-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
592 | PMGD CÓNDOR STA. MARGARITA | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-06-06 | 2018-06-27 | 2018-07-09 | NO |  |  | SI |  | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 2018-10-22 | 2019-02-08 | 2 | Si | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 2019-11-08 | [7 empty] | 0
593 | PMGD CÓNDOR STA. MARGARITA II | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-06-06 | 2018-06-27 | 2018-07-09 | NO |  |  | SI |  | 2019-04-09 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
594 | Dominga Solar A | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-06-07 | 2018-06-27 | 2018-07-25 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
595 | Dominga Solar B | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-06-07 | 2018-06-27 | 2018-07-25 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
596 | PSF Ovejeria 3 | Orion Power SA | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, Of 710 | 991624123 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-06-13 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
597 | Lampa Solar 2 | Lampa Solar 1 | 76342722-6 | Av. Libertador Bernardo O'higgins 1302 of 70 | 942385720 | claudio.ventura.sobocki@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-06-13 | 2018-06-27 |  | NO | [20 empty] | 0
598 | Maxi Lampa 2 | Maxi Energy Group | 76537329-8 | 13 Norte 853 of. 803 | 323143635 | contacto@maxienergygroup.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-06-13 | 2018-06-27 | 2018-07-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
599 | Perseo | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-06-14 | 2018-06-27 |  | NO | [20 empty] | 0
600 | Monstera | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-06-14 | 2018-06-27 |  | NO | [20 empty] | 0
601 | Fresno | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-06-14 | 2018-06-27 | 2018-08-10 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
602 | Doñana | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-06-14 | 2018-06-27 | 2018-07-13 | NO | [5 empty] | 2019-07-10 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
603 | CÓNDOR LOS BOLDOS | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-06 | 2018-07-26 | 2018-08-02 | NO |  |  | SI |  | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 2019-12-30 | 2020-03-26 | 2 | Si | 2020-03-26 | 2020-04-06 | 2021-10-06 | [7 empty] | 0
604 | CÓNDOR LOS BOLDOS II | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-03-06 | 2018-07-26 | 2018-08-02 | NO |  |  | SI |  | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 2020-05-04 |  | 1 | Si | 2020-12-01 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
605 | PMGD Diesel Etersol | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2018-06-20 | 2018-07-26 | 2019-05-03 | NO |  |  | SI | 0 | 2019-05-29 |  |  | 2019-05-29 | 1 | Si | 2019-05-29 | 2019-09-13 | 2020-02-29 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 12556613 | 12556613 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2021-01-03 | 2021-03-06 | 2021-01-05 | 2021-01-05
606 | PMGD Diesel Isidora | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-06-20 | 2018-07-26 |  | NO | [20 empty] | 0
607 | Parque Fotovoltaico Las Bateas I | Til Til Energía SpA | 76472392-9 | Glamis 3161, Las Condes | 222335560 | smandiola@masig.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-06-21 | 2018-07-26 |  | NO | [20 empty] | 0
608 | Kutral Liray | Antu Kutral Energy SpA | 76831492-6 | Las Águilas 92,Condominio Las Bandadas, Piedra Roja,Colina | 981367493 | vlopez@akenergy.com | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-06-21 | 2018-07-26 | 2018-08-20 | NO |  |  | SI |  | 2018-10-05 |  |  | 2018-10-05 | 1 | Si | 2018-10-05 | 2018-10-25 | 2019-07-05 | [7 empty] | 0
609 | PFV Til Til | LifNewen SpA | 76847292-0 | Carmen 747, Of. 92 | 752313453 | jsmith@lifnewen.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-06-27 | 2018-07-26 |  | NO | [20 empty] | 0
610 | Pudahuel Plaza Peaje | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 2018-08-23 | NO |  |  | SI |  | 2019-01-28 | 2019-02-08 | 2019-03-26 | 2019-07-15 | 2 | Si | 2019-07-15 | 2019-08-12 | 2020-04-15 | [7 empty] | 0
611 | Pudahuel Las Lomas | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-06-29 | 2018-07-26 |  | NO | [20 empty] | 0
612 | Pudahuel El Valle | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-06-29 | 2018-07-26 |  | NO | [20 empty] | 0
613 | Lampa Los Boldos | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-06-29 | 2018-07-26 | 2018-08-24 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
614 | Lampa Portezuelo | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-06-29 | 2018-07-26 |  | NO | [20 empty] | 0
615 | Lampa La Montaña | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-06-29 | 2018-07-26 | 2018-08-24 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
616 | PMGD Diesel Cerro El Plomo | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-06-29 | 2018-07-26 |  | NO | [20 empty] | 0
617 | PMGD Diesel Bellet | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2018-06-29 | 2018-07-26 | 2019-11-28 | NO |  |  | SI | 0 | 2020-03-17 |  |  | 2020-08-04 | 1 | Si | 2020-03-17 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2021-10-14 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 53168054 | 53168054 | NO | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-04-30 | SI | 137/abr-21 |  | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 2024-06-30 | 2024-06-30
618 | PMGD Diesel Holley | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2018-06-29 | 2018-07-26 | 2020-03-18 | NO |  |  | SI | 0 | 2020-04-17 |  |  | 2020-08-04 | 1 | Si | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2021-01-17 | 2021-10-15 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 51980428 | 51980428 | NO | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-04-30 | SI | 327/ago-21 |  | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 2025-01-12 | 2025-01-12
619 | Invesa Solar | Tikuna Energía | 76392283-9 | Principe de Gales 5921, Of. 1602, La Reina | 971383755 | melton@tikunaenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-04 | 2018-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
620 | PFV Huechún | Kon Energía Spa | 76882537-8 | La Capitanía 80 Oficina 108 | 981730162 | felipe.yanes@kon-energia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-09 | 2018-07-26 |  | NO | [20 empty] | 0
621 | Tiltil 1x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F8 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-09 | 2018-07-26 | 2018-10-16 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-09 | 2019-10-15 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
622 | Tiltil 2x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-09 | 2018-07-26 | 2018-10-16 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
623 | Tiltil 3x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F8 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-09 | 2018-07-26 | 2018-10-16 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-11 | 2019-10-15 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
624 | Tiltil 4x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2018-07-09 | 2018-07-26 | 2018-10-16 | NO |  |  | SI | 0 | 2019-03-05 | 2019-03-08 | 2020-09-14 |  | 1 | Si | 2020-11-12 | 2020-11-17 | 2022-05-17 | 2022-09-20 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 13566901 | 13566901 | NO | 2022-06-17 | 2023-05-02 | 2022-10-11 | SI | 776/oct-22 |  | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2024-08-30
625 | Luma | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-13 | 2018-07-26 | 2018-08-10 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
626 | Bodegas Llaima | Inversiones Juan Guillermo Walker EIRL | 76156906-6 | Sotto il Monte, 1810, Vitacura, Región Metropolitana | 990995018 | juan.walker@freepowergroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-13 | 2018-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
627 | Bodegas Llaima | Inversiones y Desarrollos Energéticos Free Power Spa | 76864669-9 | Sotto il Monte, 1810, Vitacura, Región Metropolitana | 990995018 | juan.walker@freepowergroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-13 | 2018-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
628 | PFV Pudahuel I | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-13 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
629 | PFV Pudahuel II | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-13 | 2018-08-06 | 2018-09-07 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
630 | PFV Pudahuel III | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-13 | 2018-08-06 | 2018-09-07 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
631 | PFV Pudahuel IV | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-13 | 2018-08-06 | 2018-09-07 | NO |  |  | SI |  | 2018-11-22 | 2018-11-23 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
632 | Lampa del Verano Solar B | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-17 | 2018-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
633 | Lampa del Verano Solar C | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-17 | 2018-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
634 | Lampa del Verano Solar A | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-17 | 2018-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
635 | El Litre Solar III | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-17 | 2018-08-06 | 2018-08-23 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
636 | Chicureo | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-19 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | NO |  |  | SI |  | 2019-01-24 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
637 | Lo Marín | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-19 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-09 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
638 | Rungue | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-19 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
639 | El Tahuenal | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-19 | 2018-08-20 | 2018-12-12 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
640 | Mali | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-19 | 2018-08-06 | 2018-08-23 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
641 | Luma | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | d.sanchez@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-19 | 2018-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
642 | Til Til Polpaico Gasic | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-24 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
643 | TilTil 5x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-25 | 2018-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
644 | Pudahuel 1 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-25 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
645 | Tiltil5 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-25 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
646 | Pudahuel 3x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-25 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
647 | Pudahuel 3 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-25 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
648 | Pudahuel 2x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-25 | 2018-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
649 | Pudahuel 2 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-25 | 2018-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
650 | Pudahuel 1x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-25 | 2018-08-06 | 2018-09-07 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
651 | Tiltil1 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-09 | 2018-07-30 | 2018-10-16 | NO |  |  | SI |  | 2019-03-05 | 2019-03-08 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
652 | TilTil2 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-09 | 2018-07-30 | 2018-10-16 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
653 | Tiltil3 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-09 | 2018-07-30 | 2018-10-16 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
654 | Tiltil4 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-09 | 2018-07-30 | 2018-10-16 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
655 | La Victoria | Solar Bare SpA | 76738206-5 | Catedral 1009 of. 804 | 973897000 | andres.kipreos@solarbare.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 2018-08-23 | NO | [20 empty] | 0
656 | Maipú Solar 2 | Roxana Berrios Córdova | 16935785-4 | Cuadero Verde 140- Edificio 10, Depto. 131 | 983419424 | roxana.berrios.c@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-07-30 | 2018-08-20 |  | NO | [20 empty] | 0
657 | Pudahuel | El Cóndor Combustibles S.A. | 77490500-6 | Las Urbinas 53, piso 14, Providencia | 224901202 | rgonzalez@grupoecc.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-20 |  | NO | [20 empty] | 0
658 | Pudahuel I | El Cóndor Combustibles S.A. | 77490500-6 | Las Urbinas 53, piso 14, Providencia | 224901202 | rgonzalez@grupoecc.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-21 |  | NO | [20 empty] | 0
659 | Macal | El Cóndor Combustibles S.A. | 77490500-6 | Las Urbinas 53, piso 14, Providencia | 224901202 | rgonzalez@grupoecc.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-21 |  | NO | [20 empty] | 0
660 | El Taqueral | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F9 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-14 | NO |  |  | SI |  | 2018-10-30 |  | 2019-01-29 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
661 | Santa Karla | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-11-13 | NO |  |  | SI |  | 2019-03-05 | 2019-03-08 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
662 | Noviciado | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-11-23 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
663 | La Sinfonía | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F9 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-25 | NO |  |  | SI |  | 2018-02-12 | 2019-02-19 | 2019-05-22 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
664 | Gran Santiago | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-25 | NO |  |  | SI |  | 2019-03-05 | 2019-03-08 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
665 | Esperanza | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-10 | NO |  |  | SI |  | 2019-01-28 | 2019-02-05 |  | 2019-09-28 | 1 | Si | 2019-09-28 | [9 empty] | 0
666 | El Litre | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F9 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-11-13 | NO |  |  | SI |  | 2019-03-05 | 2019-03-08 | 2019-06-12 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
667 | El Caleuche | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-10 | NO |  |  | SI |  | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 2019-03-04 | 2019-07-26 | 2 | Si | 2019-07-26 |  | 2020-04-26 | [7 empty] | 0
668 | Catalina | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F9 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-10 | NO |  |  | SI |  | 2018-11-22 | 2018-12-28 | 2019-02-20 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
669 | Santa Claudia | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-10 | NO |  |  | SI |  | 2018-12-06 | 2018-12-12 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
670 | Galvarino | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-11-13 | NO |  |  | SI |  | 2019-03-05 | 2019-03-08 |  | 2019-09-25 | 1 | Si | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 2021-03-30 | [7 empty] | 0
671 | El Quillay | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-10 | NO |  |  | SI |  | 2018-12-05 | 2018-12-13 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
672 | Cañaveral | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F9 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-14 | NO |  |  | SI |  | 2018-10-30 | 2018-11-08 | 2019-01-30 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
673 | Huertos Familiares | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-10-22 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
674 | Don Cardemil | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-10 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
675 | Aguas Claras | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-25 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
676 | Libertadores | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-10 | NO |  |  | SI |  | 2018-12-05 | 2018-12-12 | 2019-03-06 | 2019-07-30 | 2 | Si | 2019-07-30 | 2019-08-05 | 2020-04-30 | [7 empty] | 0
677 | Santa Ester | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F9 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-10 | NO |  |  | SI |  | 2018-12-05 | 2018-12-12 | 2019-05-20 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
678 | Portezuelo | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-12-04 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
679 | Polpaico | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-11-23 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
680 | Montana | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-25 | NO |  |  | SI |  | 2019-11-04 | 2019-11-11 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
681 | El Litral | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-25 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
682 | Don Pablo | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F9 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-11-13 | NO | [6 empty] | 2019-05-17 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
683 | Batuco | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-09-10 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
684 | Santa José | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-09-11 | 2018-10-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
685 | Liray | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-10-22 | NO |  |  | SI |  | 2019-11-13 | 2019-11-19 |  | 2020-07-20 | 1 | Si | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2022-01-23 | [7 empty] | 0
686 | El Colorado | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 2018-08-31 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
687 | Colina | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-09-11 | 2018-09-14 | NO |  |  | SI |  | 2018-12-18 | 2019-01-02 | 2019-03-25 | 2020-06-09 | 2 | Si | 2020-06-09 | 2020-06-12 | 2021-12-12 | [7 empty] | 0
688 | Peldehue | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F9 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2018-09-10 | 2018-09-25 | NO |  |  | SI |  | 2019-11-14 |  | 2020-01-06 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
689 | El Cobijo | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-10 | 2019-02-15 | 2018-09-25 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
690 | PMGD Los Aromos Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-08-16 | 2018-08-28 |  | NO | [20 empty] | 0
691 | PMGD Los Aromos Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-08-16 | 2018-08-28 |  | NO | [20 empty] | 0
692 | PMGD Los Aromos Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-08-16 | 2018-08-28 |  | NO | [20 empty] | 0
693 | PMGD Cóndor Las Lilas II | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-31 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | NO | [20 empty] | 0
694 | PMGD Cóndor Las Lilas | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-31 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | NO | [20 empty] | 0
695 | Lo Barnechea 1 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-07 | 2018-09-11 |  | NO | [20 empty] | 0
696 | Lo Barnechea 1x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | NO | [20 empty] | 0
697 | Lo Barnechea 2 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | NO | [20 empty] | 0
698 | Lo Barnechea 2x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | NO | [20 empty] | 0
699 | PMGD Terralink 1 | Terralink SpA | 76509816-5 | San Pascual 397, Las Condes | 984296078 | felipe.silva@terralink.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | NO | [20 empty] | 0
700 | Colina 1 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-23 | 2018-09-11 | 2018-12-20 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
701 | Colina 1x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-08-23 | 2018-09-11 | 2018-12-20 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
702 | Colina 2 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-08-23 | 2018-09-11 |  | NO | [20 empty] | 0
703 | Colina 2x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-08-23 | 2018-09-11 |  | NO | [20 empty] | 0
704 | Parque Fotovoltaico Caleu | Gestel Ingeniería Limitada | 76219458-9 | Mariano Sanchez Fontecilla 372, Las Condes | 958122902 | guilherme.castro@gestel.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-12 | 2018-09-12 |  | NO | [20 empty] | 0
705 | TINTITACO II | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 2018-12-05 | NO |  |  | SI |  | 2019-01-23 | 2019-01-25 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
706 | TINTITACO I | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 2018-12-05 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-10 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
707 | PMGD Diesel Lídice | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-29 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
708 | PMGD Diesel Lídice 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-29 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
709 | PMGD Diesel Panamericana | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-29 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
710 | PMGD Diesel Lyon | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-29 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
711 | PMGD Diesel Santa María | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-05 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
712 | PMGD Diesel Parque Arauco 4 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-05 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
713 | PMGD Diesel Parque Arauco 3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-05 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
714 | PMGD Diesel Parque Arauco 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-05 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
715 | PMGD Diesel Parque Arauco 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-05 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
716 | PMGD Diesel Lídice 4 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-05 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
717 | PMGD Diesel Lídice 3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-05 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
718 | PMGD Diesel Zañartu | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-05 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
719 | PMGD Diesel Holanda | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-05 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
720 | Tiltil Ovejería 1 | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-11-06 | 2018-11-20 | 2018-11-23 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
721 | Colina Tórtolas 1 | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-11-06 | 2018-12-20 | 2019-01-10 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
722 | Alba Solar I | Solarpack Chile Ltda. | 76553447-k | Av. Vitacura 2939, of. 2702, Las Condes | 223358452 | dainfante@solarpack.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-13 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
723 | PMGD Fotovoltaico Monte Tabor Sur | Inversora Los Sauces SpA |  |  |  | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-29 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
724 | El Huerto | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-29 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
725 | Polpaico | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-26 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
726 | San Andres | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-13 | 2018-11-28 |  | NO | [20 empty] | 0
727 | San Andres I | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-13 | 2018-11-28 |  | NO | [20 empty] | 0
728 | Espejo | Alto Cautín SpA | 76044129-5 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | info@potenciachile.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-11-13 | 2018-11-26 | 2019-08-26 | NO |  |  | SI |  | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-04-08 |  | 1 | Si | 2020-05-20 | 2020-05-25 | 2021-11-25 | [7 empty] | 0
729 | Alba Solar II | Solarpack Chile Ltda. | 76553447-k | Av. Vitacura 2939, of. 2702, Las Condes | 223358452 | dainfante@solarpack.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-13 | 2018-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
730 | FV Huerto Uno | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
731 | FV Huerto Dos | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
732 | FV Huerto Tres | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
733 | PMGD Fotovoltaico EB15.4 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
734 | PMGD Fotovoltaico Los Eucaliptus | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
735 | PMGD Fotovoltaico Lo Boza | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
736 | PMGD Fotovoltaico El Noviciado | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
737 | PMGD Fotovoltaico Barros Luco | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
738 | PMGD Fotovoltaico Bendek | Santa Victoria SpA | 76364425-1 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
739 | PMGD Fotovoltaico Nororiente | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
740 | PMGD Fotovoltaico Valle Grande | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
741 | PMGD Fotovoltaico Chamisero | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-27 |  | NO | [20 empty] | 0
742 | Lo Prado 3 MW | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | dreyes@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-27 |  | NO | [20 empty] | 0
743 | Lo Prado 9 MW | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | dreyes@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-27 |  | NO | [20 empty] | 0
744 | Rinconada 3 MW | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | dreyes@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-27 |  | NO | [20 empty] | 0
745 | Rinconada 9 MW | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | dreyes@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-14 | 2018-11-27 |  | NO | [20 empty] | 0
746 | Central PMGD Zarzar | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-11-19 | 2018-11-27 | 2018-12-04 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
747 | Central PMGD Zarzar I | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-11-19 | 2018-11-27 | 2018-12-04 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
748 | Central PMGD Zarzar II | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-11-19 | 2018-11-27 | 2018-12-04 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
749 | Central PMGD Zarzar | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-11-19 | 2018-11-27 | 2018-12-04 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
750 | Central PMGD Zarzar I | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-11-19 | 2018-11-27 | 2018-12-04 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
751 | Central PMGD Zarzar II | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-11-19 | 2018-11-27 | 2018-12-04 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
752 | PMGD Lo Boza | IMELSA S.A. | 7678612-8 | Av. España 795 | 226893300 | rafael.navarro@imelsa.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2018-11-21 | 2018-11-28 | 2019-04-09 | NO |  |  | SI | 0 | 2019-09-06 | [5 empty] | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2020-11-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-17
753 | PMGD Diesel Toesca | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-21 | 2018-11-28 |  | NO | [20 empty] | 0
754 | PMGD Respaldo 3 MW | Rodrigo Córdova |  |  |  | rodrigo.cordova@imelsa.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-21 | 2018-11-28 |  | NO | [20 empty] | 0
755 | Lo Prado Solar Fase 2 | Guillermo Hernández Martínez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-21 | 2018-11-28 |  | NO | [20 empty] | 0
756 | Lo Prado Solar | Guillermo Hernández Martínez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-21 | 2018-11-28 |  | NO | [20 empty] | 0
757 | LO Aguirre Solar Fase 2 | Guillermo Hernández Martínez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-21 | 2018-11-28 |  | NO | [20 empty] | 0
758 | LO Aguirre Solar | Guillermo Hernández Martínez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-11-21 | 2018-11-28 | 2019-01-02 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
759 | Sunlight Lampa | Guillermo Hernández Martínez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2019-01-02 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
760 | Lampa Solar | Guillermo Hernández Martínez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-12-04 | NO | [5 empty] | 2019-03-27 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
761 | Batuco Solar | Guillermo Hernández Martínez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-27 | 2018-11-28 |  | NO | [20 empty] | 0
762 | Fuster del Verano Solar D | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-11-13 | 2018-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
763 | Santa Marta PV | Guillermo Hernandéz Martínez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F9 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-12-04 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | NO |  |  | SI |  | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 2019-03-05 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
764 | PMGD Cóndor lo Aguirre | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-12-04 | 2018-12-11 | 2018-12-20 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
765 | PMGD Cóndor lo Aguirre II | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-12-04 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
766 | Lo Aguirre Sunlight 4 | Guillermo Hernandéz Martínez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
767 | Lo Aguirre Sunlight 3 | Guillermo Hernandéz Martínez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
768 | Lo Aguirre Sunlight 2 | Guillermo Hernandéz Martínez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
769 | Lo Aguirre Sunlight 1 | Guillermo Hernandéz Martínez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
770 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 9.10 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-17 |  | NO | [20 empty] | 0
771 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 3.8 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
772 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 3.9 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
773 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 3.10 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
774 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 9.9 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
775 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 9.8 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
776 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 9.7 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
777 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 9.6 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
778 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 9.5 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
779 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 9.4 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-17 |  | NO | [20 empty] | 0
780 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 9.3 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
781 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 9.2 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
782 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 9.1 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
783 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 6.8 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
784 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 6.7 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
785 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 6.6 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
786 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 6.5 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
787 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 6.4 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-17 |  | NO | [20 empty] | 0
788 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 6.3 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
789 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 6.2 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
790 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 6.1 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
791 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 6.9 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
792 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 6.10 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
793 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 3.1 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
794 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 3.2 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
795 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 3.3 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
796 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 3.4 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
797 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 3.5 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
798 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 3.6 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
799 | PMGD Fotovoltaico La Farfana 3.7 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-05 | 2018-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
800 | PMGD Agricultor tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
801 | PMGD Camino Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
802 | PMGD Camino Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
803 | PMGD Agricultor Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
804 | PMGD Agricultor Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
805 | PMGD Camino Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
806 | PMGD Casa Viejas Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
807 | PMGD Casa Viejas Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
808 | PMGD Casa Viejas Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
809 | PMGD DC Notros Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
810 | PMGD DC Notros Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
811 | PMGD DC Notros Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
812 | PMGD DC Olivo Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
813 | PMGD DC Olivo Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
814 | PMGD DC Olivo Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
815 | PMGD DC Zanjon Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
816 | PMGD DC Zanjon Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
817 | PMGD DC Zanjon Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
818 | PMGD Notros Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
819 | PMGD Notros Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
820 | PMGD Notros Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
821 | PMGD Zanjon Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
822 | PMGD Zanjon Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
823 | PMGD Zanjon Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
824 | PMGD Agricultor Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
825 | PMGD Camino Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
826 | PMGD Camino Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
827 | PMGD Agricultor Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
828 | PMGD Agricultor Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
829 | PMGD Camino Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
830 | PMGD Casas Viejas Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
831 | PMGD Casas Viejas Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
832 | PMGD Casas Viejas Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
833 | PMGD DC Nosotros Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
834 | PMGD DC Nosotros Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
835 | PMGD DC Nosotros Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
836 | PMGD DC Olivo Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
837 | PMGD DC Olivo Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
838 | PMGD DC Olivo Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
839 | FV Cambucho | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-13 | 2018-10-09 |  | NO | [20 empty] | 0
840 | FV El Noviciado | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-13 | 2018-10-09 |  | NO | [20 empty] | 0
841 | FV Lo Boza | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-13 | 2018-10-09 |  | NO | [20 empty] | 0
842 | FV Carrera | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-13 | 2018-10-09 |  | NO | [20 empty] | 0
844 | Colina Tortolas 3 | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-10 | 2019-01-15 |  | NO | [20 empty] | 0
845 | Colina Tortolas 2 | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-10 | 2019-01-15 |  | NO | [20 empty] | 0
846 | PMGD CE La Vinilla | Cox Energía Spa | 76792443-7 | Los Conquistadores 1700, piso 28 of. A | 224029644 | ra.quezada@coxenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-10 | 2019-01-15 |  | NO | [20 empty] | 0
847 | Di Santa Marta | Guillermo Hernández Martinez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-02 | 2019-01-15 |  | NO | [20 empty] | 0
848 | Di-Lampa | Guillermo Hernández Martinez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-01-02 | 2019-06-03 | 2019-07-17 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
849 | Libertador del Verano Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-04-01 | 2019-04-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
850 | PMGD DC Zanjon Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
851 | PMGD DC Zanjon Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
852 | PMGD DC Zanjon Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
853 | PMGD Notros Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
854 | PMGD Notros Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
855 | PMGD Notros Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
856 | PMGD Zanjon Uno 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
857 | PMGD Zanjon Dos 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
858 | PMGD Zanjon Tres 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-10 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
859 | Charango | Geom SpA |  |  |  | slarrain@geom.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2018-12-12 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
860 | PMGD Fotovoltaico Mina Africana 1.3 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-12 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
861 | PMGD Fotovoltaico Mina Africana 2.3 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-12 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
862 | PMGD Fotovoltaico Mina Africana 3.3 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-12 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
863 | PMGD Fotovoltaico Mina Africana 1.6 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-12 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
864 | PMGD Fotovoltaico Mina Africana 2.6 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-12 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
865 | PMGD Fotovoltaico Mina Africana 1.9 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-12 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
866 | PMGD Fotovoltaico Mina Africana 3.6 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-12 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
867 | PMGD Fotovoltaico Mina Africana 2.9 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-12 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
868 | PMGD Fotovoltaico Mina Africana 3.9 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-12 | 2018-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
869 | QUINIENTOSCATORCE | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-02-15 | 2019-04-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
870 | PFV QUINIENTOSTRECE | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-02-15 | 2019-04-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
871 | PFV QUINIENTOSDOCE | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-02-15 | 2019-04-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
872 | PFV QUINIENTOSONCE | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-02-15 | 2019-04-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
873 | PMGD Fotovoltaico Chicauma 3MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-03-06 |  | NO | [20 empty] | 0
874 | PMGD Fotovoltaico Chicauma 6MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-03-06 |  | NO | [20 empty] | 0
875 | PMGD Fotovoltaico Chicauma 9MW | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-03-06 |  | NO | [20 empty] | 0
876 | PMGD Fotovoltaico Bodegas 1.9 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-03-06 |  | NO | [20 empty] | 0
877 | PMGD Fotovoltaico Bodegas 1.6 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-03-06 |  | NO | [20 empty] | 0
878 | PMGD Fotovoltaico Bodegas 1.3 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-03-06 |  | NO | [20 empty] | 0
879 | PMGD Fotovoltaico LAguna Sur 1.3 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-03-06 |  | NO | [20 empty] | 0
880 | Central PMGD El Olivo II | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-09-14 | 2018-10-03 | 2018-10-25 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-10 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
881 | Central PMGD El Olivo | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-09-14 | 2018-10-03 | 2018-10-25 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
882 | Central PMGD El Quilquen II | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-09-14 | 2018-10-03 | 2018-10-25 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
883 | Central PMGD El Quilquen I | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-14 | 2018-10-03 |  | NO | [20 empty] | 0
884 | Central PMGD El Quilquen | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-09-14 | 2018-10-03 | 2018-10-25 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
885 | Central PMGD Berlioz | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2018-09-21 | 2018-10-03 | 2020-09-16 | NO |  |  | SI | 0 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 1 | Si | 2020-12-19 | 2020-12-29 | 2022-06-29 | 2021-08-27 |  | SI |  | SI | 2 | 5 | 15247606 | 21489625 | 6242019 | NO |  |  | 2021-11-30 | SI | 521/nov-21 | 2022-04-13 | 2022-09-13 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07
886 | Central PMGD Berlioz I | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-09-14 | 2018-10-03 | 2018-10-25 | NO | [9 empty] | No | [10 empty] | 0
887 | Central PMGD Berlioz | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-09-14 | 2018-10-03 | 2018-10-25 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
888 | Aero del Verano Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-09-14 | 2018-10-03 | 2018-10-10 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
889 | Ojos de Agua | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-14 | 2018-10-29 |  | NO | [20 empty] | 0
890 | Suspiro de Mar | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-14 | 2018-10-29 |  | NO | [20 empty] | 0
891 | Berro Rojo | Belectric Chile Energía Fotovoltaica Ltda. | 76204935-k | Av. Apoquindo 3401, Of. 33, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | 227555850 | jose.alfaro@belectric.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-14 | 2018-10-29 |  | NO | [20 empty] | 0
892 | PMGD Fotovoltaico LAguna Sur 1.6 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-03-06 |  | NO | [20 empty] | 0
893 | PMGD Fotovoltaico LAguna Sur 1.9 | Chungungo Solar SpA | 76866361-0 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | chungungopmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-03-06 |  | NO | [20 empty] | 0
894 | Tortolita del Verano Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-01-21 | 2019-04-01 |  | NO | [20 empty] | 0
895 | Central PMGD El Olivo I | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-13 | 2018-10-03 |  | NO | [20 empty] | 0
896 | Pudahuel Plaza Peaje Bis | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-21 | 2018-10-03 |  | NO | [20 empty] | 0
897 | CDT Doña Antonia | MH Asesorías EIRL | 7683679-6 | Avenida Santa María 2670. of. 501 Providencia | 922800712 | rmontenegro@invermont.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-12 | 2018-10-03 |  | NO | [20 empty] | 0
898 | FV Colina | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-12 | 2018-10-03 |  | NO | [20 empty] | 0
899 | FV Lampa | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-09-12 | 2018-10-03 | 2018-10-08 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
900 | FV San Marcos Poniente | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-09-12 | 2018-10-03 | 2018-10-08 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
901 | FV Quilicura | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-09-12 | 2018-10-03 | 2018-10-08 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
902 | FV Lucero | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-12 | 2018-10-03 |  | NO | [20 empty] | 0
903 | FV Chicauma | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-12 | 2018-10-03 |  | NO | [20 empty] | 0
904 | Central EPA Solar | Empresa Energía de la PATAGONIA S.A. | 7662001-7 | Gertrudis Echeñique 220 | 228186000 | cjfernandez@epasa.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-12 | 2018-10-03 |  | NO | [20 empty] | 0
905 | Central Tierra Solar | Empresa Energía de la PATAGONIA S.A. | 7662001-7 | Gertrudis Echeñique 220 | 228186000 | cjfernandez@epasa.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-12 | 2018-10-03 |  | NO | [20 empty] | 0
906 | Las Américas | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | dreyes@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-26 | 2018-10-18 |  | NO | [20 empty] | 0
907 | Rungue Solar | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | dreyes@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-26 | 2018-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
908 | PMGD Diesel Dávila 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-01-21 | 2019-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
909 | PMGD Diesel Dávila 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-01-21 | 2019-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
910 | PMGD Diesel Sazié 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-01-21 | 2019-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
911 | PMGD Diesel Sazié 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-01-21 | 2019-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
912 | Porota | Building Energy Andes SpA | 76751875-7 | Rol 186-151, Colina | 994420264 | f.yanez@buildingenergy.it | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-02-04 | 2019-02-11 |  | NO | [20 empty] | 0
913 | Solar Pomacita | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | info@potenciachile.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-02-04 | 2019-02-11 |  | NO | [20 empty] | 0
914 | Polpaico Solar 2 | AME SpA | 76186741-5 | avda. Apoquindo N° 3472, Of. 1401 | 228968900 | bowman@ame.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-02-04 | 2019-02-11 |  | NO | [20 empty] | 0
915 | Polpaico Solar 1 | AME SpA | 76186741-5 | avda. Apoquindo N° 3472, Of. 1401 | 228968900 | bowman@ame.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-02-04 | 2019-02-11 |  | NO | [20 empty] | 0
916 | El Molino | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
917 | PFV QUINIENTOSVEINTIUNO | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-02-18 | 2019-03-04 | 2019-04-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
918 | PFV QUINIENTOSVEINTIDOS | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-02-18 | 2019-03-04 | 2019-04-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
919 | PFV QUINIENTOSVEINTITRES | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-02-18 | 2019-03-04 | 2019-04-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
920 | PFV QUINIENTOSVEINTICUATRO | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-02-18 | 2019-03-04 | 2019-04-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
921 | PFV QUINIENTOSVEINTICINCO | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 2019-04-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
922 | Tortolita del Verano Solar 2 | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-01 | 2019-07-24 |  | NO | [20 empty] | 0
923 | FV Violeta | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | mbarticevic@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-04 | 2019-07-15 |  | NO | [20 empty] | 0
924 | PMGD Batuco | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-07-09 | 2019-07-24 | 2019-07-29 | NO | [20 empty] | 0
925 | PMGD Batuco Diesel | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-07-09 | 2019-07-24 | 2019-07-29 | NO | [20 empty] | 0
926 | Estaño del verano solar B | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-09 | 2019-07-24 |  | NO | [20 empty] | 0
927 | Teluro del verano solar A | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-09 | 2019-07-24 |  | NO | [20 empty] | 0
928 | Teluro del Verano Solar B | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-09 | 2019-07-24 |  | NO | [20 empty] | 0
929 | Teluro del Verano Solar C | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-09 | 2019-07-24 |  | NO | [20 empty] | 0
930 | Cala del Verano Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-09 | 2019-07-24 |  | NO | [20 empty] | 0
931 | Cala del Verano Solar 2 | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F9 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-07-09 | 2019-07-24 | 2020-08-07 | NO |  |  | SI |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-09-14 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
932 | Colliguay | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-31 | 2020-02-10 |  | NO | [20 empty] | 0
933 | Gepe | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-23 | 2020-02-10 |  | NO | [20 empty] | 0
934 | Los Tres | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-23 | 2020-02-10 |  | NO | [20 empty] | 0
935 | Astro | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-23 | 2020-02-10 |  | NO | [20 empty] | 0
936 | Mantarraya | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-23 | 2020-02-10 |  | NO | [20 empty] | 0
937 | PFV Lo Echevers | Enzo San Martin Contreras | 16801308-6 | Huanhuali 1513 | 323227691 | esanmartin@eagleinversiones.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-04 | 2020-02-10 |  | NO | [20 empty] | 0
938 | PFV Quilicura | Enzo San Martin Contreras | 16801308-6 | Huanhuali 1513 | 323227691 | esanmartin@eagleinversiones.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-04 | 2020-02-10 |  | NO | [20 empty] | 0
939 | PFV La Colonia | Enzo San Martin Contreras | 16801308-6 | Huanhuali 1513 | 323227691 | esanmartin@eagleinversiones.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-04 | 2020-02-10 |  | NO | [20 empty] | 0
940 | PFV El Guindo | Enzo San Martin Contreras | 16801308-6 | Huanhuali 1513 | 323227691 | esanmartin@eagleinversiones.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-04 | 2020-02-10 |  | NO | [20 empty] | 0
941 | Social Energy Power | Social Energy Chile SpA. |  |  |  | fsoto@ecogreenchile.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En proceso | Conexión Expeditiva | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 2020-02-26 | NO |  |  | SI |  | 2020-03-23 | [5 empty] | 2020-03-23 | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 2024-04-15 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 825737 | 825737 | SI |  |  | 2020-08-28 | SI | 330-ago/20 |  | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2020-11-16 | 2020-11-16
942 | Parque Solar El Litral P1 | BLE Asesorias e Inversiones SpA | 76321718-3 | La Escuela 1224, Las condes | 991590256 | conexiones@bleasesorias.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-21 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
943 | El Faro | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-28 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
944 | Chicauma-Ampliación | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2020-02-06 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
945 | Coquimbito Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
946 | Laminacion Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
947 | Polpaico Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
948 | Lomas Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
949 | Aceria Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
950 | Colina Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
951 | Taqueral Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
952 | Santa Ester Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
953 | Portezuelo Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
954 | Las Encinas Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
955 | La Montana Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
956 | Lo Pinto Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
957 | Batuco Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
958 | Liray Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
959 | Chicureo Uno | DPP Holding Chile SpA. |  |  |  | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-14 | 2020-02-24 |  | NO | [20 empty] | 0
960 | Tranque del Verano Solar 2 | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-01-17 | 2020-02-26 | 2020-04-23 | NO |  |  | SI |  | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
961 | Tranque del Verano Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-01-17 | 2020-02-26 | 2020-06-12 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
962 | Aggreko RM Pudahuel 01 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
963 | Aggreko RM Maipu 01 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
964 | Aggreko RM Maipu 03 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
965 | TILTIL SOLAR | Julio Aguirre Galvez |  |  |  | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
966 | PMGD TILTIL 1 | Julio Aguirre Galvez |  |  |  | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
967 | CTD Doña Antonia Belén | MH Asesorías EIRL | 7683679-6 | Avenida Santa María 2670. of. 501 Providencia | 922800712 | rmontenegro@invermont.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-12 | 2018-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
968 | PSF Los Conquistadores | Orion Power SA | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, Of 710 | 991624123 | mscholl@orion-power.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-01 | 2018-11-09 |  | NO | [20 empty] | 0
969 | Ameluz II | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-12 | 2018-11-08 |  | NO | [20 empty] | 0
970 | Coralillo | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-05 | 2018-11-09 |  | NO | [20 empty] | 0
971 | Las Américas | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | dreyes@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-26 | 2018-11-12 |  | NO | [20 empty] | 0
972 | Rungue Solar | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | dreyes@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-09-26 | 2018-11-12 |  | NO | [20 empty] | 0
973 | Tiltil 4y | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-16 | 2018-11-12 | 2018-12-13 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
974 | Tiltil 3y | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-16 | 2018-11-12 | 2018-12-13 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
975 | Tiltil 2y | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-16 | 2018-11-12 | 2018-12-13 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
976 | Tiltil 1y | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-16 | 2018-11-12 | 2018-12-13 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
977 | Domo del Verano Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-08 | 2018-11-09 |  | NO | [20 empty] | 0
978 | Vuelo del Verano Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-08 | 2018-11-09 |  | NO | [20 empty] | 0
979 | Lanco del Verano Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-08 | 2018-11-09 |  | NO | [20 empty] | 0
980 | Cardoncillo | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-09 | 2018-11-09 |  | NO | [20 empty] | 0
981 | Lampa 1 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-10 | 2018-11-09 |  | NO | [20 empty] | 0
982 | Lampa 1x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-09 | 2018-11-09 |  | NO | [20 empty] | 0
983 | Colina 3 | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-09 | 2018-11-09 | 2018-12-20 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
984 | Colina 3x | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-09 | 2018-11-09 | 2018-12-20 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
985 | PV Peldehue | GoldenSun Chile SpA | 76885822-5 | Av. Las Condes 7700, of. A1005 | 975897294 | roxana.berrios.c@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-10-25 | 2018-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
986 | TINTITACO XXXIII | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 2018-12-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
987 | TINTITACO XXXII | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 2018-12-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
988 | TINTITACO XXXI | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 2018-12-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
989 | TINTITACO XXIII | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 2018-12-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
990 | TINTITACO XXII | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 2018-12-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
991 | TINTITACO XXI | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 2018-12-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
992 | TINTITACO XIII | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 2018-12-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
993 | TINTITACO XII | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 2018-12-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
994 | TINTITACO XI | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 2018-12-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
995 | TINTITACO III | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-10-23 | 2018-11-20 | 2018-12-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
996 | Colina 1y | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-18 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
997 | Pudahuel 1y | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-18 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
998 | Colina 3y | Sunergy Chile SpA | 76365405-2 | Brasilia 750, depto. 84, Las Condes | 957357830 | cl@sunergygroup.net | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-18 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
999 | Central PMGD El Inglés | Guillermo Bravo | 10700218-9 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 956883844 | guillermo.bravo@hexacom.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2018-12-17 | 2019-01-14 | 2019-01-21 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1000 | El Litral Solar | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | dreyes@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-17 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1001 | FV El Litral | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | dreyes@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-17 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1002 | Lampiño Solar | Guillermo Hernández Martinez |  |  |  | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-17 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1003 | PMGD Diesel Cerro Colorado 1.1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1004 | PMGD Diesel Cerro Colorado 1.2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1005 | PMGD Diesel Cerro Colorado 1.3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1006 | PMGD Diesel Cerro Colorado 2.1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1007 | PMGD Diesel Cerro Colorado 2.2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1008 | PMGD Diesel Cerro Colorado 2.3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1009 | PMGD Diesel Eliodoro 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1010 | PMGD Diesel Eliodoro 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1011 | PMGD Diesel Eliodoro 3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1012 | PMGD Diesel Holanda 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1013 | PMGD Diesel Holanda 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1014 | PMGD Diesel Holanda 3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1015 | PMGD Diesel Isidora | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1016 | PMGD Diesel Vitacura 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1017 | PMGD Diesel Vitacura 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1018 | PMGD Diesel Vitacura 3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1019 | PMGD Diesel Zañartu 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1020 | PMGD Diesel Zañartu 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1021 | PMGD Diesel Zañartu 3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1022 | PMGD Diesel Frei 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1023 | PMGD Diesel Frei 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1024 | PMGD Diesel Frei 3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1025 | PMGD Diesel Bellet 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1026 | PMGD Diesel Bellet 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1027 | PMGD Diesel Bellet 3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1028 | PMGD Diesel Holley 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1029 | PMGD Diesel Holley 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1030 | PMGD Diesel Holley 3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1031 | PMGD Diesel Santa Maria 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-20 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1032 | PMGD Diesel Kennedy 2.3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1033 | PMGD Diesel Kennedy 2.2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1034 | PMGD Diesel Kennedy 2.1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1035 | PMGD Diesel Cerro Colorado 6.2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1036 | PMGD Diesel Cerro Colorado 6.1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1037 | PMGD Diesel Cerro Colorado 5.3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1038 | PMGD Diesel Cerro Colorado 5.2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1039 | PMGD Diesel Cerro Colorado 6.3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1040 | PMGD Diesel Kennedy 1.1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1041 | PMGD Diesel Kennedy 1.2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1042 | PMGD Diesel Kennedy 1.3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1043 | PMGD Diesel Cerro Colorado 5.1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1044 | PMGD Diesel Cerro Colorado 4.3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1045 | PMGD Diesel Cerro Colorado 4.2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1046 | PMGD Diesel Cerro Colorado 4.1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1047 | PMGD Diesel Cerro Colorado 3.3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1048 | PMGD Diesel Cerro Colorado 3.2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1049 | PMGD Diesel Cerro Colorado 3.1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1050 | PMGD Diesel Holanda Interior 3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1051 | PMGD Diesel Holanda Interior 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1052 | PMGD Diesel Holanda Interior 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1053 | PMGD Diesel JM Caro 3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1054 | PMGD Diesel JM Caro 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1055 | PMGD Diesel JM Caro 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1056 | PMGD Diesel Lidice 653.1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1057 | PMGD Diesel Lidice 653.2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1058 | PMGD Diesel Lidice 653.3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1059 | PMGD Diesel San Antonio 3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1060 | PMGD Diesel San Antonio 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1061 | PMGD Diesel San Antonio 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1062 | PMGD Diesel Santo Domingo 3 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1063 | PMGD Diesel Santo Domingo 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1064 | PMGD Diesel Santo Domingo 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2018-12-21 | 2019-01-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1065 | CL-00013 | District Power & Energy SpA | 76780271-4 | Calle Bucarest 150, of. 702 | 232452825 | gsouto@districtpower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-06 | 2019-03-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1066 | CL-00003 | District Power & Energy SpA | 76780271-4 | Calle Bucarest 150, of. 702 | 232452825 | gsouto@districtpower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-03-06 | 2019-03-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1067 | CL-00018 | District Power & Energy SpA | 76780271-4 | Calle Bucarest 150, of. 702 | 232452825 | gsouto@districtpower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-03-06 | 2019-03-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1068 | CL-00022 | District Power & Energy SpA | 76780271-4 | Calle Bucarest 150, of. 702 | 232452825 | gsouto@districtpower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-06 | 2019-03-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1069 | Central Quilapilun 3 MW | Energya Diésel SpA | 76693326-2 | Barón de Juras Reales 5050, Conchalí | 228994000 |  | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-18 | 2019-03-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1070 | Michay | Generadora Michay SpA. | 76975941-7 | La Concepción 141, oficina 705, Providencia | 224141440 | matriz@matrizenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-18 | 2019-03-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1071 | Polpaico 3MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1072 | Polpaico 9MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1073 | El Huerto 3MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1074 | El Huerto 9MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1075 | Macal 3MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 | 2019-07-11 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1076 | Macal 6MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 | 2019-07-11 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1077 | Macal 9MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 | 2019-07-11 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1078 | Pudahuel I 3MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 | 2019-07-11 | NO |  |  | SI |  | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  |  |  | SI | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 2021-08-17 | [7 empty] | 0
1079 | Pudahuel I 6MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 | 2019-07-11 | NO |  |  | SI |  | 2020-08-06 | 2020-09-15 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
1080 | Pudahuel I 9MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 | 2019-07-11 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1081 | Pudahuel 3MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 | 2019-11-05 | NO |  |  | SI |  | 2020-11-17 | 2020-11-24 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
1082 | Pudahuel 6MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 | 2019-11-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1083 | Pudahuel 9MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 | 2019-11-05 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1084 | Rayen | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1085 | Alto Colina | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1086 | Belloto del Sur IV | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1087 | Belloto del Sur V | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1088 | Belloto del Sur III | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1089 | Belloto del Sur | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 | 2019-10-25 | NO | 3314655.4622 |  | SI | 0 | 2021-01-21 | 2021-01-26 | 2021-04-21 |  | 1 | Si | 2021-05-12 | 2021-06-09 | 2022-12-09 | 2023-11-29 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 9699987 | 9699987 | NO | 2022-07-19 | 2022-08-26 | 2022-06-14 | SI | 438/jun-22 |  | 2024-02-16 | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 2024-03-13
1090 | Belloto del Sur II | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-29 | 2019-04-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1091 | Sol de Polpaico | FUndación Un Techo Para Chile | 65533130-1 | Departamental 440 | 963742380 | carlos.w@techo.org | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-04-11 | 2019-04-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1092 | Aggreko 01 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@]resys.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 2019-05-06 | NO |  |  | SI | 0 | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 2019-12-24 |  | 1 | Si | 2020-03-05 | 2020-05-25 | 2021-11-25 | 2021-04-07 |  | NO |  | Si |  |  | 0 | 19717235 | 19717235 | NO |  |  | 2022-03-31 | SI | 569/sep-22 | 2022-04-08 | 2022-01-19 | 2022-04-01 | 2022-05-02 | 2022-05-02
1093 | Batuco INS | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-04-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1094 | Valle_Lo_Campino1 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-04-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1095 | Valle_Lo_Campino2 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-04-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1096 | Valle_Lo_Campino3 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-04-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1097 | Valle_Lo_Campino4 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-04-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1098 | Valle_Lo_Campino5 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1099 | Valle_Lo_Campino6 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1100 | Valle_Lo_Campino7 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1101 | Valle_Lo_Campino8 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1102 | Valle_Lo_Campino9 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1103 | Valle_Lo_Campino10 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1104 | Valle_Lo_Campino11 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1105 | Valle_Lo_Campino12 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1106 | Valle_Lo_Campino13 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1107 | Valle_Lo_Campino14 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1108 | Valle_Lo_Campino15 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1109 | Valle_Lo_Campino16 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1110 | Valle_Lo_Campino17 | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1111 | James-Acotango | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1112 | Jorge-Acotango | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1113 | Williams-Acotango | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1114 | Teresa-Acotango | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1115 | Rowlett-Acotango | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1116 | Metalqui-Acotango | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1117 | Quenac-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1118 | Freycinet-Bayo | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1119 | Caguache-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1120 | Quenac-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1121 | Lacao-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1122 | Maillen-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1123 | Hermite-Bayo | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1124 | Aulin-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1125 | Deceit-Bayo | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1126 | Quenu-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1127 | Chidhuapi-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1128 | Mayelhue-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1129 | Tac-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1130 | Voigue-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1131 | Quihua-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1132 | Llingua-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1133 | Quinchao-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1134 | Quenac | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1135 | Haverbeck-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1136 | Huar-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1137 | Puluqui-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1138 | Abtao-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1139 | Puluqui-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1140 | Teja-Caichinque | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1141 | Tautil | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1142 | Quenu | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1143 | Lacao | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1144 | Maillen | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1145 | PMGD Diesel Sazie 1 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-01-21 | 2019-05-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1146 | PMGD Diesel Sazie 2 | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-01-21 | 2019-05-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1147 | Huevos-Caichinque | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1148 | Tautil-Caichinque | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1149 | Huapi-Caichinque | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1150 | Mota-Caichinque | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1151 | Guacamayo-Caichinque | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1152 | Rocuant-Caichinque | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1153 | Quiriquinta-Caichinque | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1154 | Choros-Caichinque | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1155 | Damas-Caichinque | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1156 | Mecguque-Caichinque | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1157 | Mocha-Caichinque | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1158 | Orrego-Caichinque | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1159 | Hornos-Bayo | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1160 | Puluqui | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1161 | Huar | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1162 | Abtao | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1163 | Caguache | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1164 | Mechuque | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-04-18 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1165 | PMGD Diesel El Olivo | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-03 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1166 | PMGD Diesel Claudio Arrau | D'E Power | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | contacto@depower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-03 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1167 | PV Lo Echevers | GoldenSun Chile SpA | 76885822-5 | Av. Las Condes 7700, of. A1005 | 975897294 | roxana.berrios.c@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-03 | 2019-05-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1168 | PMGD La Cumbrera | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-05-03 | 2019-05-28 | 2019-06-03 | NO |  |  | SI |  | 2019-07-08 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
1169 | PMGD Condor La Cumbre | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-05-03 | 2019-05-28 | 2019-06-03 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1170 | El Litral 3MW | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | ecorrea@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-08 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1171 | El Litral | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | ecorrea@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-08 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1172 | Valle 01 | Inmobiliaria Novages SpA | 76340137-5 | Antonia López de Bello 87 | 998913333 | jramsay@novages.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-14 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1173 | FV GR Astro | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-15 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1174 | FV Astro | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-15 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1175 | Buenaventura | EBCO Energía S.A. | 76179054-4 | Av.Americo Vespucio 1980, piso 5, of. 503, Conchali | 224644756 | atb@ebcoenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-17 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1176 | Buenaventura II | EBCO Energía S.A. | 76179054-4 | Av.Americo Vespucio 1980, piso 5, of. 503, Conchali | 224644756 | atb@ebcoenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-17 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1177 | Frutamerica Chacabuco | Solcor SpA | 76504331-k | Av. Providencia 1208, of. 1906 | 228426967 | formularios@solcorchile.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-23 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1178 | Kimberly Clark | Solcor SpA | 76504331-k | Av. Providencia 1208, of. 1906 | 228426967 | formularios@solcorchile.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-23 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1179 | FV Marte | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-24 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1180 | FV GR Estación | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-24 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1181 | FV Estación | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-24 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1182 | FV Valpo Dos | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-05-24 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | NO | [20 empty] | 0
1183 | FV GR Valpo Dos | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-05-24 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | NO | [20 empty] | 0
1184 | FV GR Valpo | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-05-24 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | NO | [20 empty] | 0
1185 | FV Valpo | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-05-24 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | NO | [20 empty] | 0
1186 | FV GR Marte | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-05-24 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1187 | Lampa protezuelo 2 | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-05 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1188 | Lampa protezuelo 3 | Land and Sea Spa | 76766261-0 | Tabancura 1091, of. 416 | 990475429 | desarrollo@las-energy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-05 | 2019-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1189 | PFV NOVECIENTOSVEINTIUNO | oEnergy Generación Solar Distribuida SpA | 76920986-7 | Nueva Providencia 1881. of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1190 | PFV NOVECIENTOSVEINTIDOS | OEnergy Generación Solar Distribuida SpA | 76920986-7 | Nueva Providencia 1881. of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1191 | PFV NOVECIENTOSVEINTE | OEnergy Generación Solar Distribuida SpA | 76920986-7 | Nueva Providencia 1881. of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1192 | PFV NOVECIENTOSDIECINUEVE | OEnergy Generación Solar Distribuida SpA | 76920986-7 | Nueva Providencia 1881. of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1193 | PFV NOVECIENTOSDIECIOCHO | OEnergy Generación Solar Distribuida SpA | 76920986-7 | Nueva Providencia 1881. of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1194 | Sol de Septiembre | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2019-06-03 | 2019-07-01 | 2019-07-04 | NO |  |  | SI | 0 | 2019-11-18 | 2019-11-26 |  |  |  | SI | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 2021-06-19 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 84886477 | 84886477 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2020-04-25 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26
1195 | PMGD CÓNDOR ANDINO | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-05 | 2019-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1196 | PMGD CÓNDOR ANDINO II | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-05 | 2019-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1197 | PMGD CÓNDOR POLPAICO | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-05 | 2019-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1198 | PMGD CÓNDOR POLPAICO II | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-05 | 2019-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1199 | Amancai II | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | ecorrea@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-06 | 2019-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1200 | Amancai I | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | ecorrea@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-06 | 2019-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1201 | Tápihue II | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | ecorrea@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-06 | 2019-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1202 | Tapihue I | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | ecorrea@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-06 | 2019-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1203 | Aggreko 101 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@]resys.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-07-10 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1204 | Don Pablo Solar | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-20 | 2019-07-01 | 2019-07-24 | NO | 3318822.6891 |  | SI |  | 2023-04-27 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
1205 | PFV Chicureo | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-20 | 2019-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1206 | Pablo Solar | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-20 | 2019-07-01 | 2019-07-24 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1207 | PMGD CE Renca I | Cox Energía SpA | 76792443-7 | Los Conquistadores 1700, piso 28 of. A | 224029644 | ra.quezada@coxenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-24 | 2019-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1208 | PMGD CE Renca II | Cox Energía SpA | 76792443-7 | Los Conquistadores 1700, piso 28 of. A | 224029644 | ra.quezada@coxenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-24 | 2019-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1209 | PMGD CE Renca III | Cox Energía SpA | 76792443-7 | Los Conquistadores 1700, piso 28 of. A | 224029644 | ra.quezada@coxenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-24 | 2019-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1210 | PMGD CE Renca IV | Cox Energía SpA | 76792443-7 | Los Conquistadores 1700, piso 28 of. A | 224029644 | ra.quezada@coxenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-06-24 | 2019-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1211 | PMGD CÓNDOR LO PRADO | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-22 | 2019-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1212 | CL-00011 | District Power & Energy SpA | 76780271-4 | Calle Bucarest 150, of. 702 | 232452825 | gsouto@districtpower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-26 | 2019-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1213 | CL-00027 | District Power & Energy SpA | 76780271-4 | Calle Bucarest 150, of. 702 | 232452825 | gsouto@districtpower.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-03-26 | 2019-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1214 | Aggreko 102 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-06-25 | 2019-07-03 | 2019-07-10 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1215 | Luces de melipilla | Néstor David Fredes Barraza |  |  |  | contacto@trippelenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-11 | 2019-07-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1216 | PMGD NOVICIADO | Beatriz Gimena Sanchez Zuñiga |  |  |  | bsztiti@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-17 | 2019-07-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1217 | Respaldo Valle 01 | Inmobiliaria Novages SpA | 76340137-5 | Antonia López de Bello 87 | 998913333 | jramsay@novages.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-22 | 2019-07-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1218 | Valle 03 | Inmobiliaria Novages SpA | 76340137-5 | Antonia López de Bello 87 | 998913333 | jramsay@novages.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-22 | 2019-07-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1219 | Roxo | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-07-19 | 2019-07-29 | 2019-08-12 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1220 | Marrom | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-07-19 | 2019-07-29 | 2019-08-12 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1221 | Preta | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-07-19 | 2019-07-29 | 2019-08-12 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1222 | Estaño del Verano Solar A | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-09 | 2019-07-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1223 | PMGD Exequiel Fernandez | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2019-07-24 | 2019-07-31 | 2020-02-18 | NO |  |  | SI | 0 | 2020-06-12 | [5 empty] | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2021-04-13 | 2022-03-29 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 40258796 | 40258796 | NO | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-05-31 | SI | 171/may-21 |  | 2024-07-12 | 2024-07-26 | 2024-10-21 | 2024-10-21
1224 | PMGD Diesel Pie Andino | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-07-24 | 2019-07-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1225 | PMGD Diesel Chorrillos | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-07-24 | 2019-07-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1226 | PMGD Diesel Open Plaza Kennedy 2 | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-07-24 | 2019-07-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1227 | PMGD Diesel Open Plaza Kennedy 1 | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-07-24 | 2019-07-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1228 | PMGD Diesel FFH | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-07-24 | 2019-07-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1229 | PMGD Diesel Quinta | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-07-24 | 2019-07-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1230 | PMGD Diesel Colegio de Ingenieros | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-07-24 | 2019-07-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1231 | PMGD Diesel Titanium | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-07-24 | 2019-07-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1232 | PMGD Diesel CDI 2 | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-07-24 | 2019-07-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1233 | PMGD Diesel CDI 1 | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-07-24 | 2019-07-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1234 | pomacita | Alto Cautín SpA | 76044129-5 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | max.morel@espinos.cl | ENEL | 2021-01 | F18 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | NO |  |  | SI |  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-08-07 |  | 1 | Si | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 2022-05-25 |  |  | SI |  | NO | 19 |  | 806669076 | 827416358 | 20747282 |  | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 2022-10-11 | SI | 776/oct-22
1237 | Solar Los Pavos | José Manuel Molla Alborch | 14597081-4 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 999189143 | acerroelplomo@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-26 | 2019-08-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1238 | Solar La Ele | José Manuel Molla Alborch | 14597081-4 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 999189143 | acerroelplomo@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-26 | 2019-08-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1239 | Solar La Ele | José Manuel Molla Alborch | 14597081-4 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 999189143 | acerroelplomo@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-26 | 2019-08-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1240 | Solar Los Nogales | José Manuel Molla Alborch | 14597081-4 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 999189143 | acerroelplomo@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-26 | 2019-08-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1241 | Solar Los Nogales | José Manuel Molla Alborch | 14597081-4 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 999189143 | acerroelplomo@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-26 | 2019-08-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1242 | Aggreko 201 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-08-12 | 2019-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1243 | Aggreko 202 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-08-12 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | NO |  |  | SI |  | 2019-10-15 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
1244 | PMGD Piedras Blancas | IMELSA S.A. | 7678612-8 | Av. España 795 | 226893300 | rodrigo.cordova@imelsa.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2020-01-09 | NO |  |  | SI |  | 2020-03-20 | [5 empty] | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2021-03-23 | [7 empty] | 0
1245 | La Paloma Alef | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | jalarrain@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-26 | 2019-09-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1246 | La Paloma Bet | Eactiva SpA | 78896260-6 | Av. Las Condes 9460-Of 905, Las Condes | 222486252 | jalarrain@eactiva.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-07-26 | 2019-09-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1247 | Los Arrayanes | Rebel Energy SpA | 76888164-2 | Bucarest 17, Of.81 | 977481204 | rodrigo.guell@rebelenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2019-08-19 | 2019-09-03 | 2019-09-12 | NO |  |  | SI | 0 | 2020-01-07 | 2020-02-17 | 2020-08-14 | 2020-08-19 | 2 | Si | 2020-12-30 | 2021-01-25 | 2022-07-25 | 2022-06-14 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 6112963 | 6112963 | NO | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-19 | SI | 638/ago-22 |  | 2023-09-06 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31
1248 | PMGD Los Arrayanes | Rebel Energy SpA | 76888164-2 | Bucarest 17, Of.81 | 977481204 | rodrigo.guell@rebelenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-08-19 | 2019-09-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1249 | PMGD Los Arrayanes | Rebel Energy SpA | 76888164-2 | Bucarest 17, Of.81 | 977481204 | rodrigo.guell@rebelenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-08-19 | 2019-09-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1250 | PMGD Chacabuco | El Cóndor Solar SpA | 76966021-6 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-08-27 | 2019-09-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1251 | PMGD Chicauma | El Cóndor Solar SpA | 76966021-6 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-08-19 | 2019-09-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1252 | PMGD Andrés Bello | El Cóndor Solar SpA | 76966021-6 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-08-19 | 2019-09-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1253 | Escorpion | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-09-04 | 2019-10-07 | 2019-10-30 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1254 | Pudahuel Norte 6MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-09-05 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1255 | Pudahuel Norte 3MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-09-05 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1256 | Pudahuel Norte 9MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-09-05 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1257 | PMGD CONDOR TILTIL | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | felipearaneda@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-09-05 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1258 | PMGD CONDOR HUECHUN | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | felipearaneda@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-09-05 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1259 | PMGD ARRIP | Rebel Energy SpA | 76888164-2 | Bucarest 17, Of.81 | 977481204 | rodrigo.guell@rebelenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-09-13 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1260 | Planta Fotovoltaica bodegas Valle Grande | Empresa ERE Ltda. |  |  |  | afuenzalida@empresaere.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-09-12 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1261 | Aggreko 401 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-09-16 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1262 | Planta Solar Santa Elvira | Grupo Energy Inversiones SpA. | 76581391-3 | Cochrane 635 Torra A Oficina 606 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F17 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-09-13 | 2019-10-07 | 2019-12-16 | NO | 3316258.8235 |  | SI |  | 2020-01-08 | 2020-01-13 | 2020-09-01 |  | 1 | Si | 2021-02-25 | 2021-03-23 | 2022-03-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-09 |  |  | NO | 0
1263 | Planta Solar Santa Elvira | Grupo Energy Inversiones SpA. | 76581391-3 | Cochrane 635 Torra A Oficina 606 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-09-13 | 2019-10-07 | 2019-12-16 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1264 | Aggreko 601 | Aggreko Chile Ltda. |  |  |  | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-09-24 | 2019-10-07 | 2019-10-09 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1265 | MInera Solar IV | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-02 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1266 | Minera Solar III | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-02 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1267 | Minera Solar I | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-02 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1268 | Minera Solar II | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-02 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1269 | Parque Alfa | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-01 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1270 | Parque Beta | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-01 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1271 | Parque Arabasta | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-01 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1272 | Parque Gamma | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-01 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1273 | Parque Saitama | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-01 | 2019-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1274 | PFV Huenchún | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-23 | 2019-11-05 |  | NO | [20 empty] | 0
1275 | PFV Peldehue | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-23 | 2019-11-05 |  | NO | [20 empty] | 0
1276 | Códor Lampa | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-29 | 2019-11-05 |  | NO | [20 empty] | 0
1277 | PFV Sara | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | mbarticevic@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-10-29 | 2019-11-05 |  | NO | [20 empty] | 0
1278 | Balcanes | Taruca Solar SpA | 76966021-6 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245760 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-21 | 2019-11-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1279 | PFV Chacabuco | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-11-08 | 2019-11-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1280 | PMGD Cerezos | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 |  | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Alto Impacto | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-12-05 | NO | 3314655.4622 |  | SI |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-04-15 |  | 2 | Si | 2022-05-24 | 2022-06-22 | 2023-12-22 |  |  | SI |  | NO | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1281 | PMGD Perales | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | info@potenciachile.cl | ENEL | 2021-01 | F4 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2022-04-06 | NO | 3616264 | 2022-04-11 | Si | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1282 | PMGD Lilas | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | info@potenciachile.cl | ENEL | 2021-01 | F4 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2021-11-08 | NO |  | 2022-03-23 | No | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1283 | PMGD Nogales | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | info@potenciachile.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-12-05 | NO | 3314655.4622 |  | SI | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1284 | PFV Esmeralda | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-11-14 | 2019-11-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1285 | PFV Cabreria | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-11-14 | 2019-11-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1286 | Parque Solar El Litral P1 | BLE Asesorias e Inversiones SpA | 76321718-3 | La Escuela 1224, Las condes | 991590256 | conexiones@bleasesorias.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-11-18 | 2019-11-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1287 | Chorrillos sunlight | Guillermo Hernandez Martinez | 24780947-3 | Camino Mirasol 1377, Las Condes | 944065850 | guhma2@icloud.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-18 | 2019-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1288 | Cóndor Lampa | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-18 | 2019-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1289 | Avellano | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-10-17 | 2019-11-26 | 2020-01-10 | NO | 829144.7479 |  | SI |  | 2021-05-25 | 2021-05-31 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
1290 | AROMO | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-10-17 | 2019-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1291 | CATALPA II | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-10-29 | 2019-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1292 | CATALPA I | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-10-29 | 2019-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1293 | CHICUREO FV | Eric Gonzalez Catalan | 17230081-2 | Echaurren 508 | 968391806 | egonzalez@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-11-08 | 2019-11-26 | 2019-12-24 | NO |  |  | SI |  | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 2020-02-17 |  | 1 | Si | 2020-08-03 | 2020-08-20 | 2022-02-20 | [7 empty] | 0
1294 | CANQUEN NORTE FV | Eric Gonzalez Catalan | 17230081-2 | Echaurren 508 | 968391806 | egonzalez@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-11-08 | 2019-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1295 | Aggreko 602 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@]resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-11-20 | 2019-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1296 | Parque Quebrada de Pozos | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-11-20 | 2019-11-26 | 2020-02-12 | NO |  |  | SI |  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-05-04 |  | 1 | Si | 2020-08-04 | 2020-08-11 | 2022-02-11 | [7 empty] | 0
1297 | Parque Litre | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-11-20 | 2019-11-26 | 2020-02-13 | NO |  |  | SI |  | 2020-03-05 | 2020-03-06 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
1298 | Parque Jara | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-11-20 | 2019-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1299 | Parque Esmeralda | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-11-20 | 2019-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1300 | PFV Carmona | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-04 | 2019-12-09 |  | NO | [20 empty] | 0
1301 | Parque Solar El Taqueral P1 | BLE Asesorias e Inversiones SpA | 76321718-3 | La Escuela 1224, Las condes | 991590256 | conexiones@bleasesorias.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-06 | 2019-12-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1302 | Parque Solar El Taqueral P2 | BLE Asesorias e Inversiones SpA | 76321718-3 | La Escuela 1224, Las condes | 991590256 | conexiones@bleasesorias.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-06 | 2019-12-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1303 | PMGD Mandarinos | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | info@potenciachile.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-12-12 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | NO |  |  | SI |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-03-11 |  | 1 | Si | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2022-03-02 | [7 empty] | 0
1304 | PFV Quilapilun | Enzo San Martin Contreras | 16801308-6 | Huanhuali 1513 | 323227691 | esanmartin@eagleinversiones.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-19 | 2019-12-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1305 | Parque Yoda | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-11-28 | 2019-12-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1306 | PMGD SAN ANDRÉS_2 | Empresa Generadora Egenbio Sociedad Anónima | 76150254-9 | Agusto Leguía Sur 79 Of. 1107 | 225704900 | gzamorano@proyersa.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-06 | 2019-12-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1307 | PMGD MONTESOLAR 1 | Empresa Generadora Egenbio Sociedad Anónima | 76150254-9 | Agusto Leguía Sur 79 Of. 1107 | 225704900 | gzamorano@proyersa.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-06 | 2019-12-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1308 | PMGD MONTESOLAR 2 | Empresa Generadora Egenbio Sociedad Anónima | 76150254-9 | Agusto Leguía Sur 79 Of. 1107 | 225704900 | gzamorano@proyersa.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-06 | 2019-12-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1309 | Parque Punta TilTil | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-06 | 2019-12-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1310 | PMGD SAN ANDRÉS_1 | Empresa Generadora Egenbio Sociedad Anónima | 76150254-9 | Agusto Leguía Sur 79 Of. 1107 | 225704900 | gzamorano@proyersa.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-06 | 2019-12-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1311 | Parque Cacique Colin | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-12 | 2019-12-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1312 | Parque SG El Algarrobal | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F9 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 2020-01-13 | NO |  |  | SI |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-03-18 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0
1313 | Parque SG Inés | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F16 | En proceso | Impacto Significativo | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 2020-02-26 | NO | 3316258.8235 |  | SI |  | 2020-07-08 | 2020-07-13 | 2020-08-10 |  | 1 | Si | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 2022-12-22 |  |  | SI |  | NO | 23 |  | 78300000 | 87047355 | 8747355 | SI |  |  | 2022-07-25 | SI | 586-jul/22
1314 | Lampa Gillmore | Solcor SpA | 76504331-k | Av. Providencia 1208, of. 1906 | 228426967 | formularios@solcorchile.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-16 | 2019-12-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1315 | PV Til-Til | GOLDENSUN CHILE SpA | 76885822-5 | Av. Las Condes 7700, of. A1005 | 975897294 | francisco.sir@goldensunchile.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-06-23 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1316 | PMGD COLLIGUAY | GrupoTEC CHILE SpA | 76834786-7 | Bucarest 150, of. 601 Providencia | 226611500 | attclientes@grupotec.es | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-20 | 2020-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1317 | Lampa Gillmore II | Solcor SpA | 76504331-k | Av. Providencia 1208, of. 1906 | 228426967 | formularios@solcorchile.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-22 | 2020-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1318 | Aggreko RM Chicureo 05 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@]resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-22 | 2020-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1319 | Aggreko RM Chicureo 06 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@]resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-22 | 2020-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1320 | Aggreko RM Chicureo 08 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@]resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-22 | 2020-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1321 | Aggreko RM Chicureo 07 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@]resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-22 | 2020-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1322 | Aggreko RM Lampa 08 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-22 | 2020-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1323 | Aggreko RM Quilicura 08 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-22 | 2020-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1324 | Aggreko RM Lampa 07 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-16 | 2020-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1325 | Aggreko RM Lampa 06 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-16 | 2020-01-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1326 | Aggreko RM Lampa 05 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-16 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1327 | Aggreko RM Quilicura 06 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-16 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1328 | Aggreko RM Quilicura 05 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-16 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1329 | Aggreko RM Quilicura 04 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-16 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1330 | Aggreko RM Quilicura 03 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-14 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1331 | Aggreko RM Quilicura 02 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-14 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1332 | Aggreko RM Quilicura 01 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-14 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1333 | Aggreko RM Lampa 04 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-14 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1334 | Aggreko RM Lampa 03 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-14 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1335 | Aggreko RM Chicureo 03 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-09 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1336 | Aggreko RM Lampa 02 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-09 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1337 | Aggreko RM Lampa 01 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-09 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1338 | Aggreko RM Chicureo 04 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-09 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1339 | PMGD Viñedos | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 |  | ENEL | 2021-01 | F18 | En proceso | Impacto Significativo | 2019-12-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | NO | 3314655.4622 |  | SI |  | 2020-09-04 | 2020-09-09 | 2020-12-29 |  | 2 | Si | 2021-05-10 | 2021-06-25 | 2022-12-25 |  |  | SI |  | NO | 23 |  | 680491133 | 731514789 | 51023656 | SI | 2022-10-20 | 2022-10-25 | 2022-09-29 | SI | 766/sep-22
1340 | PFV Carmona | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rgajardo@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-04 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1341 | QUILICURA I | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-02 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1342 | MUÑA I | Allibera Solar Ltda | 76503958-4 |  |  | mibanez@allibera.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2019-11-25 | 2020-01-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1343 | QUILICURA II | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2019-12-02 | 2020-01-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1344 | PMGD TILTIL | Julio Aguirre Galvez |  |  |  | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1345 | PMGD PUDAHUEL | Julio Aguirre Galvez |  |  |  | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1346 | PMGD MAIPU | Julio Aguirre Galvez |  |  |  | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1347 | Aggreko RM Tiltil 02 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-20 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1348 | Aggreko RM Tiltil 01 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-20 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1349 | Parque Xochitl | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-19 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1350 | Parque Reina Sur | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-19 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1351 | Tiltil 1z | PARSOSY SUNNA SpA |  |  |  | cl@sunwrgygroup.net | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | NO |  |  | SI |  | 2020-11-12 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
1352 | tapirawa-Teri | Lenergía Chile SpA |  |  |  | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-24 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1353 | parque El Juncal | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-11 | 2020-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1354 | Catalina | Fontus PrimeSolar SpA |  |  |  | info@prime-energia.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2019-12-30 | 2020-02-26 | 2020-07-01 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1355 | Chicauma Solar D | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-26 | 2020-03-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1356 | Tapirawa-Teri | Lenergía Chile SpA |  |  |  | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-27 | 2020-02-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1357 | Aggreko RM Renca 01 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-24 | 2020-01-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1358 | Aggreko RM Renca 02 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-24 | 2020-01-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1359 | Aggreko RM Maipu 02 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-01-24 | 2020-01-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1360 | Parque Solar Santa Rosa de Polpaico P1 | BLE Asesorias e Inversiones SpA | 76321718-3 | La Escuela 1224, Las condes | 991590256 | conexiones@bleasesorias.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-02-27 | 2020-03-05 |  | NO | [20 empty] | 0
1361 | Cóndor El Litral | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-03 | 2020-03-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1362 | Cóndor San Martin | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-03 | 2020-03-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1363 | PMGD Rungue | Vjekoslav Rafaeli Berg | 17700310-7 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | Vjekoslav.Rafaeli.b@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-05-12 | NO |  |  | SI |  | 2020-09-10 | 2020-09-17 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
1364 | Parque El Talhuenal | Limache Solar SpA | 77218367-1 | AVDA EL BOSQUE CENTRAL #92 Block #PISO DEPTO. #6, LAS CONDES | 992223923 | opazo@solek.com | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-04-20 | NO | 3313523.5294 |  | SI |  | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 2020-07-27 |  | 1 | Si | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 2022-07-22 |  |  | SI |  | NO | 19 |  | 0 | 16624025 | 16624025 |  |  |  |  | NO | 0
1365 | Parque Pie Andino | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-04 | 2020-03-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1366 | Parque Guay | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-12 | 2020-03-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1367 | Natalia del Verano Solar 2 | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-17 | 2020-03-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1368 | PMGD Quilicura Solar | Energy Asset SpA | 76996007-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 232553564 | miguel.iglesias@energyasset.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | NO |  |  | SI |  | 2020-05-25 | [5 empty] | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 2021-02-28 | [7 empty] | 0
1369 | Cóndor El Sauce 2 | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-18 | 2020-03-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1370 | Cóndor El Sauce | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-18 | 2020-03-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1371 | Aggreko RM Quilicura 09 | Aggreko Chile Ltda. | 76625330-K | Galvarino 9450, Quilicura | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 2020-04-03 | NO |  |  | SI |  | 2020-04-21 | 2020-04-24 | 2020-08-03 |  | 1 | Si | 2020-10-16 | 2020-11-13 | 2022-05-13 | [7 empty] | 0
1372 | Natalia del Verano Solar 2 | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-17 | 2020-03-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1373 | Aggreko RM Til Til 03 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-04-30 | NO | [9 empty] | Si | [10 empty] | 0
1374 | PMGD LAMPA | Julio Aguirre Galvez |  |  |  | info@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-12 | 2020-03-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1375 | SOLAR SAN ANDRÉS | Raúl Ponce |  |  |  | rponce@asrp.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-12 | 2020-03-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1376 | Valle Escondido | INmobiliaria Novages SpA | 76340137-5 | Antonia López de Bello 87 | 998913333 | jramsay@novages.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1377 | Lo Barnechea | INmobiliaria Novages SpA | 76340137-5 | Antonia López de Bello 87 | 998913333 | jramsay@novages.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1378 | Torre de Marfil | Concorde Solar SpA | 77131392-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1379 | Tranque del Verano Solar3 | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1380 | Cóndor El Sauce | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1381 | Parque PVP Rungue | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1382 | PARQUE LO PINTO | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-03-27 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1383 | PMGD Rungue II | Vjekoslav Rafaeli Berg | 17700310-7 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | vjekoslav.rafaeli.b@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-04-01 | 2020-04-20 | 2020-05-12 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1384 | Pirámide | Concorde Solar SpA | 77131392-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-01 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1385 | Panteón | Concorde Solar SpA | 77131392-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-01 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1386 | PMGD Rungue III | Vjekoslav Rafaeli Berg | 17700310-7 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | vjekoslav.rafaeli.b@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 2020-05-12 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1387 | PMGD Rungue IV | Vjekoslav Rafaeli Berg | 17700310-7 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | vjekoslav.rafaeli.b@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-08 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1388 | Planta Solar Totora SPA | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-08 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1389 | Planta Solar Santa Rosa SPA | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-08 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1390 | Planta Solar Amanecer SPA | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-08 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1391 | Montenegro FV | Ignacio Fernandez Orellana | 16367738-5 | carmen covarrubias 32 of.610 | 954200517 | ignacio.fernandez@enerside.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-13 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1392 | Petorca Solar | OPDE Chile SpA | 76466209-1 | Los Militares 5001, of. 1101, Las Condes | 224879850 | cortiz@opdenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-14 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1393 | Chicureo Dos | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-16 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1394 | Coquimbito dos | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-16 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1395 | Polpaico dos | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-16 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1396 | Montaña Uno | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-16 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1397 | Polpaico tres | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-17 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1398 | Polpaico cuatro | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-17 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1399 | Polpaico cinco | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-17 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1400 | polpaico seis | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-17 | 2020-04-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1401 | La Torre | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | n.ayala@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-20 | 2020-04-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1402 | El Visionario | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | n.ayala@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-20 | 2020-04-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1403 | Las Lomas tres | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-20 | 2020-04-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1404 | Las Lomas Dos | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-20 | 2020-04-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1405 | Aguas Claras Uno | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-20 | 2020-04-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1406 | Aguas Claras Dos | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-20 | 2020-04-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1407 | El Visionario | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | n.ayala@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-20 | 2020-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1408 | Las Lomas tres | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-20 | 2020-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1409 | Las Lomas dos | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-20 | 2020-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1410 | Aguas Claras Dos | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-20 | 2020-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1411 | Aguas Claras Uno | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-20 | 2020-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1412 | PMGD Puerta Verde | Sergio Menichetti |  |  |  | imeniche@hotmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-21 | 2020-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1413 | Rayadito | Tikuna Energía | 76392283-9 | Principe de Gales 5921, Of. 1602, La Reina | 971383755 | gundurraga@tikuna.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-21 | 2020-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1414 | Las Lomas Cuatro | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-21 | 2020-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1415 | Aguas Claras Tres | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-21 | 2020-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1416 | Chorrillos Uno | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-21 | 2020-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1417 | Noviciado Uno | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-21 | 2020-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1418 | PFV Belen | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | mbarticevic@grenergy.eu | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2020-04-22 | 2020-05-13 | 2020-12-15 | NO | 3315575.6303 | 2020-12-17 | SI | 0 | 2021-05-12 | 2021-05-18 | 2021-06-22 | 2021-11-06 | 3 | Si | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2023-07-28 | 2023-05-03 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 55589538 | 55589538 | NO | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-26 | SI | 291/abr-22 |  | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 2024-09-28 | 2024-09-28
1419 | Pirámide Oeste | Concorde Solar SpA | 77131392-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-23 | 2020-05-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1420 | Panteón Sur | Concorde Solar SpA | 77131392-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-23 | 2020-05-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1421 | Cordillera | Concorde Solar SpA | 77131392-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-27 | 2020-05-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1422 | Juncal | Concorde Solar SpA | 77131392-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-27 | 2020-05-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1423 | Proyecto PV L2 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-28 | 2020-05-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1424 | Proyecto PV X16_1 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-30 | 2020-05-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1425 | Proyecto PV X17 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-04-30 | 2020-05-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1426 | Aggreko RM Tiltil 02 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-05 | 2020-05-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1427 | Chicureo Solar | Círculo Ingeniería SpA | 76979076-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 228401305 | info@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-05 | 2020-05-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1428 | El Vigia | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | n.ayala@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-05-07 | 2020-05-14 | 2020-06-04 | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
1429 | Lincoyan Solar | Lader Energy SpA |  |  |  | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-08 | 2020-05-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1430 | Don Raúl | Avalo Chile SpA |  |  |  | rcelis@avalonrenovables.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-08 | 2020-05-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1431 | Don ALfredo | Avalo Chile SpA |  |  |  | rcelis@avalonrenovables.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-08 | 2020-05-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1432 | Liray del Verano Solar I | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-11 | 2020-05-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1433 | Cuenca del Sol | Luis Lillo Morales |  |  |  | llillo@anabatica.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-15 | 2020-06-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1434 | Caoba | Concorde Solar SpA | 77131392-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-25 | 2020-06-17 |  | NO | [20 empty] | 0
1435 | Ulmo | Concorde Solar SpA | 77131392-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-25 | 2020-06-17 |  | NO | [20 empty] | 0
1436 | Alerce | Concorde Solar SpA | 77131392-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-25 | 2020-06-17 |  | NO | [20 empty] | 0
1437 | Hangar | Concorde Solar SpA | 77131392-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-25 | 2020-06-17 |  | NO | [20 empty] | 0
1438 | Palomera | Concorde Solar SpA | 77131392-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-25 | 2020-06-17 |  | NO | [20 empty] | 0
1439 | Quebrada | Concorde Solar SpA | 77131392-2 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-25 | 2020-06-17 |  | NO | [20 empty] | 0
1440 | Montenegro GV SFV | Green Ventures SpA | 76719822-1 | Antonio Varas 303 oficina 207 Providencia | 232246830 | sgarcia@greenb.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-27 | 2020-06-17 |  | NO | [20 empty] | 0
1441 | PMGD MONTENEGRO I | Montenegro SpA | 77729751-1 | Las Araucarias 9130, Quilicura. Santiago, Región Metropolitana | 29285096 | ra.quezada@coxenergy.com | ENEL | 2021-01 | F16 | En proceso | Impacto Significativo | 2020-05-27 | 2020-06-17 | 2020-11-05 | NO | 3315937.8151 | 2021-01-25 | SI | 1 |  | 2021-11-26 | 2026-01-05 |  | 1 | Si | [5 empty] | SI |  | NO | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1442 | PMGD MONTENEGRO II | Cox Energy PMGD Spa |  |  |  | ra.quezada@coxenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-27 | 2020-06-17 |  | NO | [20 empty] | 0
1443 | PMGD MONTENEGRO III | Cox Energy PMGD Spa |  |  |  | ra.quezada@coxenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-05-28 | 2020-06-17 |  | NO | [20 empty] | 0
1444 | Planta Solar Santa Teresita SpA | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-04 | 2020-06-17 |  | NO | [20 empty] | 0
1445 | ICB | Green Power Consulting SpA | 76932675-8 | Av. Quilín 11.100-13 | 973776869 | s.valdenegro@solcorchile.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2020-06-10 | 2020-06-17 | 2020-08-05 | NO |  |  | SI | 0 | 2020-09-07 | 2020-07-09 |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 2021-06-09 | 2022-05-24 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 2702895 | 2702895 | NO |  |  | 2022-03-31 | SI | 227/mar-22 |  |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18
1446 | Planta Solar La Paz II | Grupo Energy |  |  |  | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 2020-07-17 | NO | 3316258.8235 |  | SI | 0 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-10-19 |  | 1 | Si | 2021-03-04 | 2021-04-16 | 2022-10-16 | 2022-10-19 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 12939821 | 12939821 | NO | 2022-08-09 | 2022-11-15 | 2022-03-10 | SI | 140/mar-22 |  | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 2023-11-07 | 2023-11-07
1447 | Batuco GV SFV | Green Ventures SpA | 76719822-1 | Antonio Varas 303 oficina 207 Providencia | 232246830 | sgarcia@greenb.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-12 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1448 | Doña Verónica | MCV Solar 49 SpA | 76880921-6 | Aldunate, 86, Nogales, Valparaíso | 934322034 | pablo@cussen.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1449 | PARQUE SOLAR METROPOLITANO | Círculo Ingeniería SpA | 76979076-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 228401305 | info@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-17 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1450 | PARQUE SOLAR METROPOLITANO 1 | Círculo Ingeniería SpA | 76979076-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 228401305 | info@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-17 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1451 | PARQUE SOLAR METROPOLITANO 2 | Círculo Ingeniería SpA | 76979076-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 228401305 | info@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-17 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1452 | PARQUE SOLAR METROPOLITANO 3 | Círculo Ingeniería SpA | 76979076-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 228401305 | info@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-17 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1453 | PARQUE SOLAR METROPOLITANO 4 | Círculo Ingeniería SpA | 76979076-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 228401305 | info@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-17 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1454 | PARQUE SOLAR METROPOLITANO 5 | Círculo Ingeniería SpA | 76979076-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 228401305 | info@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-17 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1455 | Tijeral | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-18 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1456 | Maipu Solar | Círculo Ingeniería SpA | 76979076-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 228401305 | info@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-19 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1457 | El Bosque Solar | Círculo Ingeniería SpA | 76979076-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 228401305 | info@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-19 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1458 | PVP Praderas | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-22 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1459 | PVP Las Praderas | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-22 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1460 | Proyecto PV A1 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-22 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1461 | Proyecto PV A2 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-22 | 2020-07-01 |  | NO | [20 empty] | 0
1462 | Montenegro I | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-25 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1463 | Montenegro II | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-25 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1464 | Doña Rubena | Enel Green Power Chile S.A. | 76412562-2 |  |  | ariel.gonzalez@enel.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2020-06-25 | 2020-07-21 | 2020-09-15 | NO | 3318502.3529 |  | SI | 0 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 2020-12-29 |  | 1 | Si | 2021-03-26 | 2021-04-23 | 2022-10-23 | 2023-02-15 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 18133645 | 18133645 | NO | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 2022-10-11 | SI | 776/oct-22 |  | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-20 | 2024-02-20
1465 | PMDG LAMPA SOLAR | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | vjekoslav.rafaeli.b@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-26 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1466 | SGT Yerbas Buenas | Sagittar Spa | 76820611-2 | Calle Apoquindo 5583 of.91 Las Condes | 694883049 | dario.dileonardo@sagittar.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-06-26 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1467 | Doña Verónica | MCV Solar 49 SpA | 76880921-6 | Aldunate, 86, Nogales, Valparaíso | 934322034 | pablo@cussen.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-01 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1468 | PMDG Tenderini | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | mhernandezrrr@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-02 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1469 | PMDG Bernardín | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | mhernandezrrr@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-02 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1470 | PMGD Dzazopulos | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | mhernandezrrr@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-02 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1471 | PMDG LAMPA SOLAR | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | vjekoslav.rafaeli.b@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-06 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1472 | PMDG Alto Boza Solar | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | mhernandezrrr@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-06 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1473 | Aggreko RM TilTil 06 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-07 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1474 | PMGD Montenegro Solar | TOCONCE SPA | 77088007-6 | Bucarest 150, Oficina 601 |  | attclientes@grupotec.es | ENEL | 2021-01 | F18 | En proceso | Impacto Significativo | 2020-07-09 | 2020-07-21 | 2020-09-17 | NO | 3314655.4622 |  | SI |  | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-04-26 |  | 2 | Si | 2022-01-03 | 2022-01-14 | 2023-07-14 |  |  | SI |  | NO | 6 |  | 332767227 | 341392234 | 8625007 | SI | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-08-25 | SI | 670/ago-22
1475 | Boza Diesel | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-07-09 | 2020-07-21 | 2020-12-16 | NO |  |  | No | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1476 | Comodoro Diesel | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-07-09 | 2020-07-21 | 2020-12-16 | NO |  |  | No | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1477 | Echevers Diesel | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-07-09 | 2020-07-21 | 2020-12-16 | NO |  |  | No | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1478 | Cordillera Diesel | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-09 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1479 | Social Energy Power ILC | Social Energy Chile SpA | 76850692-2 | Latadia4545, Las Condes | 227584100 | fsoto@ecogreenchile.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-10 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1480 | Raki | Tikuna Energía | 76392283-9 | Principe de Gales 5921, Of. 1602, La Reina | 971383755 | jfernandez@tikuna.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-10 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1481 | Traru II | Tikuna Energía | 76392283-9 | Principe de Gales 5921, Of. 1602, La Reina | 971383755 | jfernandez@tikuna.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-10 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1482 | Traru | Tikuna Energía | 76392283-9 | Principe de Gales 5921, Of. 1602, La Reina | 971383755 | jfernandez@tikuna.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-10 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1483 | Cóndor Las Bateas | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-13 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1484 | Cóndor Las Bateas II | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-13 | 2020-07-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1485 | Cóndor Las Bateas | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-13 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1486 | Proyecto PV D10 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-23 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1487 | Proyecto PV D9 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-07-23 | 2020-08-06 | 2020-08-11 | NO | 3316258.8235 |  | SI |  | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  |  |  | SI | 2021-03-05 | 2021-04-01 | 2022-10-01 | [7 empty] | 0
1488 | Aggreko RM Aumento Quilicura 09 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-24 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1489 | PMGD ANDÉS 1 | GenCorp SpA | 77101984-6 | Bayona 401, bodega 34 | 982196103 | atreknais@hlt.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 2020-09-08 | NO | 3316578.9916 |  | SI |  | 2021-01-29 | 2021-02-04 | 2021-03-31 |  | 1 | Si | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2023-03-06 | 2023-02-22 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 54475651 | 54475651 |  |  |  | 2023-05-22 | SI | 208/may-23
1490 | Plomo del Verano Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 2020-08-27 | NO | 3317400 |  | SI | 0 | 2020-09-17 | 2023-12-01 | 2020-10-19 | 2021-05-03 | 2 | SI | 2021-04-01 | 2021-05-03 | 2022-05-03 | 2022-04-04 |  | SI |  | SI | 5 | 5 | 207039097 | 216297379 | 9258282 | SI | 2022-03-22 | 2022-04-07 | 2022-01-31 | SI | 64/ene-22 |  | 2022-08-12 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29
1491 | PMGD QUILICURA SOLAR | Energy Asset SpA | 76996007-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 232553564 | proyectos@energyasset.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-28 | 2020-08-06 | 2020-08-21 | NO |  |  | SI |  | 2020-10-28 | 2020-11-06 |  |  |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2021-08-06 | [7 empty] | 0
1492 | PMGD LAS PARCELAS SOLAR | Energy Asset SpA | 76996007-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 232553564 | proyectos@energyasset.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2020-07-28 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1493 | Toledo | 360 chile SpA | 76272608-4 | Apoquindo 3721, piso22 | 227500200 | jgomez@360cenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-29 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1494 | Batuco I | Henergy Head SpA | 77166685-k | av. apoquindo 6410,of. 605 | 978066191 | pmgd@energy-head.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-29 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1495 | Chicureo I | Henergy Head SpA | 77166685-k | av. apoquindo 6410,of. 605 | 978066191 | pmgd@energy-head.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-29 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1496 | El Manzano I | Henergy Head SpA | 77166685-k | av. apoquindo 6410,of. 605 | 978066191 | pmgd@energy-head.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-29 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1497 | El Manzano II | Henergy Head SpA | 77166685-k | av. apoquindo 6410,of. 605 | 978066191 | pmgd@energy-head.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-29 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1498 | Lampa I | Henergy Head SpA | 77166685-k | av. apoquindo 6410,of. 605 | 978066191 | pmgd@energy-head.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-29 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1499 | PVP Noviciado | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-30 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1500 | Argés | 360 chile SpA | 76272608-4 | Apoquindo 3721, piso22 | 227500200 | jgomez@360cenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-30 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1501 | Layos | 360 chile SpA | 76272608-4 | Apoquindo 3721, piso22 | 227500200 | jgomez@360cenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-30 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1502 | Proyecto PV Q1 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-31 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1503 | El Litral | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1504 | Don Raúl | Avalon Chile SpA. |  |  |  | rcelis@avalonrenovables.com | ENEL | 2021-01 | F7 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-05-08 | 2020-06-02 | 2020-06-18 | NO | 3316578.9916 | 2021-01-27 | SI |  | 2024-09-17 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1505 | PMDG Alto Pudahuel Solar | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | vrafaeli@vmenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-04 | 2020-08-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1506 | Aggreko RM Huechuraba 01 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-04 | 2020-08-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1507 | Marco | 360 chile SpA | 76272608-4 | Apoquindo 3721, piso22 | 227500200 | jgomez@360cenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-05 | 2020-08-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1508 | Aggreko RM Quilicura 10 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-06 | 2020-08-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1509 | Aggreko RM Quilicura 11 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-06 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1510 | CENTRAL LAS TORTOLAS | VictorA. Cádiz Céspedes | 7625519-9 | Virgilio Figueroa 6955 | 956883290 | cadiz.victor@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-11 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1511 | Proyecto PV D10_1 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-11 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1512 | PLANTA SOLAR SANTO TOMAS II | PLANTA SOLAR SANTO TOMAS II SPA | 77379444-8 | AVDA CHACABUCO 485 OF 401 EDIF LATINCAPITAL | 956394552 | natalia.venegas@energylancuyen.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-08-11 | 2020-08-26 | 2020-09-10 | NO | 3316899.1597 |  | SI |  | 2021-03-04 | 2021-03-15 | 2021-04-22 |  | 2 | No | 2021-10-04 | 2021-10-29 | 2023-04-29 |  |  | SI |  | NO | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1513 | Proyecto PV D20 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-11 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1514 | Proyecto PV D21 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-11 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1515 | Electro Terminal | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | info@fluxsolar.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-12 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1516 | PMGD Quilicura | Inclusive Security SpA | 77064987-0 | Av. Las Condes 10465 Oficina 310 | 948695711 | nherrera@trippelenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-13 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1517 | Aggreko 01 3MW | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-14 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1518 | Aggreko 01 3MW | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F18 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-08-14 | 2020-08-26 | 2021-05-31 | NO | 3387259.2017 | 2021-07-07 | SI |  | 2021-08-06 | 2021-08-12 | 2021-09-13 |  | 2 | Si | 2022-03-07 | 2022-04-04 | 2023-10-04 |  |  | SI |  | NO | 2 |  | 61834784 | 69775258 | 7940474 |  |  | 2023-10-31 |  | NO | 0
1519 | Chicureo Solar 2 | Eric Gonzalez Catalan | 17230081-2 | Echaurren 508 | 968391806 | egonzalez@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F18 | En proceso | Impacto Significativo | 2020-08-17 | 2020-08-26 | 2020-10-19 | NO | 3315937.8151 |  | SI |  | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-12-14 |  | 1 | Si | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2022-09-05 | 2022-09-12 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 168070592 | 168070592 | SI | 2021-08-14 | 2023-01-10 | 2022-06-16 | SI | 445/jun-22
1520 | El Labrador | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | n.ayala@trinergy.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-10-13 | NO |  |  | No | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1521 | Proyecto PV D22 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1522 | Proyecto PV D23 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1523 | Proyecto PV D24 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1524 | Proyecto PV D25 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1525 | Proyecto PV D26 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1526 | Ruta 68 | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | info@fluxsolar.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1527 | Errázuriz Sur | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | info@fluxsolar.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1528 | Errázuriz Norte | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | info@fluxsolar.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1529 | PMDG Alto Polpaico Solar | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | vjekoslav.rafaeli.b@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-07-21 | 2020-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1530 | Huella | Solarpack Chile Ltda. | 76553447-k | Av. Vitacura 2939, of. 2702, Las Condes | 223358452 | pmgd@solarpck.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1531 | Proyecto PV D29 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1532 | Proyecto PV D29_1 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1533 | Proyecto PV D30 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-26 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1534 | Novillo del Verano Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-08-28 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1535 | Aggreko RM Quilicura 12.2 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-01 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1536 | Aggreko RM Quilicura 12.1 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-01 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1537 | Aggreko RM Quilicura 13.1 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-02 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1538 | Aggreko RM Quilicura 13.2 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-02 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1539 | Aggreko RM Quilicura 13.3 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-03 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1540 | PMGD Manzano | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | info@potenciachile.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-08 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1541 | PMGD Naranjos | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | info@potenciachile.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-08 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1542 | Buenaventura II | EBCO Energía S.A. | 76179054-4 | Av.Americo Vespucio 1980, piso 5, of. 503, Conchali | 224644756 | atb@ebcoenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1543 | Avestruz | Tikuna Energía | 76392283-9 | Principe de Gales 5921, Of. 1602, La Reina | 971383755 | mkaiser@tikuna.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1544 | Cormorán | Tikuna Energía | 76392283-9 | Principe de Gales 5921, Of. 1602, La Reina | 971383755 | mkaiser@tikuna.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-10 | 2020-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1545 | Proyecto PV D33 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-10 | 2020-10-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1546 | Parque Liray 2 | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-09 | 2020-10-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1547 | Antillanca Diesel | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-09-11 | 2020-10-13 | 2020-12-16 | NO |  |  | No | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1548 | EL MANZANO | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | fvp@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-11 | 2020-10-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1549 | Til Til Solar | Energy Head Spa | 77166685-k | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 978066191 | pmgd@energy-head.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-11 | 2020-10-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1550 | Proyecto PV D35_1 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-11 | 2020-10-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1551 | La Martina 1 | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-14 | 2020-10-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1552 | La Martina 2 | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-14 | 2020-10-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1553 | La Martina 3 | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-14 | 2020-10-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1554 | La Martina 4 | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-14 | 2020-10-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1555 | PMGD Puerta Verde 9MW | Mauricio Díaz S. | 14292758-6 | av. quilin 11100-13 | 973776869 | mauricio.diaz@greenpowerconsulting.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-09-15 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | NO |  |  | No | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1556 | Sol de Cerro Blanco | Eric Gonzalez Catalan | 17230081-2 | Echaurren 508 | 968391806 | egonzalez@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-16 | 2020-10-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1557 | Magoteaux Solar 9 | Eric Gonzalez Catalan | 17230081-2 | Echaurren 508 | 968391806 | egonzalez@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-16 | 2020-10-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1558 | Magoteaux Solar 3 | Eric Gonzalez Catalan | 17230081-2 | Echaurren 508 | 968391806 | egonzalez@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-16 | 2020-10-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1559 | LAS LILAS | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | fvp@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-16 | 2020-10-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1560 | Zeus Solar | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-09-17 | 2020-10-16 | 2020-11-27 | NO | 3306361.3445 | 2021-12-01 | SI |  | 2021-10-19 | 2021-10-25 | 2021-11-19 |  | 2 | Si | 2023-02-17 | 2023-03-15 | 2024-09-15 |  |  | SI |  | NO | 4 |  | 117652185 | 126379643 | 8727458 |  |  |  |  | NO | 0
1561 | Isidora Solar | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-09-17 | 2020-10-16 | 2020-11-27 | NO | 3306361.3445 | 2020-12-01 | SI |  | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2021-01-22 |  | 2 | Si | 2021-11-02 | 2021-11-09 | 2023-05-09 |  |  | SI |  | NO | 5 |  | 0 | 20793208 | 20793208 |  |  |  |  | NO | 0
1562 | Proyecto PV D29_2 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-09-17 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | NO | 829064.7059 |  | SI |  | 2021-04-05 | 2021-04-09 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
1563 | PMGD El Manzano 2 | Mauricio Díaz S. | 14292758-6 | av. quilin 11100-13 | 973776869 | mauricio.diaz@greenpowerconsulting.cl | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-09-21 | 2020-10-16 | 2020-11-18 | NO |  |  | No | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1564 | PMGD El Manzano 1 | Mauricio Díaz S. | 14292758-6 | av. quilin 11100-13 | 973776869 | mauricio.diaz@greenpowerconsulting.cl | ENEL | 2021-01 | F17 | En proceso | Impacto Significativo | 2020-09-21 | 2020-10-16 | 2020-12-04 | NO | 3311700 | 2020-12-04 | SI |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-01-06 |  | 1 | Si | 2021-04-21 | 2021-04-30 | 2022-10-30 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 26272838 | 26272838 | SI | 2021-09-02 |  | 2022-10-11 | SI | 776/oct-22
1565 | Aggreko RM Til Til 07 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-24 | 2020-10-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1566 | Aggreko RM Til Til 05 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-24 | 2020-10-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1567 | PMGD Montenegro 3MW | Asingea Ingenieros SpA | 76352634-8 | La Concepción 81 , of 1507 | 994601832 | asingeaspa@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-28 | 2020-10-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1568 | PMDG Alto Til Til Solar | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | vrafaeli@vmenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-29 | 2020-10-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1569 | Planta Solar Santa Teresita SPA | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 |  | ENEL | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | NO | 3316258.8235 |  | SI | 0 | 2020-10-21 | 2020-10-26 | 2020-12-30 |  | 1 | Si | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 2022-10-30 | 2022-08-22 |  | SI |  | SI | 9 | 5 | 103380648 | 116616420 | 13235772 | NO | 2023-01-20 | 2023-02-07 | 2022-04-18 | SI | 267/abr-22 |  | 2024-03-07 | 2024-03-21 | 2024-04-03 | 2024-04-03
1570 | Draga Diesel | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-01 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1571 | Escrepa Diesel | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-01 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1572 | Volqueta Diesel | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-01 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1573 | Cisterna Diesel | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-01 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1574 | Dos Hermanas | Anagea SpA | 76302869-0 | Avenida El Golf 99 Oficina 703, Las Condes | 32236069‬ | mtejos@anagea.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-01 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1575 | Dos Hermanas | Anagea SpA | 76302869-0 | Avenida El Golf 99 Oficina 703, Las Condes | 32236069‬ | mtejos@anagea.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-01 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1576 | Dos Hermanas | Anagea SpA | 76302869-0 | Avenida El Golf 99 Oficina 703, Las Condes | 32236069‬ | mtejos@anagea.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-01 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1577 | PMGD Abedul | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | info@potenciachile.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-02 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1578 | Aggreko RM Til Til 08 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1579 | Carén Centro | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1580 | Carén Ascotan 9 | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1581 | Carén Centro 9 | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1582 | Carén Ascotan | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1583 | Carén Chorrillos 9 | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1584 | Carén El Valle | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1585 | Carén Chorrillos | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1586 | Carén Las Lomas 9 | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1587 | Carén Peaje | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1588 | Carén Las Lomas | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1589 | Carén Peaje 9 | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1590 | Carén Pudahuel 9 | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1591 | Carén Pudahuel | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-05 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1592 | Carén El Valle 9 | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-06 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1593 | Buenaventura Solar II | EBCO Energía S.A. | 76179054-4 | Av.Americo Vespucio 1980, piso 5, of. 503, Conchali | 224644756 | atb@ebcoenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-06 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1594 | Buenaventura Solar | EBCO Energía S.A. | 76179054-4 | Av.Americo Vespucio 1980, piso 5, of. 503, Conchali | 224644756 | atb@ebcoenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-06 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1595 | Las Brisas | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-06 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1596 | Lingue Solar | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-06 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1597 | Lomas Norte | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F14 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-10-06 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | NO |  |  | SI |  | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 2021-03-26 |  | 1 | No | 2021-06-03 | [9 empty] | 0
1598 | Fenix | Tikuna Energía | 76392283-9 | Principe de Gales 5921, Of. 1602, La Reina | 971383755 | jfernandez@tikuna.cl | ENEL | 2021-01 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-10-07 | 2020-10-26 | 2021-01-26 | NO | 3320426.8908 | 2021-02-03 | SI |  | 2021-02-09 | 2021-02-15 | 2021-04-06 |  | 2 | Si | 2021-09-23 | 2021-10-13 | 2023-04-13 | [7 empty] | 0
1599 | Excavadora Diesel | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-08 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1600 | Magotteaux Huechun | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-13 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1601 | Magotteaux Liray | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-13 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1602 | Magotteaux Ovejería | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-13 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1603 | Magotteaux Polpaico | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-13 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1604 | Magotteaux Proacer | José Fuentes | 18618895-0 | Maroto 1010 | 979844281 | develop.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-13 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1605 | PMDG Alto Farfana Solar | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | vrafaeli@vmenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-16 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1606 | Proyecto PV D43 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-16 | 2020-10-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1607 | Proyecto PV D46 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-19 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1608 | Natalia del Verano Solar 2 | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-19 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1609 | PMDG Alto Maipú | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | mhernandez@vmenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-19 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1610 | Aggreko RM Lampa 09 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-21 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1611 | Proyecto PV D49 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-22 | 2020-10-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1612 | Doña Petronia | MCV Solar 49 SpA | 76880921-6 | Aldunate, 86, Nogales, Valparaíso | 934322034 | pablo@cussen.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1613 | Ana Sol | Jorge Contre Reyes | 14183842-3 | Lorenzo varni 3052 La florida | 762319773 | jorgeco9@hotmail.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-09-23 | 2020-10-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1614 | Zeus II Solar | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-23 | 2020-11-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1615 | Isidora II Solar | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-23 | 2020-11-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1616 | Isidora III Solar | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-23 | 2020-11-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1617 | Los Boldos | OPDE Chile SpA | 76466209-1 | Los Militares 5001, of. 1101, Las Condes | 224879850 | cortiz@opdenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-27 | 2020-11-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1618 | Peaje Solar | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-27 | 2020-11-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1619 | Montenegro del Verano Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F3 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2019-11-06 | NO |  |  | No | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1620 | PMGD SCL | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-27 | 2020-11-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1621 | PMGD Torre A | Asesorías D'E Capital | 76730006-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | carlos@decapital.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-10-29 | 2020-11-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1622 | Likan Solar II | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1623 | Likan Solar III | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1624 | Likan Solar IV | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1625 | Likan Solar IX | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1626 | Likan Solar V | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1627 | Likan Solar VI | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1628 | Likan Solar VII | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1629 | Likan Solar VIII | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1630 | Likan Solar I | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1631 | Likan Solar X | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1632 | Likan Solar XI | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1633 | Chamisero I | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1634 | Chamisero II | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1635 | Chamisero III | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1636 | Chamisero IV | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1637 | Chamisero V | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1638 | Chamisero VI | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1639 | Tortolas I | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1640 | Tortolas II | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1641 | Rukan I | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1642 | Rukan II | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1643 | Rukan III | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-04 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1644 | Liray Solar Storage | Servicios de Energía Ciudad Luz SpA | 76293289-K | Magdalena 259, Las Condes | 995358887 | tsteinaker@ciudadluz.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-07 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1645 | Batuco Solar Storage | Servicios de Energía Ciudad Luz SpA | 76293289-K | Magdalena 259, Las Condes | 995358887 | tsteinaker@ciudadluz.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-07 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1646 | Polpaico Solar Storage | Servicios de Energía Ciudad Luz SpA | 76293289-K | Magdalena 259, Las Condes | 995358887 | tsteinaker@ciudadluz.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-07 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1647 | Parque Solar Lampa | im2solar Chile SpA | 76364227-5 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 972534519 | antonellacipriani@im2solar.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-09 | 2020-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1648 | Solar Batuco I | Andina Solar14 SpA | 76771807-1 | calle limache 3405 viña del mar | 229294165 | ciherrera@braux.cl;mvega@braux.es | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-10 | 2020-11-18 |  | NO | [20 empty] | 0
1649 | Solar El Manzano I | Andina Solar14 SpA | 76771807-1 | calle limache 3405 viña del mar | 229294165 | ciherrera@braux.es;mvega@braux.es | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-10 | 2020-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1650 | Solar Lampa I | Andina Solar14 SpA | 76771807-1 | calle limache 3405 viña del mar | 229294165 | ciherrera@braux.es;mvega@braux.es | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-10 | 2020-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1651 | Solar Lo Prado I | Andina Solar14 SpA | 76771807-1 | calle limache 3405 viña del mar | 229294165 | ciherrera@braux.es;mvega@braux.es | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-10 | 2020-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1652 | Carvallo Solar Storage | Servicios de Energía Ciudad Luz SpA | 76293289-K | Magdalena 259, Las Condes | 995358887 | tsteinaker@ciudadluz.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-10 | 2020-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1653 | Carvallo Solar Storage | Servicios de Energía Ciudad Luz SpA | 76293289-K | Magdalena 259, Las Condes | 995358887 | tsteinaker@ciudadluz.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-10 | 2020-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1654 | Parque Pajaritos I | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-11 | 2020-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1655 | Parque Pajaritos II | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-11 | 2020-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1656 | Parque Pajaritos III | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-11 | 2020-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1657 | Lo echevers FV | Ignacio Fernandez Orellana | 16367738-5 | carmen covarrubias 32 of.610 | 954200517 | ignacio.fernandez@enerside.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-12 | 2020-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1658 | Planta Solar Sarmiento SPA | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-12 | 2020-12-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1659 | Solar Santa Marta I | Andina Solar14 SpA | 76771807-1 | calle limache 3405 viña del mar | 229294165 | ciherrera@braux.es;mvega@braux.es | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-12 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1660 | Solar Polpaico I | Andina Solar14 SpA | 76771807-1 | calle limache 3405 viña del mar | 229294165 | ciherrera@braux.es;mvega@braux.es | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-12 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1661 | Solar Rungue I | Andina Solar14 SpA | 76771807-1 | calle limache 3405 viña del mar | 229294165 | ciherrera@braux.es;mvega@braux.es | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-12 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1662 | Solar San Pablo I | Andina Solar14 SpA | 76771807-1 | calle limache 3405 viña del mar | 229294165 | ciherrera@braux.es;mvega@braux.es | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-12 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1663 | Proyecto PV D40_1 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-13 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1664 | Chicureo Solar | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-13 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1665 | Aeropuerto Solar | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-13 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1666 | Colonia Solar | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-13 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1667 | LUCCHETTIMACUL | Solcor SpA | 76504331-k | Av. Providencia 1208, of. 1906 | 228426967 | INFO@SOLCORCHILE.COM | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-17 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1668 | BLUEXPRESS1 | Solcor SpA | 76504331-k | Av. Providencia 1208, of. 1906 | 228426967 | INFO@SOLCORCHILE.COM | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-17 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1669 | CRISTALCHILEPMGD | Solcor SpA | 76504331-k | Av. Providencia 1208, of. 1906 | 228426967 | INFO@SOLCORCHILE.COM | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-19 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1670 | Maipú Solar | Servicios de Energía Ciudad Luz SpA | 76293289-K | Magdalena 259, Las Condes | 995358887 | tsteinaker@ciudadluz.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-23 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1671 | Campanario Solar | Servicios de Energía Ciudad Luz SpA | 76293289-K | Magdalena 259, Las Condes | 995358887 | tsteinaker@ciudadluz.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-23 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1672 | Aggreko RM Pudahuel 01 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-25 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1673 | Campo Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-25 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1674 | Carvallo Solar | Servicios de Energía Ciudad Luz SpA | 76293289-K | Magdalena 259, Las Condes | 995358887 | tsteinaker@ciudadluz.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-25 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1675 | QUILICURA 9MW | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-26 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1676 | QUILICURA 9MW | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-26 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1677 | Polpaico Nuevo Dos | E Management SpA | 76254296-k | Av. Suecia 0155, Of. 704, Providencia | 956907414 | vsilvestre@emanagement.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-27 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1678 | JUNCAL1 | Solcor SpA | 76504331-k | Av. Providencia 1208, of. 1906 | 228426967 | C.MERINO@SOLCORCHILE.COM | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-11-30 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1679 | Aggreko RM Pudahuel 02 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-12-02 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1680 | Proyecto PV D65 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl;andres.constanzo@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-12-04 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1681 | Quilapilún Solar | EBCO Energía S.A. | 76179054-4 | Av.Americo Vespucio 1980, piso 5, of. 503, Conchali | 224644756 | atb@ebcoenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-12-04 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1682 | Las Praderas 1 | Green Power Consulting SpA | 76932675-8 | Av. Quilín 11.100-13 | 973776869 | mauricio.diaz@greenpowerconsulting.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-12-05 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1683 | Proacer | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-12-07 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1684 | Quilapilun PMGD | Atlas Renewable Energy Chile SpA | 76376627-6 | 3472 Apoquindo, Office 901. Las Condes | 226118300 | jmorales@atlasren.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-12-09 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1685 | Algarrobo de Liray | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-12-11 | 2020-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1686 | Proyecto PV D72 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl;andres.constanzo@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-12-14 | 2020-12-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1687 | PMGD Polpaico | PMGD Polpaico SpA | 77276772-2 | Av. Quilín 11.100-13, Peñalolén | 973776869 | mauricio.diaz@greenpowerconsulting.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1688 | PMGD Cerro Blanco | PMGD Cerro Blanco SpA | 77276775-7 | Av. Quilín 11.100-13, Peñalolén | 973776869 | mauricio.diaz@greenpowerconsulting.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1689 | Condor QUILAPILUN | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-12-16 | 2020-12-17 |  | NO | [20 empty] | 0
1690 | Colorado del Verano Solar | Verano Capital Holding SpA | 76264224-7 | Av. Andrés Bello 2687, Oficina 1004. Las Condes | 227239441 | pmgd@veranocapital.com | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-12-18 | 2020-12-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1691 | LB – El Mirador 9MW | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2020-12-18 | 2020-12-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1692 | PLANTA SOLAR AGUAS CLARAS | PLANTA SOLAR AGUAS CLARAS SPA | 77379367-0 | AVDA CHACABUCO 485 OF 401 EDIF LATINCAPITAL | 956394552 | natalia.venegas@energylancuyen.cl | ENEL | 2021-01 | F18 | En proceso | Impacto Significativo | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-04-01 | NO | 3352299.958 | 2021-04-12 | SI |  | 2021-04-15 | 2021-04-23 | 2021-05-28 |  | 2 | Si | 2021-11-22 | 2021-12-03 | 2023-06-03 | 2023-08-07 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 39667785 | 39667785 | SI | 2022-07-14 | 2022-07-22 | 2022-06-29 | SI | 481/jun-22
1693 | Parque PVP Proacer | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-01 | F18 | En proceso | Impacto Significativo | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2021-01-12 | NO | 3314015.9664 | 2021-01-18 | SI |  | 2021-04-27 | 2021-05-03 | 2021-05-26 |  | 2 | Si | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 2023-02-20 | 2022-02-14 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 15184352 | 15184352 | SI | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-04-26 | SI | 290/abr-22
1694 | PMGD Camino | Green Power Consulting SpA | 76932675-8 | Av. Quilín 11.100-13 | 973776869 | mauricio.diaz@greenpowerconsulting.cl | ENEL | 2021-02 | F17 | Desistido | Impacto Significativo | 2020-12-30 | 2021-01-08 | 2021-03-04 | NO | 3345422.3361 | 2021-05-20 | SI |  | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 2021-06-29 |  | 1 | Si | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2023-02-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-02 |  |  | NO | 0
1695 | LUCCHETTIMACUL | Solcor SpA | 76504331-k | Av. Providencia 1208, of. 1906 | 228426967 | C.MERINO@SOLCORCHILE.COM | ENEL | 2021-02 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1696 | Los Huertos | PV Power Chile SpA | 76411169-9 | Kennedy Lateral 5600, Of. 601 | 993325627 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-02 | F18 | En proceso | Impacto Significativo | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | NO | 3314015.9664 | 2021-01-18 | SI |  | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-03-30 |  | 1 | Si | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2022-12-30 | 2022-12-29 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 14448383 | 14448383 | SI | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-04-26 | SI | 302/abr-22
1697 | PMGD Monumento | El Peral SpA | 77142273-K | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 224245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2021-02 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-01-11 | 2021-01-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1698 | Alto Colina Solar | VM Energy SpA | 77145355-4 | Otoñal Oriente, 11975, casa 28, Las Condes, Región Metropolitana | 942672628 | mhernandezrrr@gmail.com | ENEL | 2021-02 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  | NO | [20 empty] | 0
1699 | PSF El Juncal | Orion Power SA | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, Of 710 | 991624123 | fcosmelli@orion-power.com | ENEL | 2021-02 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1700 | PMGD EL CERRITO | Jose Tomas Mena Brito | 19244557-4 | Basel 4726 casa O, Lo Barnechea | 990786504 | tomasmenab@hotmail.com | ENEL | 2021-02 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1701 | PSF Buenaventura I | EBCO Energía S.A. | 76179054-4 | Av.Americo Vespucio 1980, piso 5, of. 503, Conchali | 224644756 | atb@ebcoenergia.cl | ENEL | 2021-03 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2021-01-06 | 2021-01-20 | 2021-04-29 | NO | 3363225.7227 | 2021-05-12 | SI |  | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-30 |  | 2 | Si | 2021-11-24 | 2021-12-13 | 2022-12-13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1702 | PSF Buenaventura II | EBCO Energía S.A. | 76179054-4 | Av.Americo Vespucio 1980, piso 5, of. 503, Conchali | 224644756 | atb@ebcoenergia.cl | ENEL | 2021-03 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2021-01-06 | 2021-01-20 | 2021-04-29 | NO | 3363225.7227 | 2021-05-12 | SI |  | 2021-06-03 | [5 empty] | 2021-06-03 | 2021-06-21 | 2022-06-21 | [7 empty] | 0
1716 | Bastidor | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-26 | 2021-03-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1717 | Linhue | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-26 | 2021-03-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1718 | PFV 246 | oEnergy Generacion Solar Distribuida SpA | 76920986‐7 | Apoquindo 3910, oficina 201 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-03-01 | 2021-03-03 |  | NO | [20 empty] | 0
1719 | Rilsa | Luz de Sol 5 Spa |  |  |  | urielrenovableschile@urielinversiones.com | ENEL | 2021-03 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2021-01-28 | 2021-03-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1720 | Benedicto | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-03-05 | 2021-03-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1721 | Proyecto PV C2 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl;andres.constanzo@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-03-08 | 2021-03-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1722 | Proyecto PV D18_1 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl;andres.constanzo@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | NO | [20 empty] | 0
1723 | Proyecto PV D18_2 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl;andres.constanzo@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | NO | [20 empty] | 0
1724 | PSF La Palma | Orion Power SA | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, Of 710 | 991624123 | fcosmelli@orion-power.com | ENEL | 2021-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-03-15 | 2021-03-18 |  | NO | [20 empty] | 0
1725 | Proyecto PV C2_2 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl;andres.constanzo@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-03-15 | 2021-03-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1726 | Proyecto PV C2_1 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl;andres.constanzo@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-03-15 | 2021-03-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1727 | PLANTA SOLAR LA RINCONADA II | PLANTA SOLAR LA RINCONADA II SPA | 77379763-3 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | natalia.venegas@energylancuyen.cl | ENEL | 2021-03 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | NO | 3351003.7815 | 2021-04-12 | SI |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-06-01 |  | 2 | Si | 2021-11-16 | 2021-12-03 | 2023-06-03 |  |  | SI |  | NO | 3 |  | 123612697 | 166114680 | 42501983 |  |  |  |  | NO | 0
1728 | Cintac Instapanel | CINTAC | 76721910-5 | Camino a Melipilla 8920, Maipú | 992225859 | gbermudez@cintac.cl | ENEL | 2021-03 | F2 | Descartado | Conexión Expeditiva | 2021-03-17 | 2021-03-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1729 | Catalina Solar | Fontus Prime Solar SpA |  | Cerro El Plomo 5630 | 223105200 | info@prime-energia.com | ENEL | 2021-03 | F4 | Desistido | Impacto Significativo | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | NO |  | 2021-03-24 | SI | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1730 | Doña Colomba | MCV Solar 42 SpA | 76880909-7 | Aldunate, 86, Nogales, Valparaíso | 954556723 | pablo@cussen.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-03-26 | 2021-04-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1731 | RUNGUE SOLAR | COOL POWER SPA | 76967993-6 | Camino Zapallar Parcela 6, Sector El Porvenir | 942386806 | francisco@coolpower.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-03-29 | 2021-04-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1732 | Palestra 9 MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1733 | Palestra 3 MW | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-03-30 | 2021-04-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1734 | Fenix | Tikuna Energía | 76392283-9 | Principe de Gales 5921, Of. 1602, La Reina | 971383755 | jfernandez@tikuna.cl | ENEL | 2021-04 | F21 | En operación | Impacto Significativo |  |  | 2021-04-26 | NO | 3357412.8571 | 2021-04-27 | SI | 0 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 2021-07-15 |  | 1 | Si | 2022-01-03 | 2022-01-12 | 2023-07-12 | 2023-02-14 |  | SI |  | SI | 4 | 5 | 112050514 | 147257823 | 35207309 | NO | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-25 | SI | 658/ago-22 |  | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 2025-04-04
1735 | PFV 267 | oEnergy Generacion Solar Distribuida SpA | 76920986‐7 | Apoquindo 3910, oficina 201 | 229695077 | pmgd@oenergy.cl | ENEL | 2021-04 | F14 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2021-04-06 | NO | 3352948.6218 | 2021-04-14 | SI |  | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 2021-05-17 |  | 2 | Si | 2021-12-06 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1736 | PMGD San Martín | Ingeniería Agrosonda SpA | 79528420-6 | Carretera Grnal. San Martín 16500, LT 15A | 223765202 | areyes@agrosonda.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | NO | [20 empty] | 0
1737 | Proyecto MICHIMALONGO | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl;andres.constanzo@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-07 | 2021-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1738 | Proyecto LIRAY | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl;andres.constanzo@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1739 | Proyecto GALAXIAS | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl;andres.constanzo@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1740 | Proyecto SINFONIA | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl;andres.constanzo@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1741 | PSF Romeral | Orion Power SA | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, Of 710 | 991624123 | fcosmelli@orion-power.com | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1742 | Roque X4 | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 | Badajoz 45, Piso 15, OF. 15B | 992223923 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-13 | 2021-04-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1743 | Santa Marta X3 | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 | Badajoz 45, Piso 15, OF. 15B | 992223923 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-13 | 2021-05-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1744 | Santa Marta X4 | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 | Badajoz 45, Piso 15, OF. 15B | 992223923 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-13 | 2021-04-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1745 | Roque X3 | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 | Badajoz 45, Piso 15, OF. 15B | 992223923 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-13 | 2021-04-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1746 | PFV 286 | oEnergy Generacion Solar Distribuida SpA | 76920986‐7 | Apoquindo 3910, oficina 201 | 229695077 | pmgd@oenergy.cl | ENEL | 2021-04 | F7 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2021-04-28 | NO | 3362330.8235 | 2021-05-06 | SI |  | 2021-12-24 |  |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
1747 | Proyecto PV C | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-15 | 2021-05-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1748 | Santa Marta X5 | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 | Badajoz 45, Piso 15, OF. 15B | 992223923 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-19 | 2021-05-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1749 | Santa Marta X6 | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 | Badajoz 45, Piso 15, OF. 15B | 992223923 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-19 | 2021-05-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1750 | Proyecto Cañaveral | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | lorenzo.torres@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-19 | 2021-05-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1751 | Espacio Riesco | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | info@fluxsolar.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-21 | 2021-05-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1752 | Riesco I | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | info@fluxsolar.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-22 | 2021-05-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1753 | Riesco II | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | info@fluxsolar.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-22 | 2021-05-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1754 | Cóndor Cabreria | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-04-27 | 2021-05-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1755 | Aggreko RM Pudahuel 03 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-05-03 | 2021-05-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1756 | Aggreko RM Quilicura 14.1 3MW | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-04 | 2021-02-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1757 | Aggreko RM Quilicura 14.1 6MW | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-04 | 2021-02-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1758 | Aggreko RM Quilicura 14.1 9MW | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-04 | 2021-02-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1759 | Aggreko RM Quilicura 14.2 3MW | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-05 | F18 | Desistido | Impacto Significativo | 2021-02-04 | 2021-02-15 | 2021-08-06 | NO | 3399467.4622 | 2021-08-17 | SI |  | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-09-13 |  | 2 | Si | 2022-01-19 | 2022-02-16 | 2023-08-16 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 13394581 | 13394581 |  | 2022-11-09 | 2023-10-18 | 2023-11-21 | SI | 569/nov-23
1760 | Aggreko RM Quilicura 14.2 6MW | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-04 | 2021-02-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1761 | Aggreko RM Quilicura 14.2 9MW | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-04 | 2021-02-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1762 | PFV 238 | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-05 | 2021-02-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1763 | PFV 237 | O Energy Asesorias y Proyectos de Gestión SpA | 76375839-7 | Nueva Providencia 1881, Of. 318 | 229695077 | ricardo.sylvester@oenergy.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-05 | 2021-02-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1764 | Quilicura LNG | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-10 | 2021-02-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1765 | Quilicura LNG I | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-10 | 2021-02-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1766 | Proyecto PV D18_1 | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-11 | 2021-02-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1767 | Doña Luviana | MCV Solar 57 SpA | 76890048-5 | Aldunate, 86, Nogales, Valparaíso | 954556723 | pablo@cussen.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-19 | 2021-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1768 | MCH Peldehue | MED Energía SpA | 76366289-6 | Los Talaveras 351, ñuñoa | 223592028 | contacto@medenergia.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-22 | 2021-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1769 | María Esperanza | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-02-25 | 2021-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1770 | Santa Carolina | DPP Holding Chile SpA | 76379276-5 | Orinoco 90, Piso 21 | 225738798 | ingresos.pmgd@gmail.com | ENEL | 2021-05 | F4 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2021-03-01 | NO | 3340199.1597 | 2021-03-08 | Si | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1771 | Parque Roque 9MW | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 | Badajoz 45, Piso 15, OF. 15B | 992223923 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-05 | F18 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2021-05-12 | NO | 3370698.4202 | 2021-05-20 | SI |  | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-08 |  | 2 | Si | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2023-05-11 | 2022-10-06 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 7320522 | 7320522 | SI | 2022-07-27 | 2022-08-05 | 2022-06-14 | SI | 440/jun-22
1772 | Parque Santa Marta 9MW | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 | Badajoz 45, Piso 15, OF. 15B | 992223923 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-05 | F18 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2021-05-12 | NO | 3370698.4202 | 2021-05-20 | SI |  | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-22 |  | 2 | Si | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2023-02-20 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 6922877 | 6922877 | SI | 2023-06-27 | 2023-07-27 | 2022-05-26 | SI | 385/may-22
1773 | PSF La Palma | Orion Power SA | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, Of 710 | 991624123 | fcosmelli@orion-power.com | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-05-18 | 2021-05-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1774 | MATILDE SOLAR | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-05 | F11 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2021-06-10 | NO | 3382864.4958 | 2021-06-22 | SI |  | 2021-07-01 | 2021-07-19 | 2021-08-13 |  | 2 | Si | [10 empty] | 0
1775 | Proyecto Algarrobal | ENERGY LANCUYEN SPA | 77128285-7 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | lorenzo.torres@energylancuyen.cl | ENEL | 2021-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-05-18 | 2021-05-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1776 | Proyecto PV C6 | Inmobiliaria e Inversiones Lancuyen SPA | 77083110-5 | Chacabuco 485, Piso 4 | 998884198 | lorenzo.torres@energylancuyen.cl | ENEL | 2021-05 | F4 | Desistido | Impacto Significativo | 2021-05-20 | 2021-05-27 | 2021-05-17 | NO | 843108.9454 | 2021-05-31 | Si | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1777 | La escondida LNG | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2021-06 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-06-03 | 2021-06-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1778 | PSF Las Lilas | Orion Power SA | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, Of 710 | 991624123 | fcosmelli@orion-power.com | ENEL | 2021-06 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1779 | GEPV_010 | Grupo Energy Inversiones SpA. | 76581391-3 | Cochrane 635 Torra A Oficina 606 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-07 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1780 | GEPV_015 | Grupo Energy Inversiones SpA. | 76581391-3 | Cochrane 635 Torra A Oficina 606 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-07 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-06-29 | 2021-06-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1781 | Pajaritos I | Energy Head Spa | 77166685-k | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 978066191 | pmgd@energy-head.com | ENEL | 2021-07 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-07-02 | 2021-07-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1782 | PRE I | Inmobiliaria El Carmen S.A. | 76058635-8 | Camino Santa Graciela Lote 5-B, Lampa | 990856398 | juancarlos.aris@ika.cl | ENEL | 2021-07 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-07-06 | 2021-07-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1783 | Proyecto PV | ENERGY LANCUYEN SPA | 77128285-7 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | lorenzo.torres@energylancuyen.cl | ENEL | 2021-07 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-07-07 | 2021-07-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1784 | Proyecto PV Pincoya | ENERGY LANCUYEN SPA | 77128285-7 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | lorenzo.torres@energylancuyen.cl | ENEL | 2021-07 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-07-12 | 2021-07-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1785 | Proyecto PV C23 | ENERGY LANCUYEN SPA | 77128285-7 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | lorenzo.torres@energylancuyen.cl | ENEL | 2021-08 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | NO | 3392699.2773 | 2021-08-10 | SI |  | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 2021-09-23 |  | 1 | Si | 2021-11-09 | 2021-12-07 | 2023-06-07 |  |  | SI |  | NO | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1786 | PMGD Planta Maipú | IM2 Solar SPA | 76364227-5 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 988128087 | abloflores@im2solar.cl | ENEL | 2021-08 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-07-29 | 2021-08-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1787 | PSF Chicauma | Orion Power S.A. | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, of. 710 | -22332463 | fcosmelli@orion-power.com | ENEL | 2021-08 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-08-03 | 2021-08-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1788 | PSF Santa Luisa | Orion Power S.A. | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, of. 710 | -22332463 | fcosmelli@orion-power.com | ENEL | 2021-08 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1789 | Liray | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | info@fluxsolar.cl | ENEL | 2021-08 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1790 | PV D30 | Grupo Energy Inversiones SpA. | 76581391-3 | Cochrane 635 Torra A Oficina 606 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-08 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-08-20 | NO | 3407340.3025 | 2021-09-03 | SI |  | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-10-06 | 2022-02-11 | 3 | Si | 2022-04-07 | 2022-05-02 | 2023-11-02 |  |  | SI |  | NO | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1791 | Bruno Solar | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-08 | F11 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2021-08-26 | NO | 3411722.6891 | 2021-09-13 | SI |  | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 2021-10-25 |  | 2 | Si | [10 empty] | 0
1792 | Proyecto PV Carvallo | ENERGY LANCUYEN SPA | 77128285-7 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | lorenzo.torres@energylancuyen.cl | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-09-03 | 2021-09-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1793 | Cernícalo | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-08-26 | 2021-09-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1794 | Mapocho Solar | Solar Austral SpA | 77398389-5 | Malaga 85 oficina 204, las condes | 942961442 | gtapia@solar-austral.com | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-08-30 | 2021-09-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1795 | GEFV – La Aguada - 01 | Grupo Energy Corp. SpA | 77391499-0 | Barros Arana 492, Oficina 78, Torre Ligure | 942726496 | dtorres@energycorp.cl | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-09-10 | 2021-09-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1796 | GEFV – Los Peregrinos - 01 | Grupo Energy Corp. SpA | 77391499-0 | Barros Arana 492, Oficina 78, Torre Ligure | 942726496 | dtorres@energycorp.cl | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-09-10 | 2021-09-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1797 | GEFV – Los Peregrinos - 02 | Grupo Energy Corp. SpA | 77391499-0 | Barros Arana 492, Oficina 78, Torre Ligure | 942726496 | dtorres@energycorp.cl | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-09-10 | 2021-09-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1798 | Tzekelcan | Soventix Chile SPA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 |  | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-08-24 | 2021-09-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1799 | GD AC Ducasse | Cox Energía SpA | 76792443-7 | Los Conquistadores 1700, piso 28 of. A | 224029644 | ra.quezada@coxenergy.com | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-08-19 | 2021-09-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1800 | PS Ram | Blue Light Energy SPA | 76321718-3 | Cerro el Plomo 5931 Ofi. 907 | 222431290 | conexiones@ble.cl | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-08-18 | 2021-09-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1801 | PS Godoy 2 | Blue Light Energy SPA | 76321718-3 | Cerro el Plomo 5931 Ofi. 907 | 222431290 | conexiones@ble.cl | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-08-18 | 2021-09-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1802 | PS Don Gonzalo | Blue Light Energy SPA | 76321718-3 | Cerro el Plomo 5931 Ofi. 907 | 222431290 | conexiones@ble.cl | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-08-18 | 2021-09-15 |  | NO | [20 empty] | 0
1803 | PMGD Respaldo MSP | Minera San Pedro S.A. | 85466200-7 | manuel rodrigues 55, tiltil | 228461855 | aguerrero@minerasanpedro.cl | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-09-27 | 2021-10-05 |  | NO | [20 empty] | 0
1804 | PFV TIL TIL SOLAR | LifNewen SpA | 76847292-0 | Carmen 747, Of. 92 | 752313453 | jsmith@lifnewen.cl | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-09-30 | 2021-10-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1805 | Proyecto Liray | ENERGY LANCUYEN SPA | 77128285-7 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | lorenzo.torres@energylancuyen.cl | ENEL | 2021-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-09-30 | 2021-10-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1806 | Berge | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | info@fluxsolar.cl | ENEL | 2021-10 | F11 | Desistido | Impacto Significativo | 2021-10-08 | 2021-10-19 | 2021-11-19 | NO | 3508469.7 | 2021-11-24 | SI |  | 2022-01-19 | 2022-01-27 | 2022-02-25 |  | 2 | Si | [10 empty] | 0
1807 | Gasco Maipú | Círculo Ingeniería SpA | 76979076-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 228401305 | info@circuloingenieria.cl | ENEL | 2021-10 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 2022-06-09 | NO | 3759919 | 2022-06-24 | SI |  | 2022-07-21 | [5 empty] | 2022-08-17 | 2022-09-14 | 2023-05-17 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 12106900 | 12106900 | NO |  |  |  | NO | 0
1808 | GEPV H30 | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2021-10 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-10-13 | 2021-10-19 |  | NO | [20 empty] | 0
1809 | Pudahuel 3 MW | El Cóndor Combustibles S.A. | 77490500-6 | Las Urbinas 53, piso 14, Providencia | 224901202 | rgonzalez@grupoecc.cl | ENEL | 2021-10 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-10-15 | 2021-10-19 |  | NO | [20 empty] | 0
1810 | PFV Campo Solar | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | mbarticevic@grenergy.eu | ENEL | 2021-10 | F11 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2021-10-12 | NO | 3446099.16 | 2021-10-25 | SI | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-30 |  | 2 | Si | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1811 | Aggreko RM Quilicura 14.2 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2021-10 | F15 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2021-10-28 | NO | 3459384.72 | 2021-11-04 | SI |  | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-03-10 |  | 2 | Si | 2023-01-17 | 2023-02-14 | 2024-08-14 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 5611937 | 5611937 |  |  |  |  | NO | 0
1812 | Krah Solar | Blue Light Energy SPA | 76321718-3 | Cerro el Plomo 5931 Ofi. 907 | 222431290 | conexiones@ble.cl | ENEL | 2021-11 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-10-22 | 2021-11-10 |  | NO | [20 empty] | 0
1813 | Baumax Solar | Blue Light Energy SPA | 76321718-3 | Cerro el Plomo 5931 Ofi. 907 | 222431290 | conexiones@ble.cl | ENEL | 2021-11 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-10-22 | 2021-11-10 |  | NO | [20 empty] | 0
1814 | Parque PVP Victoria | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 | Badajoz 45, Piso 15, OF. 15B | 992223923 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-11 | F12 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2021-11-16 | NO | 3485885.16 | 2021-12-01 | SI |  | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2022-01-20 |  | 2 | Si | [10 empty] | 0
1815 | Parque PVP Colina | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 | Badajoz 45, Piso 15, OF. 15B | 992223923 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2021-11 | F12 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2021-11-16 | NO | 3485885.16 | 2021-12-01 | SI |  | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2022-01-10 |  | 2 | Si | [10 empty] | 0
1816 | Virgilio Solar | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@soventix.com | ENEL | 2021-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-06 | 2021-12-09 |  | NO | [20 empty] | 0
1817 | Eugenio Solar | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@soventix.com | ENEL | 2021-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-06 | 2021-12-09 |  | NO | [20 empty] | 0
1818 | Mancha Solar | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@soventix.com | ENEL | 2021-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-15 | 2021-12-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1819 | SuperNova Solar | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@soventix.com | ENEL | 2021-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-15 | 2021-12-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1820 | PS Mor 17 | Blue Light Energy SPA | 76321718-3 | Cerro el Plomo 5931 Ofi. 907 | 222431290 | conexiones@ble.cl | ENEL | 2021-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-11-24 | 2021-12-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1821 | GEFV 41 – Los Tordos | Grupo Energy Corp. SpA | 77391499-0 | Barros Arana 492, Oficina 78, Torre Ligure | 942726496 | dtorres@energycorp.cl | ENEL | 2021-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-09 | 2021-12-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1822 | GEFV 42 – Los Yutos | Grupo Energy Corp. SpA | 77391499-0 | Barros Arana 492, Oficina 78, Torre Ligure | 942726496 | dtorres@energycorp.cl | ENEL | 2021-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-09 | 2021-12-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1823 | Rookie Solar | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@soventix.com | ENEL | 2021-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-15 | 2021-12-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1824 | Chispa Solar | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@soventix.com | ENEL | 2021-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-15 | 2021-12-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1825 | PMGD CE Entil | Cox Energía SpA | 76792443-7 | Los Conquistadores 1700, piso 28 of. A | 224029644 | ra.quezada@coxenergy.com | ENEL | 2021-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-16 | 2021-12-23 |  | NO | [20 empty] | 0
1826 | Cóndor El Manzano | Andes Solar SA | 76271321-7 | Av. Del Condor 600, Piso 6, Ciudad Empresarial | 222408445 | martinvalenzuela@andes-solar.com | ENEL | 2022-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-27 | 2021-12-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1827 | Til Til Acer I | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2022-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-29 | 2022-01-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1828 | Til Til Acer II | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2022-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-29 | 2022-01-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1829 | Panamericana Acer I | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2022-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-29 | 2022-01-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1830 | Panamericana Acer II | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2022-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2021-12-29 | 2022-01-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1831 | Lampa Solar | COOL POWER SPA | 76967993-6 | Camino Zapallar Parcela 6, Sector El Porvenir | 942386806 | felipe@coolpower.cl | ENEL | 2022-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-01-10 | 2022-01-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1832 | Panamericana Huechún | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 | jmt@lenergia.cl | ENEL | 2022-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-01-11 | 2022-01-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1833 | Arnaud Solar | CVE Proyecto Treinta y Ocho SpA | 77257626-9 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2022-02 | F15 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2022-01-26 | NO | 3553673 | 2022-02-01 | SI |  | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 2022-06-28 |  | 1 | Si | 2022-12-21 | 2023-01-18 | 2024-07-18 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 5811652 | 5811652 |  |  |  |  | NO | 0
1834 | PSF Las Brisas | Orion Power S.A. | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, of. 710 | -22332463 | fcosmelli@orion-power.com | ENEL | 2022-02 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-01-25 | 2022-02-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1835 | El Tauro | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | o.maureira@trinergy.cl | ENEL | 2022-02 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-02-03 | 2022-02-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1836 | Polpaico Solar | Planta Solar SPV I SpA | 77482309-3 | Ricardo Lyon 1717 | 958648752 | Bjadue@primepower.cl | ENEL | 2022-02 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1837 | Polpaico Solar | Planta Solar SPV I SpA | 77482309-3 | Ricardo Lyon 1717 | 958648752 | Bjadue@primepower.cl | ENEL | 2022-02 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1838 | Ana Sol | Jorge Contre Reyes | 14183842-3 | Lorenzo varni 3052 La florida | 762319773 | jorgeco9@hotmail.com | ENEL | 2022-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-01-27 | 2022-02-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1839 | Purple Solar I | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2022-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-02-23 | 2022-03-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1840 | Purple Solar II | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2022-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-02-23 | 2022-03-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1841 | Purple Solar II | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2022-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-02-23 | 2022-03-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1842 | Cernícalo | CVE Proyecto Cincuenta y Uno SpA | 77482359-k | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2022-03 | F4 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2022-03-18 | NO |  | 2022-03-28 | SI | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1843 | PMGD Pudahuel | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | proyectos@potenciachile.cl | ENEL | 2022-03 | F8 | Desistido | Alto Impacto |  |  | 2022-04-06 | NO | 3616264 | 2022-04-11 | SI |  | 2025-09-17 | 2025-09-15 |  |  |  | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1844 | Doña Francisca | SolarTime SpA | 77350698-1 | La Capitanía 80, of. 108 PS1 | 997483342 | rrey@solartíme.cl | ENEL | 2022-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-03-09 | 2022-04-05 |  | NO | [20 empty] | 0
1845 | Izarra | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | pmgd@fluxsolar.cl | ENEL | 2022-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-03-11 | 2022-04-05 |  | NO | [20 empty] | 0
1846 | Los Libertadores | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | pmgd@fluxsolar.cl | ENEL | 2022-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-03-11 | 2022-04-05 |  | NO | [20 empty] | 0
1847 | Batuco | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | pmgd@fluxsolar.cl | ENEL | 2022-03 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-03-25 | 2022-04-05 |  | NO | [20 empty] | 0
1848 | Dúcula | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2022-04 | F8 | En proceso | Impacto Significativo | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-07-26 | NO | 3804066 | 2022-08-12 | SI | 2 | 2023-11-27 | 2023-12-01 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1849 | Lingue | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2022-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-04-27 | 2022-04-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1850 | PV Til-Til 2 | GOLDENSUN CHILE SpA | 76885822-5 | Av. Las Condes 7700, of. A1005 | 975897294 | francisco.sir@goldensunchile.com | ENEL | 2022-04 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-04-19 | 2022-04-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1851 | Hortensia Solar | CVE Proyecto Cincuenta y Uno SpA | 77482359-k | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2022-05 | F18 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2022-05-05 | NO | 969020 | 2022-05-19 | SI |  | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 2022-08-16 | 2023-01-08 | 3 | SI | 2023-06-12 | 2023-07-12 | 2025-01-12 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 29191248 | 29191248 |  | 2024-02-05 | 2024-02-07 |  | NO | 0
1852 | PLANTA SOLAR EL RECUERDO | Grupo Energy Inversiones SpA. | 76581391-3 | Cochrane 635 Torra A Oficina 606 | 934038576 | carlos.grandon@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-05 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-04-08 | 2022-05-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1853 | PSF Chicauma | Orion Power S.A. | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, of. 710 | -22332463 | fcosmelli@orion-power.com | ENEL | 2022-06 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-05-03 | 2022-05-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1854 | Proyecto PV Noviciado | ENERGY LANCUYEN SPA | 77128285-7 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | lorenzo.torres@energylancuyen.cl | ENEL | 2022-06 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-03-02 | 2022-05-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1855 | PMGD Don Nicolas | Ecoinversol Chile SpA | 76318955-4 | Callao 3037 | 962419545 | efrechina@ecoinversol.com | ENEL | 2022-06 | F4 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2022-05-13 | NO |  | 2022-05-26 | SI | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1856 | Isidora Solar | CVE Proyecto Veintidos SpA | 76697268-3 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2022-06 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2022-05-16 | 2022-05-26 | 2022-06-14 | NO | 3747979 | 2022-07-01 | SI |  | 2022-08-05 | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 2023-02-02 | 3 | Si | 2023-04-28 | 2023-05-29 | 2024-11-29 |  |  | SI |  | NO | 5 |  | 291045410 | 796518301 | 505472891 |  |  |  |  | NO | 0
1857 | Isidora Solar | CVE Proyecto Veintidos SpA | 76697268-3 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2022-06 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-05-16 | 2022-06-02 |  | NO | [20 empty] | 0
1858 | Puente Alto Solar II | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | pmgd@fluxsolar.cl | ENEL | 2022-06 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  | NO | [20 empty] | 0
1859 | PS Batuco | Blue Light Energy SPA | 76321718-3 | Cerro el Plomo 5931 Ofi. 907 | 222431290 | conexiones@ble.cl | ENEL | 2022-06 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-05-27 | 2022-06-02 |  | NO | [20 empty] | 0
1860 | Don Fabian I | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | m.catrian@trinergy.cl | ENEL | 2022-07 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-06-01 | 2022-06-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1861 | Don Fabian II | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | m.catrian@trinergy.cl | ENEL | 2022-07 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-06-01 | 2022-06-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1862 | Proyecto PV G1 | ENERGY LANCUYEN SPA | 77128285-7 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | lorenzo.torres@energylancuyen.cl | ENEL | 2022-07 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-06-01 | 2022-06-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1863 | Boldo solar | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2022-07 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-06-07 | 2022-06-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1864 | Keule Solar | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2022-07 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-06-07 | 2022-06-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1865 | Don Nicolas | Ecoinversol Chile SpA | 76318955-4 | Callao 3037 | 962419545 | efrechina@ecoinversol.com | ENEL | 2022-07 | F16 | En proceso | Impacto Significativo | 2022-06-09 | 2022-06-28 | 2022-07-22 | NO | 3804066 | 2022-08-04 | SI |  | 2022-09-27 | 2022-09-30 | 2022-11-24 | 2023-02-02 | 3 | Si | 2023-09-08 |  |  |  |  | SI |  | NO | 18 |  | 1964808556 | 2013201226 | 48392670 | SI |  |  |  | NO | 0
1866 | Bruno Solar | CVE Proyecto Cuarenta y Cuatro SpA | 77371372-3 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2022-07 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-06-13 | 2022-06-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1867 | Dominga Solar | CVE Proyecto Dieciseis SpA | 76986618-3 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2022-07 | F15 | Desistido | Impacto Significativo | 2022-07-01 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | NO | 3782412 | 2022-07-22 | SI |  | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 2022-11-04 | 2023-03-23 | 3 | Si | 2023-06-12 | 2023-07-12 | 2025-01-12 |  |  | SI |  | NO | 10 |  | 591039188 | 614051667 | 23012479 |  |  |  |  | NO | 0
1868 | PFV 317 | oEnergy Development SpA | 77406209-2 | Apoquindo 3910, Oficina 201 | 229695077 | pmgd@oenergy.cl | ENEL | 2022-07 | F8 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2022-07-01 | NO | 943349.75 | 2022-07-14 | SI |  | 2022-09-28 | 2022-10-05 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1869 | Amuleto | Solar TI Cincuenta y Siete SpA | 77572711-k | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496823 | t.valderrama@trinergy.cl | ENEL | 2022-07 | F15 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2022-07-01 | NO | 3799620 | 2022-07-15 | SI |  | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 2022-10-21 | 2023-02-02 | 3 | Si | 2023-05-15 | 2023-06-12 | 2024-12-12 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 9221922 | 9221922 |  |  |  |  | NO | 0
1870 | Matilde Solar | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2022-08 | F4 | Desistido | Impacto Significativo | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-07-15 | NO |  | 2022-07-27 | SI | [6 empty] | Si | [10 empty] | 0
1871 | LNG-CAÑAVERAL | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | fvp@lenergia.cl | ENEL | 2022-08 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-07-12 | 2022-08-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1872 | PSF Las Cruces | 360 chile SpA | 76272608-4 | Apoquindo 3721, piso22 | 227500200 | hdiaz@360cenergy.com | ENEL | 2022-08 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-07-13 | 2022-08-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1873 | Las Cruces II | 360 chile SpA | 76272608-4 | Apoquindo 3721, piso22 | 227500200 | hdiaz@360cenergy.com | ENEL | 2022-08 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-07-14 | 2022-08-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1874 | El Carmen | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | pmgd@fluxsolar.cl | ENEL | 2022-08 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-07-25 | 2022-08-08 |  | NO | [20 empty] | 0
1875 | Planta Solar Alvarado | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | juanpablo.carcamo@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-08 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-07-26 | 2022-08-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1876 | PSF Andino | Orion Power S.A. | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, of. 710 | -22332463 | fcosmelli@orion-power.com | ENEL | 2022-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-08-09 | 2022-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1877 | Colina | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | pmgd@fluxsolar.cl | ENEL | 2022-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-07-26 | 2022-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1878 | Lo Aguirre II | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | pmgd@fluxsolar.cl | ENEL | 2022-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-08-01 | 2022-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1879 | Lo Aguirre I | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | pmgd@fluxsolar.cl | ENEL | 2022-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-08-01 | 2022-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1880 | Clementina solar | Energy Head Spa | 77166685-k | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 978066191 | pmgd@energy-head.com | ENEL | 2022-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-08-03 | 2022-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1881 | Las Garzas solar | Energy Head Spa | 77166685-k | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 978066191 | pmgd@energy-head.com | ENEL | 2022-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-08-03 | 2022-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
1882 | PFV Pajaritos | Energy Head Spa | 77166685-k | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 978066191 | pmgd@energy-head.com | ENEL | 2022-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-08-10 | 2022-08-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1883 | Parque Solar Alvarado | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | juanpablo.carcamo@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-08-11 | 2022-08-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1884 | Panamericana | Lenergia | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 223702912 | fvp@lenergia.cl | ENEL | 2022-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-08-19 | 2022-08-30 |  | NO | [20 empty] | 0
1885 | Satélite Solar | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | f.martinez@trinergy.cl | ENEL | 2022-09 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-08-22 | 2022-09-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1886 | PSF Cordillera | Orion Power S.A. | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, of. 710 | -22332463 | fcosmelli@orion-power.com | ENEL | 2022-10 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-09-01 | 2022-09-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1887 | Panamericana II | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 | fvp@lenergia.cl | ENEL | 2022-10 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-09-01 | 2022-09-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1888 | Tiltil Generación | IMELSA S.A. | 7678612-8 | Av. España 795 | 226893300 | rodrigo.cordova@imelsa.cl | ENEL | 2022-10 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-08-30 | 2022-09-21 |  | NO | [20 empty] | 0
1889 | PV Las Tórtolas | ENERGY LANCUYEN SPA | 77128285-7 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | lorenzo.torres@energylancuyen.cl | ENEL | 2022-10 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-09-23 | 2022-10-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1890 | Parque solar Renacer II | Grupo Energy Lancuyen SPA | 77128285-7 | arturo prat 199bof.704 | 934038576 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-10 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-06 | 2022-10-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1891 | Parque solar Renacer | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-10 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-06 | 2022-10-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1892 | Planta solar Alvarado II | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-10 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-05 | 2022-10-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1893 | Parque Storage Renacer | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-10 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-05 | 2022-10-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1894 | Huechún | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | pmgd@fluxsolar.cl | ENEL | 2022-10 | F8 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2022-10-06 | NO | 3928512 | 2022-10-21 | SI |  | 2022-11-30 | 2022-12-06 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0
1895 | Parque solar Olimpo | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-10 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-13 | 2022-10-19 |  | NO | [20 empty] | 0
1896 | Parque solar Sendero | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-10 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-13 | 2022-10-19 |  | NO | [20 empty] | 0
1897 | Parque Solar Manzano I | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-11 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-19 | 2022-11-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1898 | Til Til I | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-11 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-19 | 2022-11-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1899 | PFV Til Til II | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-11 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-19 | 2022-11-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1900 | PFV Til Til III | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-11 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-19 | 2022-11-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1901 | Palmares PFV | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 | fvp@lenergia.cl | ENEL | 2022-11 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-19 | 2022-11-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1902 | Las Cruces PFV | LENERGIA CHILE spA | 76498907-4 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 232705861 | fvp@lenergia.cl | ENEL | 2022-11 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-19 | 2022-11-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1903 | PMGD Bodepark Pudahuel | Solarity SpA | 76378413-4 | Cerro el Plomo 5855, Of. 1705 | 998945278 | pablo.contreras@solarityenergia.com | ENEL | 2022-11 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-07 | 2022-11-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1904 | PMGD La Laguna | IM2 Solar SPA | 76364227-5 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 988128087 | interconexion@im2solar.cl | ENEL | 2022-11 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-10-24 | 2022-11-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1905 | Gabriela Solar | CVE Energía Renovable Chile SpA | 76532358-4 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2022-11 | F8 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2022-10-20 | NO | 3880440.3361 | 2022-11-07 | SI |  | 2023-07-27 | 2023-08-03 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1906 | LO BOZA | Ecoinversol Chile SpA | 76318955-4 | Callao 3037 | 962419545 | efrechina@ecoinversol.com | ENEL | 2022-11 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | NO | [20 empty] | 0
1907 | Planta Solar Alvarado II | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | juanpablo.carcamo@grupoenergy.cl | ENEL | 2022-11 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-11-14 | 2022-11-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1908 | PFV El Molino | CMS Energy SpA | 77178104-7 | Américo Vespucio Norte 280, of 603 | 998207142 | costa.fdo@gmail.com | ENEL | 2022-11 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-11-14 | 2022-11-16 |  | NO | [20 empty] | 0
1909 | Proyecto PV Acería-Aza | ENERGY LANCUYEN SPA | 77128285-7 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2022-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-11-21 | 2022-11-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1910 | PMGD Patio Panal | Solarity SpA | 76378413-4 | Cerro el Plomo 5855, Of. 1705 | 998945278 | pablo.contreras@solarityenergia.com | ENEL | 2022-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-11-21 | 2022-11-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1911 | PMGD Maipú | Enap Refinerías S.A. | 87756500-9 | Av. Borgoño 25777 | 322650200 | jaguero@enap.cl | ENEL | 2022-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-11-22 | 2022-11-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1912 | Proyecto PV Santa Ester 1 | ENERGY LANCUYEN SPA | 77128285-7 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2022-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-11-25 | 2022-11-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1913 | Claro Liray | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | m.catrian@trinergy.cl | ENEL | 2022-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-11-25 | 2022-11-25 |  | NO | [20 empty] | 0
1914 | Bruno Solar | CVE CHILE FIN2 SPA | 76824917-2 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2022-12 | F9 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2022-11-22 | NO | 626821 | 2022-11-30 | SI |  | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-27 |  | 1 | Si | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1915 | Planta Solar Alvarado | Grupo Energy Inversiones SpA. | 76581391-3 | Cochrane 635 Torra A Oficina 606 | 934038576 | pmgd@fluxsolar.cl | ENEL | 2022-12 | F18 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2022-11-29 | NO | 4594393.32 | 2022-12-13 | SI |  | 2023-01-20 | 2023-01-26 | 2023-02-24 | 2023-08-24 | 6 | Si | 2023-09-05 | 2023-10-03 | 2025-04-03 | 2024-03-21 |  | SI |  | NO | 3 |  | 64682028 | 84169782 | 19487754 |  | 2024-11-26 | 2024-11-27 |  | NO | 0
1916 | Manio Solar | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2022-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-11-30 | 2022-12-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1917 | Meli Solar | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2022-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-12-09 | 2022-12-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1918 | Ñirre SpA | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2022-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-12-09 | 2022-12-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1919 | Radal SpA | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2022-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-12-09 | 2022-12-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1920 | Proyecto PV Vizcaya | ENERGY LANCUYEN SPA | 77128285-7 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2022-12 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-12-14 | 2022-12-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1921 | Proyecto PV Vizcaya 1 | ENERGY LANCUYEN SPA | 77128285-7 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2023-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2022-12-27 | 2023-01-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1922 | PFV PMGD Liray 1 | oEnergy Generacion Solar Distribuida SpA | 76920986‐7 | Apoquindo 3910, oficina 201 | 229695077 | pmgd@oenergy.cl | ENEL | 2023-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2023-01-05 | 2023-01-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1923 | PFV PMGD Liray 2 | oEnergy Generacion Solar Distribuida SpA | 76920986‐7 | Apoquindo 3910, oficina 201 | 229695077 | pmgd@oenergy.cl | ENEL | 2023-01 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2023-01-05 | 2023-01-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1924 | Liray A | Sagittar Spa | 76820611-2 | Calle Apoquindo 5583 of.91 Las Condes | 694883049 | dario.dileonardo@sagittar.cl | ENEL | 2023-02 | F2 | Descartado | Impacto Significativo | 2023-01-27 | 2023-02-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1925 | Riesco II | Flux Solar Energías Renovables SPA | 76172285-9 | Dávila Larraín 2453, San Joaquín | 225541160 | pmgd@fluxsolar.cl | ENEL | 2023-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-03-22 | 2023-03-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1926 | Proyecto PV ALGARROBAL_2 | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2023-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-03-24 | 2023-03-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1927 | Proyecto PV ALGARROBAL | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2023-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-03-24 | 2023-03-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1928 | Parque Solar La Pradera | Solarig Chile Energía y Servicios SpA | 76538607-1 | Av. Los Militares 5953 Of. 906 | 996796568 | fpichard@solarig.com | ENEL | 2023-03 | F8 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2023-03-28 | NO | 4695633 | 2023-04-11 | SI |  | 2023-06-05 | 2023-06-12 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
1929 | PFV 327 | oEnergy Development SpA | 77406209-2 | Apoquindo 3910, Oficina 201 | 229695077 | pmgd@oenergy.cl | ENEL | 2023-03 | F4 | Descartado | Impacto Significativo |  |  | 2023-03-27 | NO |  | 2023-04-11 | NO | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0
1930 | Dúcula Solar | Trina Solar Systems Chile SpA | 76540957-8 | Av. Nueva Tajamar 555, Oficina 1501 | 944202864 | mauricio.riveros@trinasolar.com | ENEL | 2023-04 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-04-05 | 2023-04-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1931 | PMGD FV El Peral 9 MW | DESARROLLADORA SpA | 76388249-7 | Avenida Andrés Bello 2233, oficina 901 | 996820325 | palday@desarrolladora.cl | ENEL | 2023-04 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-04-10 | 2023-04-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1932 | PFV Lo Casas | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | mbarticevic@grenergy.eu | ENEL | 2023-04 | F7 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2023-04-14 | NO | 1173770 | 2023-04-27 | NO |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | SI | [10 empty] | 0
1933 | PSF Pajaritos | Pyxis Ingeniería | 76846585-1 | Av. Nueva Providencia 1881 Of. 201 | 983599648 | gmg@etapyxis.cl | ENEL | 2023-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-04-24 | 2023-05-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1934 | TREBAL-01 | Solarig Chile Energía y Servicios SpA | 76538607-1 | Av. Los Militares 5953 Of. 906 | 996796568 | fpichard@solarig.com | ENEL | 2023-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-05-02 | 2023-05-22 |  | NO | [20 empty] | 0
1935 | Proyecto PV CHICUREO_0 | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2023-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-05-26 | 2023-05-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1936 | Proyecto PV ALGARROBAL_0 | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2023-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-05-26 | 2023-05-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1937 | PMGD La Prueba | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | t.valderrama@trinergy.cl | ENEL | 2023-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-05-30 | 2023-05-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1938 | IFCO - QUILICURA | Solarity SpA | 76378413-4 | Cerro el Plomo 5855, Of. 1705 | 998945278 | tiare.torres@solarityenergia.com | ENEL | 2023-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-05-31 | 2023-06-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1939 | Ariki IDM | RHO ASESORÍAS SPA | 77647886-5 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 935154059 | fvivas.2412@gmail.com | ENEL | 2023-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-02 | 2023-06-19 |  | NO | [20 empty] | 0
1940 | Proyecto PV CHAMISERO | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2023-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-05 | 2023-06-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1941 | Parque Solar Lo Pinto | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2023-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-05 | 2023-06-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1942 | Parque Solar Los Yacimientos | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2023-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  | NO | [20 empty] | 0
1943 | Parque Solar Los Yacimientos | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | Cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2023-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-05 | 2023-06-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1944 | Parque Solar La Montaña | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2023-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-06 | 2023-06-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1945 | Geminis Solar | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@soventix.com | ENEL | 2023-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-06 | 2023-06-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1946 | Mercurio Solar | Soventix Chile SpA | 76362937-6 | Coronel Pereira 62, of 404, Las Condes | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@soventix.com | ENEL | 2023-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-06 | 2023-06-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1947 | Parque Solar EL CARMEN | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2023-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-06 | 2023-06-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1948 | Parque Solar Ventisquero | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2023-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-08 | 2023-06-28 |  | NO | [20 empty] | 0
1949 | Arnaud Solar II | CVE Proyecto Treinta y Ocho SpA | 77257626-9 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2023-06 | F8 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2023-06-22 | NO | 3427587 | 2023-07-05 | SI |  | 2023-08-09 | 2023-08-17 |  |  |  | Si | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1950 | Gasco Maipú | Gasco Luz SpA. | 76965515-8 | Alonso de Camargo, 7216, Las Condes, Región Metropolitana | 968391806 | info@circuloingenieria.cl | ENEL | 2023-06 | F4 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2023-06-14 | NO |  | 2023-06-29 | NO | [17 empty] | 0
1951 | Temu SpA | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2023-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-19 | 2023-07-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1952 | PFV Anunciacion1 | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2023-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-20 | 2023-07-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1953 | PMGD QUILICURA SOLAR | Energy Asset SpA | 76996007-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 232553564 | proyectos@energyasset.cl | ENEL | 2023-07 | F2 | En proceso | Conexión Expeditiva | 2023-06-24 | 2023-07-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1954 | Parque Solar Sinfonia | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2023-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-27 | 2023-07-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1955 | Parque Solar Los Maitenes | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2023-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-06-27 | 2023-07-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1956 | MSolar | Círculo Ingeniería SpA | 76979076-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 228401305 | info@circuloingenieria.cl | ENEL | 2023-08 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-07-06 | 2023-07-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1957 | VN1800.1 | Blanco Encalada SpA | 77787434-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 24245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2023-08 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-07-11 | 2023-07-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1958 | VN1800.2 | Blanco Encalada SpA | 77787434-9 | Rosario Norte 555, of 1601, Las Condes, Región Metropolitana | 24245770 | conexiones@cancharayada.cl | ENEL | 2023-08 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-07-11 | 2023-07-27 |  | NO | [20 empty] | 0
1959 | Parque Solar Michimalongo | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2023-08 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-07-13 | 2023-07-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1960 | Temu SpA | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2023-08 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-07-20 | 2023-07-31 |  | NO | [20 empty] | 0
1961 | Parque Solar Michimalongo | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2023-08 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-07-27 | 2023-08-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1962 | ISIDORA SOLAR | CVE Proyecto Veintidos SpA | 76697268-3 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2023-08 | F18 | En proceso | Alto Impacto |  |  | 2023-07-26 | NO | 4760024 | 2023-08-12 | SI |  | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 2024-01-30 | 3 | SI | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2025-12-06 |  |  | SI |  | NO | 3 |  | 18535338 | 37359986 | 18824648 | SI | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | NO | 0
1963 | Zeus Solar | CVE PROYECTO DIECINUEVE SPA | 76697262-4 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2023-08 | F16 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2023-07-26 | NO | 4760024 | 2023-08-08 | SI |  | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 2024-02-19 | 3 | SI | 2024-10-04 |  |  |  |  | SI |  | NO | 9 |  | 478093715 | 490609292 | 12515577 | SI |  |  |  | NO | 0
1964 | Matilde Solar | CVE Proyecto Dieciseis SpA | 76986618-3 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2023-08 | F18 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2023-07-26 | NO | 4760024 | 2023-07-22 | SI |  | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 2023-11-11 | 2024-02-12 | 3 | SI | 2024-03-12 | 2024-04-10 | 2025-10-10 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 22971042 | 22971042 | SI | 2024-10-10 | 2025-04-10 |  | NO | 0
1965 | Bruno Solar | CVE Proyecto Cuarenta y Cuatro SpA | 77371372-3 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 932516450 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2023-08 | F18 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2023-07-26 | NO | 4760024 | 2023-08-09 | SI |  | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-08-02 | 2024-11-26 | 3 | Si | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 2026-11-06 |  |  | SI |  | NO | 3 |  | 50538235 | 64132476 | 13594241 | SI | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  | NO | 0
1966 | Amuleto | Solar TI Cincuenta y Siete SpA | 77572711-k | Av. Apoquindo 4700, piso 15, Las Condes, Región Metropolitana | 932516450 | t.valderrama@trinergy.cl | ENEL | 2023-08 | F18 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2023-07-20 | NO | 4763701 | 2023-08-03 | SI |  | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 2024-02-26 | 3 | SI | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 2025-12-24 |  |  | NO |  | 0 |  |  | 0 | 11285508 | 11285508 | SI | 2025-12-03 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | SI | 728/nov-25
1967 | Parque Solar Michimalongo | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2023-08 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-07-27 | 2023-08-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1968 | Arnaud Solar | CVE Proyecto Treinta y Ocho SpA | 77257626-9 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2023-09 | F18 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2023-08-21 | NO | 1190306 | 2023-09-04 | SI |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-11-13 | 2024-02-13 | 3 | SI | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 2025-10-11 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 9276534 | 9276534 | SI | 2024-10-14 | 2025-04-11 |  | NO | 0
1969 | Catalina Solar | CVE Chile Fin2 SpA | 76824917-2 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2023-09 | F18 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2023-08-25 | NO | 4764291 | 2023-09-08 | SI |  | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 2024-09-12 | 3 | Si | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 2026-06-20 |  |  | NO |  | 0 |  |  | 0 | 19224706 | 19224706 |  | 2025-07-15 | 2025-10-01 |  | NO | 0
1970 | ALGARROBAL-01 | Solarig Development Chile SPA | 77741224-8 | Av. Balmoral 309 OF. 906 Piso 9 Edif. 2 | 996796568 | fpichard@solarig.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-16 | 2023-09-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1971 | EL DAMASCO-01 | Solarig Development Chile SPA | 77741224-8 | Av. Balmoral 309 OF. 906 Piso 9 Edif. 2 | 996796568 | fpichard@solarig.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-16 | 2023-09-04 |  | NO | [20 empty] | 0
1972 | LIRAY-01 | Solarig Development Chile SPA | 77741224-8 | Av. Balmoral 309 OF. 906 Piso 9 Edif. 2 | 996796568 | fpichard@solarig.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-16 | 2023-09-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1973 | Nororiente-01 | Solarig Development Chile SPA | 77741224-8 | Av. Balmoral 309 OF. 906 Piso 9 Edif. 2 | 996796568 | fpichard@solarig.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-16 | 2023-09-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1974 | VALLE_GRANDE-01 | Solarig Development Chile SPA | 77741224-8 | Av. Balmoral 309 OF. 906 Piso 9 Edif. 2 | 996796568 | fpichard@solarig.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-16 | 2023-09-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1975 | RIO_RAPEL-01 | Solarig Development Chile SPA | 77741224-8 | Av. Balmoral 309 OF. 906 Piso 9 Edif. 2 | 996796568 | fpichard@solarig.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-16 | 2023-09-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1976 | VALLE_GRANDE-02 | Solarig Development Chile SPA | 77741224-8 | Av. Balmoral 309 OF. 906 Piso 9 Edif. 2 | 996796568 | fpichard@solarig.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-16 | 2023-09-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1977 | VALLE_GRANDE-03 | Solarig Development Chile SPA | 77741224-8 | Av. Balmoral 309 OF. 906 Piso 9 Edif. 2 | 996796568 | fpichard@solarig.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-16 | 2023-09-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1978 | Guayabal | RHO ASESORÍAS SPA | 77647886-5 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 935154059 | fvivas.2412@gmail.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-18 | 2023-09-06 |  | NO | [20 empty] | 0
1979 | El trompo | Trivento SpA | 76594778-2 | Dr. Manuel Barros Borgoño, 71, Of. 1702, Santiago, Región Metropolitana | 944496826 | c.campos@trinergy.cl | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-22 | 2023-09-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1980 | Puerto Lampa I | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-24 | 2023-09-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1981 | Puerto Lampa II | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-24 | 2023-09-07 |  | NO | [20 empty] | 0
1982 | Chamisero A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-29 | 2023-09-11 |  | NO | [20 empty] | 0
1983 | PSF San Luis Solar | Orion Power S.A. | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, of. 710 | -22332463 | fcosmelli@orion-power.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-08-31 | 2023-09-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1984 | Pastrana I | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-01 | 2023-09-12 |  | NO | [20 empty] | 0
1985 | Pastrana II | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-01 | 2023-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1986 | Pastrana III | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-01 | 2023-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1987 | Misterio I | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-01 | 2023-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1988 | Misterio II | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-01 | 2023-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1989 | Lo Pinto Solar | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-01 | 2023-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1990 | Lampa Olivos I | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-01 | 2023-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1991 | Lampa Olivos II | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-01 | 2023-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1992 | Fruteria Solar | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-01 | 2023-09-13 |  | NO | [20 empty] | 0
1993 | Cacique Colin I | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-01 | 2023-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1994 | Cacique Colin II | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-01 | 2023-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1995 | PMGD QUILAPILUN SOLAR | Energy Asset SpA | 76996007-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 232553564 | proyectos@energyasset.cl | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-11 | 2023-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1996 | Dracarys | RHO ASESORÍAS SPA | 77647886-5 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 935154059 | fvivas.2412@gmail.com | ENEL | 2023-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-12 | 2023-09-14 |  | NO | [20 empty] | 0
1997 | PFV Lo Casas I | Grenergy Renovables Pacific | 76257813-1 | Enrique Foster 21, Of 801 B, Las Condes | 222483253 | rosantonio@grenergy.eu | ENEL | 2023-09 | F6 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2023-09-04 | NO | 4769816 | 2023-09-20 | Si | 2 | [5 empty] | Si | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
1998 | LA PERLA OESTE | RHO ASESORÍAS SPA | 77647886-5 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 935154059 | fvivas.2412@gmail.com | ENEL | 2023-10 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-14 | 2023-09-29 |  | NO | [20 empty] | 0
1999 | LA PERLA ESTE | RHO ASESORÍAS SPA | 77647886-5 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 935154059 | fvivas.2412@gmail.com | ENEL | 2023-10 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-14 | 2023-09-29 |  | NO | [20 empty] | 0
2000 | El Ávila | RHO ASESORÍAS SPA | 77647886-5 | Orrego Luco, 053, Providencia, Región Metropolitana | 935154059 | fvivas.2412@gmail.com | ENEL | 2023-10 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-09-20 | 2023-09-29 |  | NO | [20 empty] | 0
2001 | Lampa Solar V | Xiliun Chile SpA. | 77722696-7 | Augusto Leguía Norte Nº100, oficina 410 | 940456322 | esteban.encinas@idenergy.group | ENEL | 2023-10 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-10-12 | 2023-10-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2002 | Huenchun Solar V | Xiliun Chile SpA. | 77722696-7 | Augusto Leguía Norte Nº100, oficina 410 | 940456322 | esteban.encinas@idenergy.group | ENEL | 2023-10 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-10-12 | 2023-10-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2003 | TEVA | Solarity SpA | 76378413-4 | Cerro el Plomo 5855, Of. 1705 | 998945278 | sabel.arcos@solarityenergia.com | ENEL | 2023-10 | F4 | Desistido | Conexión Expeditiva | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2024-02-23 | NO |  | 2024-03-08 | NO | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2004 | Chieti | CHIETI SOLAR SPA | 77307889-0 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2023-10 | F18 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2023-10-17 | NO | 4788118 | 2023-10-31 | SI |  | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2024-01-03 | 2024-04-02 | 3 | SI | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 2026-02-08 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 48004982 | 48004982 | SI | 2024-12-30 | 2025-04-11 |  | NO | 0
2005 | PMGD El Abrazo | Innovacion Energia S.A. | 76616538-9 | Santo Domingo 1061 | 0 | contacto@inersa.com | ENEL | 2023-11 | F15 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2023-10-18 | NO | 4777914 | 2023-11-02 | SI |  | 2023-12-29 | 2023-01-08 | 2024-01-26 | 2024-04-15 | 3 | SI | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2025-12-14 |  |  | NO |  |  |  |  | 0 | 23631087 | 23631087 |  |  |  |  | NO | 0
2006 | Proyecto PS MICHIMALONGO | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2023-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-10-23 | 2023-11-14 |  | NO | [20 empty] | 0
2007 | Proyecto PS Vista Alegre | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2023-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-10-24 | 2023-11-14 |  | NO | [20 empty] | 0
2008 | FV Peldehue | 3 MW Desarrollo SpA | 77639157-3 |  |  | daniel@3mw.cl | ENEL | 2023-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-11-10 | 2023-11-14 |  | NO | [20 empty] | 0
2009 | Parque PVP El Estero | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 |  |  | forms@pvpower.cz | ENEL | 2023-11 | F4 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2023-11-13 | NO | 1199456 | 2023-11-27 | NO | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2010 | Parque PVP El Olivar | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 |  |  | forms@pvpower.cz | ENEL | 2023-11 | F4 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2023-11-13 | NO | 1199456 | 2023-11-27 | NO | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2011 | UR LONQUÉN | RHO ASESORÍAS SPA | 77647886-5 |  |  | fvivas.2412@gmail.com | ENEL | 2023-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-11-20 | 2023-12-06 |  | NO | [20 empty] | 0
2012 | Colina | Meridional Consultores SpA | 76419497-7 |  |  | franciscogarrido@chilelandsspa.com | ENEL | 2023-12 | F2 | Desistido | Impacto Significativo | 2023-11-26 | 2023-11-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2013 | PMGD EL PORVENIR I | Deva, desarrollo, viabilidad y activación de proyectos SpA | 76724506-8 |  |  | lino.portela@devachile.cl | ENEL | 2023-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-11-28 | 2023-12-06 |  | NO | [20 empty] | 0
2014 | Rungue A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 |  |  | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2023-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-12-04 | 2023-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
2015 | FV San Luis | 3 MW Desarrollo SpA | 77639157-3 |  |  | daniel@3mw.cl | ENEL | 2023-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-11-10 | 2023-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
2016 | Lo Echevers Solar | EBCO Energía S.A. | 76179054-4 |  |  | cap@ebcoenergia.cl | ENEL | 2023-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-11-14 | 2023-12-14 |  | NO | [20 empty] | 0
2017 | Colina | Meridional Consultores SpA | 76419497-7 |  |  | franciscogarrido@chilelandsspa.com | ENEL | 2023-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-12-13 | 2023-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
2018 | Energética Solar Tomillo SpA. | Energética Solar Tomillo SpA. | 77177029-0 |  |  | juanpablo.carcamo@idenergy.group | ENEL | 2023-12 | F6 | Desistido | Impacto Significativo | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | NO | 4843101 | 2024-01-04 | SI | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2019 | PMGD Andes IV | GenCorp SpA | 77101984-6 |  |  | claudio.cadiz@gencorp.energy | ENEL | 2023-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-12-13 | 2023-12-18 |  | NO | [20 empty] | 0
2020 | Peumo SpA | Renova Energias SpA | 17024268-8 |  |  | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2023-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-12-15 | 2023-12-19 |  | NO | [20 empty] | 0
2021 | Treumén SpA | Renova Energias SpA | 17024268-8 |  |  | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2023-12 | F8 | Desistido | Impacto Significativo | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2024-01-17 | NO | 1214928 | 2024-01-31 | SI |  | 2024-05-15 | 2024-05-22 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2022 | Las Tres Angélicas | CVE Chile Fin2 SpA | 76824917-2 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2023-12 | F18 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2023-12-07 | NO | 4827074 | 2023-12-22 | SI |  | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 2024-03-04 | 2024-06-12 | 3 | SI | 2024-07-15 | 2024-08-13 | 2026-02-13 | 2024-10-07 |  | NO |  |  |  |  | 0 | 13598348 | 13598348 |  | 2025-02-17 | 2025-04-17 |  | NO | 0
2023 | FV Trivelli | 3 MW Desarrollo SpA | 77639157-3 |  |  | info@3mw.cl | ENEL | 2023-12 | F4 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2023-12-21 | NO | 1211320.1681 | 2024-01-08 | NO | [6 empty] | SI | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2024 | FV Echevers | 3 MW Desarrollo SpA | 77639157-3 |  |  | info@3mw.cl | ENEL | 2023-12 | F8 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2023-12-21 | NO | 1211320.1681 | 2024-01-08 | SI |  | 2024-03-04 | 2024-03-08 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2025 | Parque Solar Labrador | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 |  |  | Cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2024-01 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-12-22 | 2024-01-02 |  | NO | [20 empty] | 0
2026 | PFV EL COLORADO 1 | IHD EL Colorado SpA | 76712933-5 |  |  | emoris-aquila@jaxiav.com | ENEL | 2024-01 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-12-13 | 2024-01-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2027 | Parque Solar Labrador | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 |  |  | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2024-01 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2023-12-22 | 2024-01-17 |  | NO | [9 empty] | SI | [10 empty] | 0
2028 | Piuquenes | Tikuna Energía SpA | 77450342-0 | Av. Presidente Riesco 5335, of 2104, Las Condes | 994871541 | farcos@tikuna.cl | ENEL | 2024-01 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-01-05 | 2024-01-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2029 | Tulip Solar | Soventix | 76362937-6 | Monseñor Eyzaguirre 620, Ñuñoa | 988104408 | soventix.desarrollo.chile.pmgd@gmail.com | ENEL | 2024-01 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-01-15 | 2024-01-29 |  | NO | [20 empty] | 0
2030 | Parque PVP El Trebal | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 | Badajoz 45, Piso 15, OF. 15B | 992223923 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-01-17 | 2024-02-06 |  | NO | [20 empty] | 0
2031 | Proyecto PS ALGARROBAL | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-01-18 | 2024-02-06 |  | NO | [20 empty] | 0
2032 | AR NOVICIADO SOLAR | AR Energía Chile SpA | 76219536-4 | Av. Alonso de Córdova 5320, Oficina 1904, Las Condes | 229439629 | v.leon@arenergia.cl | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-01-22 | 2024-02-06 |  | NO | [20 empty] | 0
2033 | Proyecto PS Fruna | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-02-13 | 2024-02-22 |  | NO | [20 empty] | 0
2034 | Santa Elena | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-02-15 | 2024-02-22 |  | NO | [20 empty] | 0
2035 | San Luis | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-02-15 | 2024-02-22 |  | NO | [20 empty] | 0
2036 | Ponce | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-02-15 | 2024-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2037 | Lo Solar I | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-02-15 | 2024-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2038 | Libertad | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-02-15 | 2024-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2039 | Lo Solar II | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-02-15 | 2024-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2040 | Pangui | CVE CHILE FIN2 SPA | 76824917-2 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-02-15 | 2024-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2041 | Proyecto PS Batuco 2 | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-02-20 | 2024-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2042 | Proyecto PS Liray 2 | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-02-20 | 2024-02-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2043 | Proyecto PS EEC Aconcagua_1 | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-02-22 | 2024-03-13 |  | NO | [20 empty] | 0
2044 | Batuco Solar X | Lader Energy Chile Spa | 76541243-9 | La capitanía 80 of. 225 | 962093338 | avasquez@laderenergy.com | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-02-27 | 2024-03-05 |  | NO | [20 empty] | 0
2045 | Decano Solar | Energy Head Spa | 77166685-k | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 978066191 | pmgd@energy-head.com | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-03-06 | 2024-03-12 |  | NO | [20 empty] | 0
2046 | Meli | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2024-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-03-07 | 2024-03-13 |  | NO | [20 empty] | 0
2047 | Proyecto PS P1 | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | ymolina@sdgseven.cl | ENEL | 2024-03 | F14 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2024-03-04 | NO | 4865058 | 2024-03-18 | SI |  | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-06-14 | 2024-09-27 | 3 | SI | 2025-01-22 |  |  |  |  | SI |  | NO | 10 |  | 305270308 | 323284368 | 18014060 |  |  |  |  | NO | 0
2048 | Parque PVP Laguna Grande | Solek Chile Services SpA | 76411169-9 | Badajoz 45, Piso 15, OF. 15B | 992223923 | forms@pvpower.cz | ENEL | 2024-03 | F4 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2024-02-27 | NO |  | 2024-03-19 | NO | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2049 | Proyecto PS La Montaña 2 | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2024-04 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-03-11 | 2024-03-21 |  | NO | [20 empty] | 0
2050 | Josefina | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-04 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-02-09 | 2024-03-21 |  | NO | [20 empty] | 0
2051 | Proyecto PS Las Encinas 1 | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2024-04 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-03-20 | 2024-03-25 |  | NO | [20 empty] | 0
2052 | Proyecto PS Las Encinas 2 | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2024-04 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-03-20 | 2024-03-25 |  | NO | [20 empty] | 0
2053 | Proyecto PS Las Encinas 3 | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2024-04 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-03-20 | 2024-03-25 |  | NO | [20 empty] | 0
2054 | Proyecto PS Las Encinas 4 | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2024-04 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-03-20 | 2024-03-25 |  | NO | [20 empty] | 0
2055 | Proyecto PS Las Encinas 5 | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2024-04 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-03-20 | 2024-03-25 |  | NO | [20 empty] | 0
2056 | Proyecto PS Las Encinas 6 | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | lramos@sdgseven.cl | ENEL | 2024-04 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-03-20 | 2024-03-25 |  | NO | [20 empty] | 0
2057 | Proyecto PS P2 | SDG 7 SPA | 76704029-6 | O'Higgins 241 – oficina 1028 | 944936637 | rquintana@sdgseven.cl | ENEL | 2024-04 | F8 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2024-03-28 | NO | 1223377.75 | 2024-04-12 | SI |  | 2024-06-18 | 2024-06-26 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2058 | AGE 02 | JLH SpA | 77861641-6 | Robles 12729 | 981999400 | jletelierhickmann@hotmail.com | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-03-26 | 2024-04-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2059 | Parque Solar Las Industrias | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-03 | 2024-04-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2060 | Santa Ester A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-10 | 2024-04-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2061 | La Montaña A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-10 | 2024-04-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2062 | Las Encinas A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-10 | 2024-04-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2063 | Taqueral A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-10 | 2024-04-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2064 | S. Bolivar A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-10 | 2024-04-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2065 | Luna A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-10 | 2024-04-23 |  | NO | [20 empty] | 0
2066 | Lo Quillay A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-10 | 2024-04-23 |  | NO | [20 empty] | 0
2067 | Totoral A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-10 | 2024-04-23 |  | NO | [20 empty] | 0
2068 | Los Boldos A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-10 | 2024-04-23 |  | NO | [20 empty] | 0
2069 | ESM-E 1 | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  | NO | [20 empty] | 0
2070 | Santa Rosa | 3 MW Desarrollo SpA | 77639157-3 | Av. Vitacura 2909, of. 418 | 232494826 | info@3mw.cl | ENEL | 2024-05 | F15 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2024-04-19 | NO | 4911387.36 | 2024-05-06 | SI |  | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-08-09 | 2024-12-10 | 3 | SI | 2025-06-02 | 2025-07-01 |  |  |  | SI |  | NO | 5 |  | 177938254 | 204907200 | 26968946 | SI |  |  |  | NO | 0
2071 | Gabriela Solar | CVE Proyecto Treinta y Dos SpA | 77087899-3 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2024-05 | F18 | En proceso | Alto Impacto |  |  | 2024-04-25 | NO | 2455416 | 2024-05-13 | SI |  | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-11-04 | 3 | SI | 2025-10-23 | 2025-11-20 | 2027-05-20 |  |  | SI |  | NO | 1 |  | 13098257 | 43777574 | 30679317 | SI | 2025-09-09 | 2025-09-30 |  | NO | 0
2072 | OVEJERIA A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-16 | 2024-05-22 |  | NO | [20 empty] | 0
2073 | PROACER_1 A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-16 | 2024-05-22 |  | NO | [20 empty] | 0
2074 | PROACER_2 A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-16 | 2024-05-22 |  | NO | [20 empty] | 0
2075 | HUECHUN A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-16 | 2024-05-22 |  | NO | [20 empty] | 0
2076 | PMGD CHACABUCOS | Energy Asset SpA | 76996007-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 232553564 | proyectos@energyasset.cl | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-05-08 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2077 | Parque Solar EL CARMEN | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-05-13 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2078 | PSF Lampa LR | AMPARO ENERGIA SpA | 76398443-5 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | croldan@amparoenergia.cl | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-05-15 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2079 | PSF Lampa R | AMPARO ENERGIA SpA | 76398443-5 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | croldan@amparoenergia.cl | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-05-15 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2080 | PSF Lampa RR | AMPARO ENERGIA SpA | 76398443-5 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | croldan@amparoenergia.cl | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-05-15 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2081 | Taqueral I | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-26 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2082 | Taqueral II | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-26 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2083 | Taqueral III | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-26 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2084 | Taqueral IV | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-04-26 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2085 | El Lucero Lampa | Blue Light Energy SPA | 76321718-3 | Cerro el Plomo 5931 Ofi. 907 | 222431290 | conexiones@ble.cl | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-05-20 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2086 | Proyecto PV EMOS SANTA MARTA | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-05-24 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2087 | El Valle A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-05-31 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2088 | Las Lomas A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-05-31 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2089 | Aeropuerto A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-05-31 | 2024-06-03 |  | NO | [20 empty] | 0
2090 | Peldehue I | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-04 | 2024-06-10 |  | NO | [20 empty] | 0
2091 | Peldehue III | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-04 | 2024-06-10 |  | NO | [20 empty] | 0
2092 | Peldehue II | HCT INGENIERIA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SPA | 77171544-3 | Las Bellotas 199 Of 62 | 991382853 | rugarte.munoz@hctingenieria.com | ENEL | 2024-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-04 | 2024-06-10 |  | NO | [20 empty] | 0
2093 | Laminacion A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-11 | 2024-06-28 |  | NO | [20 empty] | 0
2094 | Aceria A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-11 | 2024-06-28 |  | NO | [20 empty] | 0
2095 | Los Boldos A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-11 | 2024-06-28 |  | NO | [20 empty] | 0
2096 | Cerrito solar | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | proyectos@potenciachile.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Conexión Expeditiva | 2024-06-12 | 2024-06-28 |  | NO | [20 empty] | 0
2097 | El Cardito | Xiliun Chile SpA. | 77722696-7 | Augusto Leguía Norte Nº100, oficina 410 | 940456322 | esteban.encinas@idenergy.group | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-12 | 2024-06-28 |  | NO | [20 empty] | 0
2098 | Hortensia Solar | CVE Proyecto Cincuenta y Uno SpA | 77482359-k | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2024-07 | F6 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2024-06-27 | NO | 4958001 | 2024-07-12 | SI | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2099 | Energética Solar Tomillo | Energetica Solar Tomillo SpA. | 77177029-0 | Augusto Leguía Norte Nº100, oficina 410 | 940456322 | juanpablo.carcamo@idenergy.group | ENEL | 2024-07 | F14 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2024-06-25 | NO | 4957011 | 2024-07-10 | SI |  | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-11-18 | 2025-03-21 | 3 | SI | 2026-01-21 |  |  |  |  | SI |  | NO | 8 |  | 269040434 | 286133208 | 17092774 | SI |  |  |  | NO | 0
2100 | Rukan A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-07-02 | 2024-07-10 |  | NO | [20 empty] | 0
2101 | Esmeralda A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | NO | [20 empty] | 0
2102 | Parque Solar Alvarado II | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-12 | 2024-07-15 |  | NO | [20 empty] | 0
2103 | CHORRILLOS A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-24 | 2024-07-15 |  | NO | [20 empty] | 0
2104 | Proyecto EL SENDERO | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-25 | 2024-07-15 |  | NO | [20 empty] | 0
2105 | Proyecto PV SENDERO | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-27 | 2024-07-15 |  | NO | [20 empty] | 0
2106 | Proyecto PV Puerto Santiago | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-27 | 2024-07-15 |  | NO | [20 empty] | 0
2107 | Proyecto PV San Pablo | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-27 | 2024-07-15 |  | NO | [20 empty] | 0
2108 | Proyecto PV SANTA MARTA | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-06-27 | 2024-07-15 |  | NO | [20 empty] | 0
2109 | Concepcion A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | NO | [20 empty] | 0
2110 | Mirlo | Tikuna Energía SpA | 77450342-0 | Av. Presidente Riesco 5335, of 2104, Las Condes | 994871541 | farcos@tikuna.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-07-04 | 2024-07-15 |  | NO | [20 empty] | 0
2111 | Palo Alto 01 | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2024-07 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-07-05 | 2024-07-15 |  | NO | [20 empty] | 0
2112 | El Rayadito | Tikuna Energía SpA | 77450342-0 | Av. Presidente Riesco 5335, of 2104, Las Condes | 994871541 | fcameron@tikuna.cl | ENEL | 2024-08 | F6 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2024-07-25 | NO | 1239739.25 | 2024-08-12 | NO | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2113 | Vizcaya A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-08 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-07-17 | 2024-08-07 |  | NO | [20 empty] | 0
2114 | ANUNCIACION A | DI LEONARDO MANFREDI SPA | 77648649-3 | Apoquindo, 5583, Of. 91, Las Condes, Región Metropolitana | 965440159 | federico.manfredi@sagittar.cl | ENEL | 2024-08 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-07-15 | 2024-08-07 |  | NO | [20 empty] | 0
2115 | Proyecto AGUAS ANDINAS | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2024-08 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-07-17 | 2024-08-07 |  | NO | [20 empty] | 0
2116 | Proyecto El TRIANGULO | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2024-08 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-07-18 | 2024-08-07 |  | NO | [20 empty] | 0
2117 | Proyecto PV CACIQUE | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2024-08 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-07-22 | 2024-08-07 |  | NO | [20 empty] | 0
2118 | PSF Peldehue | Orion Power S.A. | 76351385-8 | Av. Providencia 2133, of. 710 | -22332463 | fcosmelli@orion-power.com | ENEL | 2024-08 | F2 | Desistido | Impacto Significativo | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  | NO | [20 empty] | 0
2119 | Meli | Renova Energias SpA | 17024268-8 | Av. San Jóse de Maipo 05879 | 976671577 | raul.baeza@renovaenergias.cl | ENEL | 2024-08 | F10 | Desistido | Impacto Significativo | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-11-06 | NO | 1253299.1597 | 2024-11-20 | SI |  | 2025-01-02 | 2025-01-08 | 2025-02-03 |  | 1 | SI | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2120 | Parque Solar PRODALAM | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2024-08 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-08-07 | 2024-08-08 |  | NO | [20 empty] | 0
2121 | PMGD Colina Solar | Eólica Tablaruca SpA | 76134528-1 | Local 5 el llano | 967539478 | fdupouy@bridgeventures.cl | ENEL | 2024-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-08-21 | 2024-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2122 | El Taqueral Pesquería | Blue Light Energy SPA | 76321718-3 | Cerro el Plomo 5931 Ofi. 907 | 222431290 | conexiones@ble.cl | ENEL | 2024-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-08-21 | 2024-08-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2123 | Parque Solar Las Lomas | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | Cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2024-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-08-28 | 2024-09-11 |  | NO | [20 empty] | 0
2124 | Parque Solar Las Lomas | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2024-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-08-28 | 2024-09-12 |  | NO | [20 empty] | 0
2125 | Parque Solar Loprado | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2024-09 | F2 | Desistido | Impacto Significativo | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  | NO | [20 empty] | 0
2126 | Proyecto Colina IECSA | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2024-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-08-29 | 2024-09-11 |  | NO | [20 empty] | 0
2127 | Proyecto PV PUDAHUEL | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2024-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-08-30 | 2024-09-12 |  | NO | [20 empty] | 0
2128 | Halcones | Tikuna Energía | 76392283-9 | Principe de Gales 5921, Of. 1602, La Reina | 971383755 | fcameron@tikuna.cl | ENEL | 2024-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-09-05 | 2024-09-12 |  | NO | [20 empty] | 0
2129 | Proyecto El Covarrubias Til til | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2024-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-09-09 | 2024-09-12 |  | NO | [20 empty] | 0
2130 | Parque Solar Polpaico | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2024-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-09-09 | 2024-09-12 |  | NO | [20 empty] | 0
2131 | Parque Solar Peuco | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2024-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-09-09 | 2024-09-12 |  | NO | [20 empty] | 0
2132 | Proyecto PV RENCA | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | ltorres@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2024-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | NO | [20 empty] | 0
2133 | Proyecto IECSA Batuco | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2024-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-10-03 | 2024-11-05 |  | NO | [20 empty] | 0
2134 | Parque Solar Mor 17 | Blue Light Energy SPA | 76321718-3 | Cerro el Plomo 5931 Ofi. 907 | 222431290 | conexiones@ble.cl | ENEL | 2024-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-10-14 | 2024-11-05 |  | NO | [20 empty] | 0
2135 | Los Arrayanes II | FPC ENERGIA LTDA | 76694724-5 | Av. Caupolicán 9450 – B6 | 979455457 | fmontagnon@fpcenergia.com | ENEL | 2024-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-10-14 | 2024-11-05 |  | NO | [20 empty] | 0
2136 | Proyecto Covarrubias Polpaico | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2024-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-10-24 | 2024-11-05 |  | NO | [20 empty] | 0
2137 | Proyecto Covarrubias Huechún | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2024-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-10-24 | 2024-11-05 |  | NO | [20 empty] | 0
2138 | Coscoroba | Tikuna Energía SpA | 77450342-0 | Av. Presidente Riesco 5335, of 2104, Las Condes | 994871541 | farcos@tikuna.cl | ENEL | 2024-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | NO | [20 empty] | 0
2139 | Garda | IM2 Solar SPA | 76364227-5 | Alonso de Monroy 2677, of. 202-A, Vitacura, Región Metropolitana | 988128087 | interconexion@im2solar.cl | ENEL | 2024-11 | F15 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2024-11-08 | NO | 5013036.9748 | 2024-11-21 | SI |  | 2024-12-27 | 2024-01-02 | 2025-01-27 | 2025-04-28 | 3 | SI | 2025-05-28 | 2025-06-26 |  |  |  | SI |  | NO | 1 |  | 10746481 | 106165208 | 95418727 | SI |  |  |  | NO | 0
2140 | PV LA RUCA | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | pmgd@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2024-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-11-05 | 2024-12-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2141 | El Rayadito | Tikuna Energía SpA. | 77450342-0 | Presidente Riesco 5335 Of 2104 | 964493759 | fcameron@tikuna.cl | ENEL | 2024-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-11-07 | 2024-12-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2142 | PV SANTA TERESA | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | pmgd@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2024-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-11-14 | 2024-12-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2143 | Don Manuel | Energy Asset SpA | 76996007-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 232553564 | proyectos@energyasset.cl | ENEL | 2024-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-11-22 | 2024-12-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2144 | Parque Solar Alvarado II | Grupo Energy Inversiones | 76581391-3 | Cochrane #635 Torre A of. 606 | 950490715 | cristofer.cofre@grupoenergy.cl | ENEL | 2024-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2024-11-27 | 2024-12-17 |  | NO | [20 empty] | 0
2145 | Santa Carolina Generación | Ciudad Luz Development SpA | 77773302-8 | Alonso de Camargo, 7216, Las Condes, Región Metropolitana | 930668038 | rorellana@ciudadluz.cl | ENEL | 2024-12 | F8 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2024-12-09 | NO | 5058782.3529 | 2024-12-27 | SI |  | 2025-03-06 | 2025-03-12 |  |  |  | SI | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2146 | Alvarado | Grupo Energy Inversiones SpA. | 76581391-3 | Cochrane 635 Torra A Oficina 606 | 934038576 | pmgd@fluxsolar.cl | ENEL | 2025-01 | F15 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2025-01-22 | NO | 5069687 | 2025-02-05 | SI |  | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-04-21 | 2025-08-01 | 3 | Si | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 2027-04-06 |  |  | SI |  | no | 2 |  | 33907417 | 45218500 | 11311083 | SI |  |  |  | NO | 0
2147 | Anunciacion I | Trinergy SpA | 76594778-2 | Apoquindo, 6419, piso 3, Las Condes, Región Metropolitana | 956446265 | interconexion@trinergy.cl | ENEL | 2025-02 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-01-28 | 2025-02-18 |  | NO | [20 empty] | 0
2148 | CD Lo Aguirre | Blue Light Energy SPA | 76321718-3 | Cerro el Plomo 5931 Ofi. 907 | 222431290 | conexiones@ble.cl | ENEL | 2025-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | NO | [20 empty] | 0
2149 | PV DON PACHUCO | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | pmgd@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2025-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | NO | [20 empty] | 0
2150 | Hortensia Solar | CVE Proyecto Cuarenta y Ocho SpA | 77460233-8 | Avda. Vitacura, 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2025-03 | F15 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2025-02-25 | NO | 5064778.9916 | 2025-03-11 | SI |  | 2025-04-16 | 2025-05-19 | 2025-06-19 | 2025-10-01 | 3 | SI | 2025-12-19 | 2026-01-21 |  |  |  | NO |  | NO |  |  | 0 | 20083842 | 20083842 | SI |  |  |  | NO | 0
2151 | Parque Solar Polpaico | BLUE SOLAR DIECISIETE SpA | 77157769-5 | Alonso de Córdova, 5870, of. 724, Las Condes, Región Metropolitana |  | conexiones@ble.cl | ENEL | 2025-04 | F14 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2025-04-11 | SI | 5141686.5546 | 2025-04-28 | SI | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 2025-10-28 | 3 | SI | 2026-01-29 |  |  |  |  | NO |  | NO |  |  | 0 | 16927151 | 16927151 |  |  |  |  | NO | 0
2152 | POLPAICO PUNTA PEUCO | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2025-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | NO | [20 empty] | 0
2153 | PV DOÑA INES | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | pmgd@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2025-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | NO | [20 empty] | 0
2154 | Halcon | Tikuna Energía SpA | 77450342-0 | Av. Presidente Riesco 5335, of 2104, Las Condes | 994871541 | farcos@tikuna.cl | ENEL | 2025-03 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-02-25 | 2025-03-06 |  | NO | [20 empty] | 0
2155 | Montenegro | Curie Asset Management SpA | 77372934-4 | Suecia 172 | 993452985 | renato.coffre@curie.cl | ENEL | 2025-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-03-19 | 2025-04-30 |  | NO | [20 empty] | 0
2156 | Hecate | Copec Flux SpA | 76172285-9 | El Rosal 5108 | 225541160 | desarrollopg@copecflux.cl | ENEL | 2025-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-04-11 | 2025-04-30 |  | NO | [20 empty] | 0
2157 | LAMPA LO BOZA | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2025-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-04-14 | 2025-04-30 |  | NO | [20 empty] | 0
2158 | TIL TIL POLPAICO | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2025-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-04-14 | 2025-04-30 |  | NO | [20 empty] | 0
2159 | Lorenzini | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2025-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-05-05 | 2025-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
2160 | Loa Fresnos | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2025-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-05-08 | 2025-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
2161 | Las Encinas | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano 73, Oficina 305 | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2025-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-05-08 | 2025-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
2162 | Armadillo | Blue Light Energy SPA | 76321718-3 | Cerro el Plomo 5931 Ofi. 907 | 222431290 | conexiones@ble.cl | ENEL | 2025-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-05-08 | 2025-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
2163 | PV SANTA CARBALLO | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | CHACABUCO 485 PISO 4 | 998884198 | pmgd@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2025-05 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | NO | [20 empty] | 0
2164 | Central Bocatoma | Nueva Carena SpA | 77172141-5 | Cuesta Barriga, km 45, Curacaví, Región Metropolitana | 991585329 | arowlands@hlt.cl | ENEL | 2025-06 | F6 | Desistido | Impacto Significativo |  |  | 2025-06-17 | NO | 5176009.521 | 2025-06-25 | NO | [6 empty] | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2165 | LA PAZ BESS | Planta Solar La Paz II SpA | 77262077-2 | Isidora Goyenechea, 2800, Las Condes, Región Metropolitana | 926870101 | esperez@grenergy.eu | ENEL | 2025-06 | F13 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2025-06-19 | SI | 5178768 | 2025-07-04 | SI | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 2026-01-21 | 3 | SI | [5 empty] | NO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2166 | PV Proacer IL | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | Av. Chacabuco 485, OF 401, Concepción, Región del Bio Bio | 998884198 | pmgd@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2025-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-06-18 | 2025-06-25 |  | NO | [20 empty] | 0
2167 | Danco Miraflores | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano, 73, Of. 305, Santiago, Región Metropolitana. | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2025-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-06-24 | 2025-06-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2168 | Danco Noviciado | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano, 73, Of. 305, Santiago, Región Metropolitana. | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2025-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-06-24 | 2025-06-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2169 | Danco Rinconada | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano, 73, Of. 305, Santiago, Región Metropolitana. | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2025-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2170 | Danco El Roble | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano, 73, Of. 305, Santiago, Región Metropolitana. | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2025-06 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  | NO | [20 empty] | 0
2171 | Santa Teresita BESS | Planta Solar Santa Teresita II SpA | 77262079-9 | Isidora Goyenechea, 2800, Las Condes | 926870101 | esperez@grenergy.eu | ENEL | 2025-08 | F13 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2025-07-07 | SI | 5178768 | 2025-07-22 | SI | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2026-01-21 | 3 | SI | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2172 | UR LONQUÉN | RHO GENERACIÓN SPA | 77931386-7 | General del Canto 50, Depto. 301, Providencia | 56952146478 | j.alvarez@rhoingenieria.cl | ENEL | 2025-08 | F2 | En proceso | Conexión Expeditiva | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | NO | [20 empty] | 0
2173 | PMGD Orrego Luco | Lenergia SpA | 77.674.369-0 | Orrego Luco 053, Providencia |  | carlos.romo@incite.energy | ENEL | 2025-08 | F2 | En proceso | Conexión Expeditiva | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | NO | [20 empty] | 0
2174 | Espejos | Espinos S.A. | 76925800-0 | Monseñor Sotero Sanz 267, Providencia | 223554984 | info@potenciachile.cl | ENEL | 2025-08 | F10 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2025-08-01 | SI | 5175643.6975 | 2025-08-25 | SI | 1 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 2025-12-01 |  | 1 | SI | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2175 | ENERGYASSET PMGD DON MANUEL | Energy Asset SpA | 76996007-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 232553564 | proyectos@energyasset.cl | ENEL | 2025-08 | F6 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2025-08-04 | NO | 5172298.3193 | 2025-08-26 | SI | 2 | [5 empty] | SI | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2176 | EL TERMINAL | ICAFAL LANCUYEN SPA | 77648564-0 | Av. Chacabuco 485, OF 401, Concepción, Región del Bio Bio | 998884198 | pmgd@icafal-lancuyen.cl | ENEL | 2025-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-07-31 | 2025-08-14 |  | NO | [20 empty] | 0
2177 | Central Bocatoma | Nueva Carena SpA | 77172141-5 | Cuesta Barriga, km 45, Curacaví, Región Metropolitana | 991585329 | arowlands@hlt.cl | ENEL | 2025-09 | F13 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2025-09-03 | NO | 5182777 | 2025-09-17 | SI | 1 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-20 | 2026-01-30 | 3 | SI | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO | 0
2178 | PMGD SAS | Solarig Development Chile SPA | 77741224-8 | Av. Balmoral 309 OF. 906 Piso 9 Edif. 2 | 996796568 | fpichard@solarig.com | ENEL | 2025-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | NO | [20 empty] | 0
2179 | Colina Norte | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2025-09 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-09-10 | 2025-10-06 |  | NO | [20 empty] | 0
2180 | Lampa Solar | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2025-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-09-10 | 2025-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
2181 | Colina Norte II | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2025-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-09-10 | 2025-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
2182 | PMGD El Parque | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano, 73, Of. 305, Santiago, Región Metropolitana. | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2025-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-09-17 | 2025-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
2183 | PMGD Las Esteras | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano, 73, Of. 305, Santiago, Región Metropolitana. | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2025-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-09-22 | 2025-10-07 |  | NO | [20 empty] | 0
2184 | PS Lo Aguirre | Blue Light Energy SPA | 76321718-3 | La Escuela, 1224, Las Condes, Región Metropolitana | 222431290 | conexiones@ble.cl | ENEL | 2025-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-10-06 | 2025-10-20 |  | NO | [20 empty] | 0
2185 | Las Encinas B | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano, 73, Of. 305, Santiago, Región Metropolitana. | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2025-11 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-10-07 | 2025-10-20 |  | NO | [20 empty] | 0
2186 | Lampita Lo Boza | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2025-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-11-06 | 2025-11-18 |  | NO | [20 empty] | 0
2187 | Colina Manzano | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2025-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-11-06 | 2025-11-19 |  | NO | [20 empty] | 0
2188 | Lampita Batuco | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2025-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-11-06 | 2025-11-19 |  | NO | [20 empty] | 0
2189 | Energen | Resys SpA | 76906659-4 | Serrano, 73, Of. 305, Santiago, Región Metropolitana. | 322249953 | resys@resys.cl | ENEL | 2025-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-11-14 | 2025-11-20 |  | NO | [20 empty] | 0
2190 | PMGD Libertadores | Energy Asset SpA | 76996007-4 | Apoquindo, 6410, of 605, Las Condes, Región Metropolitana | 232553564 | proyectos@energyasset.cl | ENEL | 2025-12 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-11-14 | 2025-11-25 |  | NO | [20 empty] | 0
2191 | Las Tres Angelicas II | CVE Proyecto Cincuenta y Cinco SpA | 77568806-8 | Avda. Vitacura 2939, of, 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | proyectos@energyasset.cl | ENEL | 2025-12 | F6 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2025-11-28 | NO | 5232954 | 2025-12-15 | SI | 1 | [5 empty] | SI | [10 empty] | 0
2192 | Sol de Lampita | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2026-01 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-12-18 | 2025-12-22 |  | NO | [20 empty] | 0
2193 | Sol del Manzano | NEXA ENERGÍA SpA | 77902204-8 | Alicante, 139, Concepción, Bio Bio | 944936637 | lramos@nexaenergia.cl | ENEL | 2026-01 | F2 | En proceso | Impacto Significativo | 2025-12-18 | 2025-12-22 |  | NO | [20 empty] | 0
2194 | Santa Carolina_2 | Ciudad Luz Development SpA | 77773302-8 | Alonso de Camargo, 7216, Las Condes, Región Metropolitana | 930668038 | rorellana@ciudadluz.cl | ENEL | 2026-02 | F4 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2026-01-14 | NO | 5246958 | 2026-01-29 | SI | 1 | [5 empty] | SI | [10 empty] | 0 | [6 empty] | NO
2195 | Catalina Solar | CVE Proyecto Sesenta y Dos SpA | 77815082-4 | Avda. Vitacura 2939, of. 1901, Las Condes, Región Metropolitana | 229428773 | pmgd@cvegroup.com | ENEL | 2026-02 | F3 | En proceso | Impacto Significativo |  |  | 2026-01-30 | NO | 5245264 |  |  | 1 | [5 empty] | SI | [10 empty] | 0 | [6 empty] | NO
1 | Hanwha Q Cells | Hanwha Q Cells | 76254347-8 |  |  | o.moreno@q-cells.com | E.E. Til Til | 2021-01 | F9 | En operación | Impacto Significativo |  |  |  | NO |  |  | SI | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-01-01
843 | El Trebal | Aguas andinas | 61808000-5 | El Trebal S/N |  | fabiola.martinez@suez.com | CGE | 2021-01 | F21 | En operación | Impacto Significativo | 2016-01-01 | 2016-01-15 | 2016-02-15 | NO |  |  | SI | 0 | 2016-03-15 |  | 2016-04-15 |  | 1 | Si | 2016-06-15 | 2016-07-15 | 2017-03-15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 0 |  | 2016-10-31 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01