CONTRATO DE CONEXIÓN Y OBRAS PMGD

N° [NV]

En Santiago de Chile, [Fecha], entre por una parte, Enel Distribución Chile S.A. (en adelante “Enel Distribución”), RUT 96.800.570-7, empresa concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica, representada por [Nombre Representante Enel], cédula nacional de identidad [RUT Representante], y [Nombre Representante Enel], cédula nacional de identidad [RUT Representante], todos domiciliados en Roger de Flor N°2725, Piso 11, Comuna de Las Condes, y por la otra parte, [Nombre de Empresa] (en adelante el “Interesado”), RUT N° [RUT Empresa], representado por don [Nombre de Representante], cédula de identidad RUT N° [RUT Representante], ambos domiciliados en [Dirección], comuna de [Nombre Comuna], en la ciudad de Santiago se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Mediante certificado de dominio vigente, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, se acredita que:

[Nombre Propietario], es dueño de los siguientes inmuebles:

- [Nombre Inmueble], inscrito a fojas [N°], número [N°], Del Registro de Propiedad del CBR de Santiago, correspondiente al año [Año], Rol de avalúo [Rol avalúo fiscal], de la comuna de [Nombre Comuna], Región Metropolitana.

SEGUNDO: Mediante declaración jurada de los propietarios, en estos inmuebles denominados [Nombre Inmueble], el Interesado [Nombre Empresa], está autorizado a desarrollar un proyecto de generación denominado “[Nombre Proyecto PMGD]” que cumple con las características de Pequeño Medio de Generación Distribuido (en adelante, “PMGD”), lo cual ha dado origen a la celebración de un Contrato de Conexión y Obras entre las mismas partes comparecientes, para el que ha solicitado una conexión a la red eléctrica de Enel Distribución, con las siguientes características:

| - Tipo de Generación: | [Tipo de Generación] |
| --- | --- |
| - Capacidad instalada: | [Potencia en MVA] |
| - Capacidad de inyección: | [Potencia en MW] |
| - Alimentador de Conexión: | [Nombre del Alimentador] |
| - Solicitud de Conexión: | [N° de proceso] |
| - ¿Hay Limitación de Potencia de Inyección? | [SI/NO] |
| - Potencia máxima con limitación de inyecciones | [Potencia en MW] |
| - ¿Existe limitación de potencia horaria? |  |

TERCERO: El empalme estará ubicado en [Dirección], lo que permitirá la inyección de potencia y energía en el punto de conexión de poste ID [ID Poste], perteneciente al alimentador [Nombre del Alimentador], subestación [Nombre de SSEE].

CUARTO: Por este instrumento Enel Distribución, autoriza y acepta que el medio de generación se conecte a su red de distribución, con el objeto de que inyecte energía eléctrica y potencia al Sistema Eléctrico Nacional (“S.E.N.”), cumpliendo las exigencias de seguridad y calidad de servicio vigentes. El punto de conexión de dicho PMGD se fijará de acuerdo con los criterios definidos por la norma técnica respectiva y conforme a los estudios ejecutados para realizar una conexión segura.

QUINTO: La conexión convenida mediante el presente contrato queda sujeta a los procedimientos, metodologías y requisitos técnicos que establece la Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD en instalaciones de Media Tensión de 2024 (“NTCO”), a las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N°88, de 2019, del Ministerio de Energía, que aprobó el Reglamento para Medios de Generación de Pequeña Escala” (“D.S. N°88”), a la Ley General de Servicios Eléctricos y al Decreto Nº 327 de 1997 del Ministerio de Minería (“D.S. N°327”) y/o la normativa que en el futuro las reemplace o modifique.

SEXTO: De acuerdo con el resultado de los estudios e informes técnicos, la conexión eléctrica del PMGD es factible mediante las siguientes obras detalladas en Proyecto NV-[N° NV] y PD-[N° PD] resumidos en:

Obras a ejecutar por Enel Distribución:

- Obras de Adecuaciones de Empalme:

- ______________________________________

- Obras Adicionales:

- ______________________________________

- Ajustes:

- ______________________________________

SÉPTIMO: El Interesado asumirá la totalidad de los costos de la conexión señalada en la cláusula SEXTA, sin excepción alguna, de acuerdo con lo expresado en las cláusulas siguientes.

OCTAVO: Las partes comparecientes han convenido, previo Informe de Costos [OP-PMGD-N°/año], con fecha [Fecha Informe de Costos], confeccionados por Enel Distribución Chile S.A, y aceptado por el Interesado que se entiende formar parte de este contrato como anexo. A su vez, el precio de las prestaciones y trabajos indicados en la cláusula SEXTA como “Obras a Ejecutar Enel Distribución”, y requeridos para la conexión eléctrica, asciende a [monto] U.F. I.V.A. incluido, suma ya enterada por el Interesado a satisfacción de Enel Distribución

Los costos de conexión serán pagados por el Interesado a Enel Distribución según los siguientes hitos de pago:

Hito 1: [Nombre Empresa] pagará un [x]% de los costos de las Obras Adicionales, correspondientes a [monto] U.F. (I.V.A. incluido), en un plazo máximo de un mes desde la manifestación de Conformidad al ICC. Esto dará curso a la firma del presente Contrato de Conexión y Contrato de Suministro eléctrico.

Hito 2: [Nombre Empresa] pagará un [x]% de los costos de las Obras Adicionales, correspondientes a [monto] U.F. (I.V.A. incluido), en un plazo máximo de un mes desde la emisión de la factura correspondiente al Hito 2. El pago de este compromiso dará curso a las gestiones para el ingreso de permisos sectoriales y de vialidad del proyecto.

Hito 3: [Nombre Empresa] pagará un [x]% de los costos de las Obras Adicionales, correspondientes a [monto] U.F. (I.V.A. incluido), en un plazo máximo de un mes desde la emisión de la factura correspondiente al Hito 3. El pago de este compromiso dará curso al inicio de las gestiones para la Ejecución de Obras Adicionales.

Hito 4: [Nombre Empresa] pagará un 100% de los costos de las Obras de Adecuaciones de empalme y Ajustes, correspondientes a [monto] U.F. (I.V.A. incluido), en un plazo máximo de un mes desde la emisión de la factura correspondiente al Hito 4. El pago de este compromiso dará curso al inicio de las gestiones para iniciar los trabajos Adecuaciones de empalme y Ajustes.

Se incluirá como recargo a los hitos de pago antes mencionado, la variación de I.P.C. desde la fecha de emisión del Informe de Costos, correspondiente a [día] de [mes] del [año], a la fecha de emisión de la factura respectiva. La fecha de pago estará correlacionada al cronograma de ejecución del inciso Noveno del presente contrato, debiendo ser siempre anterior al hito de pago que gatillará las actividades inherentes de cada etapa.

Enel Distribución no tendrá obligación de iniciar y/o ejecutar obras y/o trabajos en [Nombre Proyecto PMGD], según corresponda mientras el Interesado no realice el pago de los hitos respectivos. Asimismo, en caso de que Enel Distribución haya iniciado la ejecución de las obras y el Interesado incurra en el incumplimiento del pago de los hitos 2, 3 y/o 4, Enel Distribución estará facultado para suspender la ejecución de las obras, sin necesidad de pronunciamiento judicial alguno.

NOVENO: Los plazos de ejecución de las obras previamente descritas y las actividades comprendidas en cada uno de los hitos indicados en la cláusula anterior, están definidos en el siguiente cronograma de ejecución, marcando como hito de inicio la Manifestación de Conformidad al ICC:

[Insertar cronograma de ejecución]

| N° hito de pago | Etapas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Firma del Contrato de Conexión y pago de Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ingreso de permisos sectoriales y de vialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gestión con Municipios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Adquisición de Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecución de Obras Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Adecuaciones de Empalme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajustes de Distribución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etapa de Puesta en Servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sin perjuicio de lo anterior, Enel Distribución no será responsable de los perjuicios que pueda sufrir el Interesado por la modificación de los plazos de ejecución, motivada por caso fortuito o fuerza mayor, trabajos programados, o por problemas ajenos a su sistema eléctrico, que interrumpa, paralice o perturben las obras pactadas.

DÉCIMO: Los plazos estimados para el inicio y términos de las obras Adicionales, Adecuaciones y ajustes, se encuentran señalados en la siguiente tabla:

| Tipo de Obra | Fecha de inicio | Fecha de término |
| --- | --- | --- |
| Obras Adicionales |  |  |
| Adecuaciones de Empalme |  |  |
| Ajustes |  |  |

DÉCIMO PRIMERO: Las partes acuerdan que cada vez que el Interesado solicite o sea necesario para la seguridad de la conexión o la medida, cualquier servicio regulado o no, relacionado con su empalme, equipo de medida o conexión, deberá pagar los cargos vigentes a la fecha de prestación del servicio (Decreto Nº 13T/2018 del Ministerio de Energía, o el que en el futuro lo reemplace o modifique), y respecto de los servicios no regulados, el precio que de conformidad al artículo 106° del D.S. N°327, ha sido informado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y que está a disposición del público en las oficinas comerciales de Enel Distribución.

Por el presente instrumento el Interesado autoriza a Enel Distribución, a efectos de que la misma efectúe todas las reparaciones que a su juicio sean necesarias efectuar al empalme o equipo de medida, según los precios antes indicados.

DÉCIMO PRIMERO: El PMGD deberá permitir el acceso a la información de la telemedida a Enel Distribución en todo momento, de modo de facilitar la extracción de data, ya sea para fines internos, tal como: el balance de energía de la compañía, o bien la detección de fallas en la toma de medida, en caso de que lo hubiese.

DÉCIMO SEGUNDO: El interesado deberá seleccionar la entidad con la que mantendrá el compromiso comercial en relación con sus consumos de energía. En caso de que los retiros se efectúen con Enel Distribución, el interesado adquirirá la calidad de cliente regulado. Por su parte, si los retiros de energía son informados al Coordinador Eléctrico Nacional (En adelante “C.E.N.”), este último realizará el balance de inyecciones y retiros a costo marginal para los consumos propios.

☐ Consumo propios valorizados al precio establecido en el régimen de precio que contraten con Enel Distribución.

☐ Consumos propios valorizados al costo marginal correspondiente e incorporados por el CEN en el balance de transferencia de energía y potencia.

DÉCIMO TERCERO: En caso de que el interesado decida realizar el balance de energía con el C.E.N., deberá notificar mediante carta formal está alternativa, indicando que los consumos de energías serán aportados por un tercero.

Adicionalmente, y con un mínimo de 30 días de antelación a la puesta en servicio de la planta, el interesado deberá proporcionar un certificado de suministrador que acredite el nombre de la empresa responsable de los retiros de energía.

DÉCIMO CUARTO: Los eventuales consumos de energía y potencia que pudieran registrarse por parte del PMGD, producto de la operación de sus servicios auxiliares u otro que éste necesite, se regularán a través de un Contrato de Suministro.

Enel Distribución a solicitud del Interesado, entregará servicio de telemedida para la entrega de información técnica necesaria al C.E.N. según se contempla en la Norma Técnica vigente, conforme a las estipulaciones que se acuerdan en el contrato de suministro señalado en párrafo anterior y que las partes suscriben con esta misma fecha.

En el evento de que con posterioridad el interesado decida cambiar de opción respecto del retiro de energía, este deberá informar a Enel Distribución dicha intención mediante correo electrónico a la casilla procesopmgd@enel.com, con una anticipación de 12 meses anteriores a la fecha de cambio de opción.

DÉCIMO QUINTO: De comprobarse cualquier modificación o conexión irregular en el empalme, en los términos establecidos en el artículo 154° D.S. N°327, sin perjuicio de las acciones legales que procedan, Enel Distribución queda facultada desde ya para facturar el consumo no registrado de acuerdo con lo establecido en el D.S. N°327.

DÉCIMO SEXTO: Ambas partes, declaran haber cumplido con entera satisfacción con el procedimiento administrativo y de entrega de información recíproca, previa a la conexión del PMGD, según lo estipulado en el D.S. 88 y las Normas Técnicas vigentes, no teniendo reclamo alguno que formular al respecto.

DÉCIMO SÉPTIMO: El Interesado se obliga a mantener en todo momento el buen estado de los empalmes correspondientes a la conexión del PMGD con las instalaciones de Enel Distribución. Dichos empalmes comprenden el conjunto de instalaciones y equipos eléctricos entre su punto de conexión a la red de distribución y sus unidades de generación, incluyendo el punto de conexión.

DÉCIMO OCTAVO: La conexión, entrada en operación, desconexión, retiro, modificación o cese de operaciones del PMGD a que se refiere este contrato, será objeto de las comunicaciones exigidas por la normativa vigente a la fecha de su ocurrencia, a través de la casilla con dirección electrónica procesopmgd@enel.com, y su costo deberá ser asumido por el Interesado según los valores informados en la página web: https://www.enel.cl/es/clientes/informacion-util/generacion-distribuida/pmgd.html

DÉCIMO NOVENO: El Interesado siempre deberá coordinar la operación e intervención de sus instalaciones con Enel Distribución, de acuerdo con el Reglamento. En efecto, toda maniobra que involucre la conexión o desconexión del PMGD de la red, cualquiera sea el origen del requerimiento, deberá ser siempre coordinada entre Enel Distribución y el Interesado, de acuerdo con los procedimientos que la compañía ha establecido en documento “Convenio Operación PMGD” que forma parte del presente contrato como anexo, y conforme a lo que indiquen las normas técnicas aplicables y vigentes, los cuales el Cliente declara conocer y aceptar.

La copia de las comunicaciones respectivas deberá ser enviada al Coordinador Eléctrico Nacional.

Además, en el Convenio de Operación antes mencionado, el Interesado tendrá la responsabilidad de informar y mantener actualizados los nombres y medios de contacto de las personas responsables de la Operación del PMGD, actualizando dicha información, debiendo mantener dichos registros debidamente actualizados. En tal sentido, de producirse un cambio de la persona designada en los registros, el Interesado deberá informar a Enel Distribución en un plazo no superior a 5 días hábiles una vez que produzca dicho contados desde el cambio. respectivo.

VIGÉSIMO: Antes del 15 de diciembre de cada año, el Interesado deberá informar a Enel Distribución el plan de mantenimiento del PMGD, para el siguiente año calendario. Asimismo, deberá informar la ejecución de cualquier obra de reparación o modificación de las instalaciones y/o equipamientos que permiten su conexión a la red de distribución, en conformidad con lo señalado en la normativa vigente.

VIGÉSIMO PRIMERO: El Interesado se obliga a acatar en todo momento las instrucciones de Enel Distribución que estén destinadas a resguardar la calidad y seguridad del servicio de la red de distribución, en los tiempos y condiciones establecidas por la propia Enel Distribución, en los procedimientos y metodologías implementados para la normal operación del PMGD.

VIGÉSIMO SEGUNDO: La vigencia del contrato será de carácter indefinido, a menos que se anticipe el término del contrato de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas VIGÉSIMO TERCERO Y VIGÉSIMO CUARTO.

Del mismo modo, la Distribuidora podrá poner término al contrato, en cualquier momento, debido al incumplimiento por parte del Interesado de cualquier cláusula del presente contrato.

VIGÉSIMO TERCERO: Desde la firma del contrato y antes de la entrada en operación del PMGD, serán motivo de cese anticipado del vínculo contractual las siguientes situaciones:

- Si el Interesado no transfiere oportunamente los montos señalados en los hitos de pago estipulados en la carta oferta.

- En la eventualidad de que el Interesado no obtenga la Declaración en Construcción o esta sea revocada por la Comisión Nacional de Energía y esta no sea subsanada oportunamente, sumado a que el cliente manifieste su voluntad de no continuar el proceso PMGD con Enel Distribución.

Cabe destacar que, Enel Distribución no reembolsará los montos previamente cancelados por el Interesado, puesto que estos ya habrán sido destinados al desarrollo de las fases en las que se encuentre el proyecto según los hitos previamente definidos.

Asimismo, el término anticipado de contrato implicará la pérdida de vigencia del ICC, lo que será notificado al Interesado y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

VIGÉSIMO CUARTO: Si la planta PMGD se encuentra en operación, podrá solicitar la desconexión definitiva de su instalación, previa comunicación por escrito a Enel Distribución, con una anticipación de al menos 24 meses, enviado a la siguiente dirección electrónica: procesopmgd@enel.com. Dicha solicitud deberá incluir también el término del Contrato de Suministro, en los casos que corresponda.

Los costos derivados de dicha desconexión serán de cargo del PMGD, los que serán informados por Enel Distribución al PMGD en un plazo de 10 días luego de recibida la solicitud.

VIGÉSIMO QUINTO: En caso de cesión de derechos o venta de la propiedad señalada en el presente contrato, la condición de PMGD será asignada a la propiedad y no al nuevo cesionario y/o propietario, por lo que se traspasaran automáticamente los conceptos de deuda y morosidad asociados al suministro en caso de existir.

VIGÉSIMO SEXTO: ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN. LEY 20.393.

Las Partes declaran conocer que la Ley N° 20.393, según sea modificada de tiempo en tiempo, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas respectos enumerados los delitos enumerados en su Artículo 1°. En tales condiciones, las Partes tomarán todas las medidas necesarias para prevenir cualquier conducta que tenga o pueda llegar a tener los caracteres de los delitos señalados en la Ley N°20.393 y sus modificaciones.

Asimismo, las Partes declaran conocer que: (i) como filial de Enel SpA, Enel Distribución Chile S.A., declara su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y que Enel Distribución Chile S.A., desea que sus proveedores, socios comerciales y contrapartes apliquen los mismos principios en la gestión de sus actividades y relaciones de negocios; (ii) Enel Distribución Chile S.A., como parte del Grupo Enel, cuenta con un Código de Ética y un Plan de Tolerancia Cero contra la Corrupción, que son parte del “Programa Global de Cumplimiento Normativo sobre Responsabilidad Penal Corporativa” (Enel Global Compliance Program); (iii) en atención a lo establecido en la Ley 20.393, Enel Distribución Chile S.A., también ha diseñado e implementado un Modelo de Prevención de Delitos, denominado Modelo de Prevención de Riesgos Penales; y (iv) el Código Ético, el Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción, el Enel Global Compliance Program y el Modelo de Prevención de Riesgos Penales forman parte del entorno de control contemplado en el Grupo Enel, son parte integrante del presente contrato y se encuentran disponibles en [https://www.enel.cl/es/inversionistas/inversionistas-enel-chile/gobierno-corporativo/documentos-programa-cumplimiento.html

VIGÉSIMO SÉPTIMO: El presente contrato se extiende en dos originales de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte.

Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago, y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personería de [Nombre Representante] y de [Nombre Representante], para representar a Enel Distribución consta en la escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2022, otorgada en la Notaría de Santiago de don Sergio Rodríguez Uribe.

La personería de [Nombre Representante], cédula de identidad N° [RUT Representante], para representar a [Nombre Empresa], consta en la escritura pública de fecha [Fecha escritura], otorgada en la Notaría de [Comuna].

[Nombre Empresa] [Nombre Representante] R.U.T.: [RUT Representante]

| Enel Distribución Chile S.A. [Nombre Representante 1 Enel] R.U.T.: [RUT Representante 1 Enel] | Enel Distribución Chile S.A. [Nombre Representante 2 Enel] R.U.T.: [RUT Representante 2 Enel] |
| --- | --- |